แบบฟอร์ม CSO-1

แบบเสนอโครงการ

เลขที่.............../..................

วันที่......../................./.........

ผู้ส่ง......................................

ผู้รับ......................................

**แบบฟอร์มโครงการขอรับเงินอุดหนุนภาคประชาสังคม ตามโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของ**

**ภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. งบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ขององค์กร/หน่วยงาน ...สหกรณ์การเกษตรเครือข่ายแพะ-แกะปัตตานี จำกัด...**

**1. ชื่อโครงการ** (ควรสื่อให้เห็นถึงสิ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจน ทำอะไร เพื่ออะไร ทำกับใคร ทำที่ไหน)

………**โครงการศูนย์รวบรวมและจำหน่ายแพะ-แกะตามมาตรฐาน GAP จังหวัดปัตตานี**..........

**2. ประเภทโครงการ/ประเด็นงาน**

ประเด็นที่ 1 งานรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

ประเด็นที่ 2 งานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยา

ประเด็นที่ 3 งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศและเรื่องสิทธิมนุษยชน

ประเด็นที่ 4 งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน

ประเด็นที่ 6 งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

ประเด็นที่ 7 งานขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ประเด็นที่ 8 งานขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหา จชต. ปี 60-62

ประเด็นที่ 9 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประเด็นที่ 10 งานพัฒนาสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม

**3.ที่มา/ ความสำคัญ**

จากผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯที่ผ่านมา ประสบปัญหาในการรวบรวมผลผลิต เพราะขาดศูนย์รวบรวมผลผลิตแพะ-แกะ ทำให้เกิดความยุ่งยากต่อการซื้อขาย อีกทั้งยังมีปัญหาความไม่สม่ำเสมอของผลผลิต ทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณ ขาดความแน่นอนและต่อเนื่อง ตลอดจนสมาชิกบางส่วน ยังขาดความรู้ในการบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ก่อนจำหน่ายอีกด้วย

**4.วัตถุประสงค์**

1.เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกของสหกรณ์ในการรวบรวมแพะ-แกะ มาจำหน่าย

2. เพื่อเป็นสถานที่ให้พ่อค้า-แม่ค้า มาซื้อผลผลิต โดยไม่ต้องเดินทางไปหลายๆที่

3. เพื่อยกระดับคุณภาพของผลผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP ทำให้มั่นใจต่อผู้ซื้อและผู้บริโภค และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิต

4.เพื่อรองรับตลาดฮาลาล ทั้งในและต่างประเทศ

5. เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ ต้นแบบในการบริหารจัดการฟาร์มแพะ-แกะ แบบประณีตและแบบฟาร์ม 4.0 (Smart Farmer)

6.เพื่อสร้างอาชีพทางเลือกใหม่ สำหรับทุกศาสนา เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนในชุมชน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

**5.กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน**

* พื้นที่เป้าหมาย
* สมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดปัตตานี

**6.ระยะเวลาที่ดำเนินการ**ส.ค. – ธ.ค. 60

**7.งบประมาณ**

**รายละเอียดงบประมาณ**

ได้รับงบประมาณจากแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งหมด 250,275.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ขอเบิก 250,000.-บาท (สองแสนห้าพันบาทถ้วน)โดยมีรายละเอียดดังนี้

* **สรุปงบบริหารจัดการ รวมเป็นเงิน 19,370.- บาท**

**กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง (2,300บาท x 4 ครั้ง) รวมเป็นเงิน 9,200.- บาท**

- ค่าอาหาร 1 มื้อๆละ 80 บาท จำนวน 15คน(1มื้อ x 80บาท x 15คน) เป็นเงิน1,200 บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 30บาท จำนวน 15คน(2มื้อ x 30บาท x 15คน) เป็นเงิน900 บาท

- ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน200 บาท

**กิจกรรมที่ 2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน2 ครั้ง(2x3,100) รวมเป็นเงิน 6,200 บาท**

- ค่าจัดทำเอกสารค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน1,000 บาท

- ค่าอาหาร 1 มื้อๆละ 80 บาท จำนวน 15คน(1มื้อX80บาทX15คน) เป็นเงิน 1,200 บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 30บาท จำนวน 15คน (2มื้อX30บาทX15คน)

เป็นเงิน900 บาท

**กิจกรรมที่ 3 ค่าประสานงาน /ค่าเดินทางคณะทำงาน รวมเป็นเงิน 3,000 บาท**

**กิจกรรมที่ 4 ค่าวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน รวมเป็นเงิน 970 บาท**

- มีดคัตเตอร์จำนวน 1เล่มๆละ 120 บาท เป็นเงิน 120 บาท

- ไม้บรรทัดเหล็กจำนวน 1 อันๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน35 บาท

- คลิปหนีบ จำนวน 5 กล่องๆ ละ 8 บาท เป็นเงิน 40 บาท

- ตัวหนีบสีดำ จำนวน 3 กล่องๆ ละ 45 บาท เป็นเงิน135 บาท

- ใส้แม็ค จำนวน 2กล่องๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 20 บาท

- สันปกเบอร์ (62) 2โหล@60บาท เป็นเงิน 120 บาท

- จัดทำป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 500 บาท

* **สรุปงบกิจกรรม** **รวมเป็นเงิน230,905.- บาท**

**กิจกรรมที่ 1จัดประชุมเพื่อชี้แจงโครงการฯรวมเป็นเงิน 10,780 บาท**

- ค่าอาหาร 1 มื้อๆละ 80 บาท จำนวน 67คน(1มื้อx80บาทx 67 คน) เป็นเงิน 5,360 บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อๆละ 30บาท จำนวน 67คน (2 มื้อx30บาทx 67คน) เป็นเงิน 4,020 บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คนๆ ละ 1,200 บาท(1,200 บาท x 1คน) เป็นเงิน 1,200 บาท

- ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน200 บาทเป็นเวลา 1 ครั้ง(200 บาท x 1 ครั้ง) เป็นเงิน 200 บาท

**กิจกรรมที่ 2ทัศนศึกษา ตัวอย่างโรงเรือนแพะมาตรฐาน GAP (บ้านต้นไทร) รวมเป็นเงิน 16,180.- บาท**

- ค่าอาหาร 1 มื้อๆละ 80 บาท จำนวน 67 คน(1มื้อx 80บาท x 67คน) เป็นเงิน 5,360 บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 30บาท จำนวน 67คน (2มื้อ x 30บาท x 67คน) เป็นเงิน4,020 บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน1 คนๆ ละ 1,200 บาท (1,200 บาท x1คน) เป็นเงิน1,200 บาท

- ค่าเดินยานพาหนะเดินทาง 3 คันๆละ 400.-บาท(400 x 14คัน) เป็นเงิน 5,600บาท

**กิจกรรมที่ 3 อุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ตามมาตรฐาน GAP รวมเป็นเงิน 189,945.-บาท**

-ถังหมักหญ้าอาหารสัตว์ ใบละ 800 บาทจำนวน 67 คน (67 คน x 800 ใบ) เป็นเงิน53,600บาท -แร่ธาตุ ก้อนละ 80 บาท จำนวน 67 คน (67คน x 80 ก้อน) เป็นเงิน 5,360 บาท-อาหารเสริมวิตามิน ชุดละ 145 บาท จำนวน 67 คน (67 คน x 145 บาท) เป็นเงิน 9,715 บาท-ชุดเวชภัณฑ์ ชุดละ 1,300 บาท จำนวน 67 คน (67 คน x 1,300 ชุด) เป็นเงิน 87,100 บาท-กากน้ำตาล ถังละ 510 บาท จำนวน 67 คน (67 คน x 510 ถัง) เป็นเงิน 34,170 บาท

**กิจกรรมที่ 4จัดเวทีประชาสัมพันธ์ศูนย์แพะแกะ GAP เป็นเงิน 14,000.-บาท**

-ค่าอาหาร 1 มื้อๆละ 80 บาท จำนวน 100 คน (1 มื้อ x 80บาท x 100คน) เป็นเงิน8,000 บาท-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อๆละ 30บาทจำนวน 100 คน (1มื้อx 30บาทx 100 คน)

เป็นเงิน 6,000 บาท

**รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามหมวด**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรมในโครงการ** | **หมวดค่าใช้จ่าย** | | | | | **งบรวมทั้งหมด** | **สมทบจากองค์กร** |
| **ค่าตอบแทน** | **ค่าจ้าง** | **ค่าใช้สอย** | **ค่าวัสดุ** | **อื่นๆ** |
| การประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง |  |  | 9,200 |  |  | 9,200 |  |
| จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน2 ครั้ง |  | 2,000 | 4,200 |  |  | 6,200 |  |
| ค่าประสานงาน /ค่าเดินทางคณะกรรมการ |  |  | 3,000 |  |  | 3,000 |  |
| ค่าวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน |  |  |  | 970 |  | 970 |  |
| จัดประชุมเพื่อชี้แจงโครงการฯ | 1,200 |  | 9,580 |  |  | 10,780 |  |
| จัดทัศนศึกษาตัวอย่างโรงเรือนมาตรฐานGAP | 1,200 |  | 14,980 |  |  | 16,180 |  |
| อุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ตามมาตรฐาน GAP |  |  |  | 189,945 |  | 189,945 |  |
| จัดเวทีประชาสัมพันธ์ศูนย์แพะแกะ GAP |  |  | 14,000 |  |  | 14,000 |  |
| **รวม** | **2,400** | **2,000** | **54,960** | **190,915** | **0** | **250,275** |  |

**8.ผลที่คาดว่าจะได้รับและตัวชี้วัดความสำเร็จ**

9.1 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เมื่อมีศูนย์รวบรวมและจำหน่ายแพะ-แกะ ตามมาตรฐานGAP จังหวัดปัตตานีแล้ว คาดว่า จะทำให้เกิดความสะดวกในการรวบรวมผลผลิตของสมาชิกเกษตรกร ลูกค้ามาหาซื้อก็ผลิตได้สะดวก อีกทั้งสามารถบริหารจัดการดูแลฟาร์มให้ได้มาตรฐาน GAP และสามารถจำหน่ายเพื่อรองรับตลาดฮาลาล ตลอดจนการเป็นศูนย์เรียนรู้ฟาร์มต้นแบบให้แก่เกษตรกรที่สนใจโดยทั่วไป

9.2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

1.ได้โรงเรือนแพะ-แกะมาตรฐาน 1 โรง สามารถรองรับแพะ-แกะได้ไม่น้อยกว่า 70 ตัว

2. สามารถใช้เป็นโรงเรือนขุนแพะ-แกะ เพื่อจำหน่ายสู่ตลาด รุ่นละ 30 ตัว สามารถสร้างรายได้ให้แก่สหกรณ์ไม่น้อยกว่า 26,820.-บาท/รุ่น และสร้างกำไรให้กับสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 11,160.-บาท/รุ่น

9.3 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

1. การบริหารจัดการการซื้อขายแพะ-แกะ ทำได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้เกิดการขยายตัวในการเลี้ยงแพะ-แกะเพิ่มขึ้น

2. เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนเนื่องจากการขยายตัวของตลาด ทำให้มีการขยายตัวทางด้านการเพาะเลี้ยงเพิ่มขึ้น

3. สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้สนใจทั่วไป มีรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากการเลี้ยงแพะ-แกะ

4.คนในชุมชนประกอบสัมมาอาชีพ อยู่เย็นเป็นสุข

**9.องค์กร :ผู้รับผิดชอบโครงการ**

- หน่วยงาน : สหกรณ์การเกษตรเครือข่ายแพะ-แกะปัตตานี จำกัด  
- ผู้รับผิดชอบโครงการ:นายต่วนยะห์ยา ตูแวลอเซ็ง  
- รายชื่อคณะทำงาน (ตามเอกสารแนบ)  
- สำนักงาน/ ศูนย์ประสานงาน :183/11 หมู่ที่ 2 ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150

**10.ภาคีร่วมดำเนินงาน หรือ สนับสนุนโครงการ**

1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานีให้ความรู้และคำแนะนำในการเลี้ยงและดูแลสุขภาพแพะ-แกะ การบริหารจัดการฟาร์มที่ดี ตามบริบทของพื้นที่และของเกษตรกร เพื่อพัฒนาไปสู่ มาตรฐาน GAP และ Smart Farmer

2. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานีสนับสนุนทางด้านแนวทางในการบริหารจัดการ

3. เครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะ-แกะแห่งประเทศไทย

4. เกษตรกรเลี้ยงแพะ-แกะเขต 9

**11. เอกสารแนบ**

- หนังสือรับรองคุณสมบัติ(เอกสารแนบ 1)  
 - ภาพถ่ายที่ตั้งสำนักงาน(ถ้ามี)

- ภาพถ่ายผลงานกิจกรรมที่ผ่านมา

- อื่น ๆ

**12. ผู้เสนอโครงการ**

นายต่วนยะห์ยา ตูแวลอเซ็ง

(ลงชื่อ)........................................................................................

(นายต่วนยะห์ยา ตูแวลอเซ็ง)

ผู้นำองค์กรสหกรณ์การเกษตรเครือข่ายแพะ-แกะ จังหวัดปัตตานี

**13. ผู้ตรวจสอบโครงการ (หัวหน้าฝ่ายรวบรวมและประมวลโครงการ)**

เอกสารครบถ้วน เอกสารไม่ครบถ้วน (ระบุ..................................)

(ลงชื่อ)..................................................................................................

(นายศิริพงษ์หมัดศิริ)

หัวหน้าฝ่ายรวบรวมและประมวลโครงการ

**14. ความเห็นของคณะกรรมการฯ (คกป.)**

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ).........................................................

(.............................................................)

ตำแหน่ง................................

**15. ผู้อนุมัติโครงการ**

..........................................................................................................................................................

(ลงชื่อ).........................................................

(.............................................................)

ตำแหน่ง................................