การประชุมทีมชุมชนน่าอยู่ วันศุกร์ที่  10 มิถุนายน 2559 ห้องประชุมชั้น 10 สจรส.มอ.

ระหว่างเวลา 14.30-17.35 น.

1.สรุปการติดตามโครงการย่อยปี 58

โครงการที่ผ่านการพิจารณาทั้งหมด 198 โครงการ

ยุติแบบไม่รับทุน/คืนเงินทั้งหมด 3 โครงการ

คือ 	ลานไทร 	จ.สงขลา พี่เลี้ยง อาหมัด

ปริก      	จ.สงขลา เลี้ยง อาหมัด

บ้านหินดาน 	จ.สุราษฏร์ธานี  พี่เลี้ยง กัญนภัส (ยังไม่ได้รับเงินงวด)

ยุติงวดที่ 1 จำนวน 12  โครงการ ดังต่อไปนี้

จังหวัดกระบี่    	-บ้านหนองจิก พี่เลี้ยง จารุวรรณ (ปิดเรียบร้อย)

-บ้านขุนสมุทร พี่เลี้ยง ทวีชัย  (ปิดเรียบร้อย)

จังหวัดภูเก็ต  	-อ่าวหลังแดง พี่เลี้ยง วารุณี (รอคืนเงิน)

จังหวัดนครฯ    	-บ้านควนเงิน   พี่เลี้ยง เสณี (ปิดเรียบร้อย)

จังหวัดปัตตานี   	-บราแว    พี่เลี้ยง กัลยา คืนเงิน สสส.แล้ว รอเอกสารส่ง สจรส.

จังหวัดสตูล 	-ลานกำแพง พี่เลี้ยง นภาภรณ์ รอคืนเงิน

-บ้านผังปาล์ม 7 กำลังอยู่ในช่วงคืนเงิน และรอเอกสาร

จังหวัดสุราษฏร์	-บ้านควนสูง พี่เลี้ยงกัญนภัส (ส่งเอกสาร ไปที่ สสส.เรียบร้อย)

จังหวัดสงขลา	-คนเกาะขาม พี่เลี้ยงใบเฟิร์น

จังหวัดนครฯ	-บ้านคลองตูก พี่เลี้ยง อภิวัฒน์  (คืนเงินแล้ว รอตรวจเอกสาร)

-สามร้อยกล้า พี่เลี้ยง อ.วิสาขะ (สจรส. ขอให้ยุติโครงการเพราะไม่ดำเนินการปรับแก้รายงานตามข้อเสนอแนะ)

จังหวัดชุมพร	-บ้านนาเหนือ พี่เลี้ยง สมใจ (คืนเงินแล้ว รอเอกสารแก้ไข)

ผลสรุป  เหลือโครงการที่ดำเนินการต่อในงวดที่ 2 จำนวน 183 โครงการ

โครงการที่ยังไม่ส่งรายงาน 3 โครงการ คือ บ้านปากหาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี พี่เลี้ยงกัญนภัส, บ้านวังทอง และ บ้านห้วยทรายขาว จ.ชุมพร พี่เลี้ยง สมใจ

2.คู่มือติดตามประเมินผล

วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 59   วางแผนการเขียนคู่มือ ห้องประชุม 1405 (ลงมือเขียนกันทั้ง 4 ประเด็น)

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 59   เวลา  16.30 `เอ็กซ์ปริ้นท์ ให้ อ.จีรเนาว์ ตรวจสอบร่าง

วันศุกร์ที่   24 มิถุนายน 59   ส่ง ให้ อ.พงค์เทพ ดูต่อเพื่อแก้ไข หากมีการแก้ไข ก็ส่งคืนเจ้าของประเด็น

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 59 ส่งคู่มือให้พี่ฝนทำ Art work

ปล. คู่มือชุมชนฉบับ 10 หน้า ต้องประกอบไปด้วยนิยาม หลักการ และตัวอย่างการดำเนินงาน

3.คู่มือเว็บไซต์ วันพุธที่ 15 มิถุนายน 59 จะให้ จนท. คือ นางสาวสิริมนต์ (แหม่ม) ช่วยอ่านทบทวน เสนอแนะ และขอคืนในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 59 และช่วยกันพิสูจน์อักษร โดยทีมชุมชนน่าอยู่ และคาดว่าน่าจะเข้าโรงพิมพ์ได้วันที่                  30 มิถุนายน 59

4.การตรวจรายงานการเงินปี 57 ตรวจบัญชีเรียบร้อยแล้ว นำส่งรายงานให้กับ สสส. รอทำการปิดบัญชี โดย นัดหมายนายวินิจ ชุมนูรักษ์ เพราะเป็นหนึ่งในผู้ร่วมเปิดบัญชี ในวันที่ 14 มิถุนายน 59 ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อม ผอ.

5.การตรวจรายงานการเงินปี 58 งวดที่ 3 `ตามสัญญา จะปิดงวด 31 พฤษภาคม 59 `แต่เนื่องจากเงินงบประมาณ สสส.โอนเข้าบัญชีโครงการ เมื่อ 27 พฤษภาคม 59 จึงได้ทำการคุยกับผู้ประสานงาน สสส.และผู้ตรวจสอบบัญชี นัดตรวจบัญชีไว้เบื้องต้น ปลายเดือน (30มิถุนายน 59)

6.การจัดทำวีดีทัศน์หนองกลางดง  บริษัทจินตนาการเริ่มงานเดือน ประมาณกลางเดือนมิถุนายน และรอใบเสนอราคาเพื่อทำการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป

7.การนัดพื้นที่เด่นเพื่อสังเคราะห์โครงและการการลงพื้นที่เสี่ยง วางแผนพื้นที่เสี่ยง จะลงควบคู่กับการ ถอดบทเรียนเพื่อการสังเคราะห์ ซึ่งวางแผนเบื้องต้นไว้ดังนี้

- จ.ชุมพร วันที่ 15-16 มิถุนายน 59 ลงพื้นที่โครงการเสี่ยง

- จ.นครศรีธรรมราช วันที่  18-19 มิถุนายน 59 `(ถอดบทเรียนพร้อมลงพื้นที่โครงการเสี่ยง)

- จ.สตูล วันที่ 21-22  มิถุนายน 59 (ถอดบทเรียนพร้อมลงพื้นที่โครงการเสี่ยง)

งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 58 การจัดการห้องย่อยชุมชนน่าอยู่

กรอบการนำเสนอห้องชุมชนน่าอยู่ มี 3 รูปแบบ คือ

1. นำเสนอเรื่องเล่าเร้าพลัง เพื่อสร้างการเรียนรู้และเกิดกำลังใจในการทำโครงการ จำนวน 5 พื้นที่ ใน 5 ประเด็น คือ

1) เศรษฐกิจพอเพียง 2) การจัดการขยะ 3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4) เด็กและเยาวชนและ 5) ระบบสุขภาพและอาหารปลอดภัย

2. จัดกิจกรรมบันเทิง สันทนาการภายในห้อง เพื่อสร้างความสนุกสนานและสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน

3. กิจกรรมนิทรรศการในห้องย่อย จำนวน 10 พื้นที่ (shopping โครงการ) มีการนำเสนอผลงาน บอกเล่าเรื่องที่ดีผ่านการนำเสนอด้วยนิทรรศการและผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ

- โครงการชุมชนน่าอยู่ปี 58 จำนวน 400 คน (195 โครงการ โครงการละ 2 คน)

- โครงการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องเล่าเร้าพลัง 5 พื้นที่ ปี 56 – 57 จำนวน 50 คน

- พี่เลี้ยงโครงการชุมชนน่าอยู่ จำนวน 40 คน

การบริหารจัดการห้องย่อย

- ลงทะเบียน และการเงินห้องย่อย มีผู้รับผิดชอบ คือ ทีมจังหวัดนครศรีฯ

- ดูแลวิทยากรห้องย่อย อำนวยความสะดวก อาหาร มีผู้รับผิดชอบ คือ พี่อ้อย (นคร) และพี่จิ้ม

- บันทึกภาพ ผู้รับผิดชอบ คือ พี่เบิร์ด พี่แหม่ม (นคร)

- บันทึกข้อมูลตลอดการจัดประชุม ผู้รับผิดชอบ คือ พี่วิสุทธิ (ตรัง)

- เอกสารประกอบในห้องย่อย

ข้อสรุปที่ยังไม่ชัดเจน

- รูปแบบลานนิทรรศการนอกห้องช่วงเวลา 18.00 – 20.00 น.

การคัดเลือกโครงการมานำเสนอและจัดนิทรรศการ

- การคัดเลือกเรื่องเล่าเร้าพลังที่มานำเสนอ ให้พี่เลี้ยงแต่ละคนคัดเลือกมาประเด็นละ 1 เรื่อง (โดยเป็นโครงการตั้งแต่ปี 56 – 58 ที่เกิดผลลัพธ์ที่สามารถนำมาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนสร้างการเรียนรู้ในเวทีได้)และส่งรายชื่อให้ สจรส.ม.อ.ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 59 ทาง สจรส.ม.อ.จะทำการคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมจำนวน 5 พื้นที่ และแจ้งผลให้พี่เลี้ยงทราบในวันที่ 1 กรกฎาคม 59

- การคัดเลือกเรื่องที่มาจัดนิทรรศการ ให้พี่เลี้ยงส่งรายชื่อโครงการปี 56 – 58 พื้นที่ละ 1 นิทรรศการ พร้อมระบุสิ่งที่จะมานำเสนอ จุดเด่น ให้ทาง สจรส.ม.อ.ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 58 ทาง สจรส.ม.อ.จะทำการคัดเลือกโครงการ จำนวน 10 พื้นที่ ที่มานำเสนอด้วยนิทรรศการและแจ้งผลให้พี่เลี้ยงทราบในวันที่ 1 กรกฎาคม 59)

เสนอแนะ : พี่เลี้ยงคัดเลือกโครงการเด่นมา ให้ สจรส. เพื่อให้ สจรส.มอ.คัดเลือกอีกครั้ง โดยมีเกณฑ์ให้พี่เลี้ยง (อ.จีรเนาว์ จะช่วยกำหนดเกณฑ์เพื่อการคัดกรองให้) และทาง สจรส.จะสนับสนุนงบประมาณบางส่วนให้เพื่อ สจรส.มาทำเป็นเอกสารนำเข้าห้องย่อยชุมชนน่าอยู่ต่อไป

มีการจัดนิทรรศการในห้องย่อย 10 นิทรรศการ ชอปปิ้งความรู้ เล่นเกม เพื่อให้บรรยากาศห้องไม่น่าเบื่อ

8.การถอดบทเรียนและสังเคราะห์โครงการ ของ สสส.  วันที่ 12 มิถุนายน 2559 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สสส. ทีมชุมชนน่าอยู่ไปเข้าร่วมสังเกตการณ์

9.การประชุมคณะทำงานชุมชนน่าอยู่ นัดประชุมครั้งต่อไปวันที่ 25-26 มิถุนายน 2559 ณ สจรส.มอ.ชั้น 14