วันที่......../................./.........

ผู้ส่ง......................................

ผู้รับ......................................

แบบฟอร์ม CSO-1

แบบเสนอโครงการ

เลขที่.............../..................

แบบฟอร์มโครงการขอรับเงินอุดหนุนภาคประชาสังคม ตามโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของ

ภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. งบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ขององค์กร/หน่วยงาน    กลุ่มบ้านรักษ์กะลา

1. ชื่อโครงการ (ควรสื่อให้เห็นถึงสิ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจน ทำอะไร เพื่ออะไร ทำกับใคร ทำที่ไหน)

สร้างผู้นำเยาวชนจิตอาสาในท้องถิ่น

2. ประเภทโครงการ/ประเด็นงาน

ประเด็นที่ 1  งานรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

ประเด็นที่ 2  งานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยา

ประเด็นที่ 3  งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศและเรื่องสิทธิมนุษยชน

ประเด็นที่ 4  งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นที่ 5  งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน

ประเด็นที่ 6  งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

ประเด็นที่ 7  งานขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ประเด็นที่ 8  งานขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหา จชต. ปี 60-62

ประเด็นที่ 9  งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประเด็นที่ 10 งานพัฒนาสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม

3.ที่มา/ ความสำคัญ

เนื่องจาก  เยาวชนในพื้นที่ส่วนใหญ่เมื่อจบจากโรงเรียนประถมศึกษาแล้ว ถ้าไม่ไปประกอบอาชีพรับจ้างที่ประเทศมาเลเซีย  ก็ประกอบอาชีพประมงในหมู่บ้าน ซึ่งมีปัญหาคือ  ในชุมชนบ้านบางมะรวดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง  แต่ในช่วงฤดูลมมรสุมชาวบ้านออกไปทำมาหากินไม่ได้จึงเกิดปัญหาว่างงาน  ใน 1 ปี จะมีลมมรสุมหรือลมแรง  เป็นอุปสรรคของคนในชุมชนเป็นระยะเวลา  4  เดือนหรือมากกว่านั้น  ในฐานะประธานกลุ่มจึงมีแนวความคิดที่จะแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์ให้กับชุมชนของตัวเอง  โดยการสร้างงาน  สร้างอาชีพ  โดยคิดเอาวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมา  และวัตถุดิบเหล่านั้นก็คือ  รากไม้ตำเสาหรือไม้กรรเกรา  กะลามะพร้าว  เปลือกหอย  และเศษไม้ที่เกยตื้นมาจากทะเล  ทางกลุ่มก็จะแยกให้เป็นประเภทต่างๆ  เช่น  ประเภทของใช้  ประเภทของฝาก  ประเภทของที่ระลึก  เพื่อง่ายต่อการสร้างกระบวนการจัดการ

ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นมานั้น  ทุกๆชิ้นต้องถ่ายทอดถึงเสน่ห์ของลาย  เอกลักษณ์ของ

ลาย หรือกลิ่นอายของท้องถิ่นของเรา  ลงสู่ตัวผลิตภัณฑ์  โดยการเพ้นท์ลายที่มีความอ่อนช้อยและสวยงาม

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นในตัว โดยหลังจากที่ได้ถ่ายทอดความรู้สู่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนในพื้นที่แล้ว ควรมีการส่งเสริมเยาวชนเหล่านั้นถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลอื่นๆอีก ก่อให้เกิดกลุ่มจิตอาสาในหมู่บ้าน ที่ไม่ใช่แค่ดำเนินงานด้านอาชีพอย่างเดียว แต่ส่งเสริมด้านศาสนา กิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน

ทั้งนี้ทั้งนั้น การดำเนินการดังกล่าวช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในตัวเยาวชนเอง เพื่อให้ถูกชักจูงไปในทางที่ดี มีใจรักในบ้านเกิดของตัวเอง มีจิตสาธารณะ ทำงานช่วยเหลือเพื่อผู้อื่น และเป็นอนาคตของชาติต่อไป

4.วัตถุประสงค์

4.1 เพื่อเสริมสร้างเยาวชนที่มีจิตสาธารณะ

4.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนในพื้นที่

4.3 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีที่ตอบโจทย์ต่อเด็กเยาวชนในพื้นที่

4.4 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการบูรนาการทำงานจากทุกภาคส่วนในพื้นที่

4.5 เพื่อเพิ่มศักยภาพทางภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่น

5.กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน

- พื้นที่เป้าหมาย

บ้านบางมะรวด หมู่ที่ 1 และ บ้านแหลมแป้น หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

- กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี จำนวน 20 คน

6.ระยะเวลาที่ดำเนินการ

สิงหาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2560

7. แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ

งบบริหารจัดการ

| กิจกรรม | วิธีการ | กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ดำเนินการ | งบประมาณที่ใช้แต่ละเดือน |  |  |  | รวมงบประมาณ | การสมทบ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  |  |  |
| ประชุมคณะทำงานบริหารโครงการ | การประชุมคณะทำงานบริหารโครงการ กำหนดประชุมอย่างสม่ำเสมอ ในระยะประมาณ 1 เดือน/ ครั้ง ดังนี้ -กำหนดประเด็น วาระการประชุม -ประสานคณะทำงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม -ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน - -สรุปการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม | คณะทำงานบริหารโครงการฯ จำนวน 5 คน | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 10,000 |  |  |
| การดำเนินงานโครงการ | - จัดทำรายงานการประชุม -กำหนดตัวชี้วัดและวิธีการประเมินร่วมกับทีมประเมินภายใน - สรุปโครงการ | คณะทำงานบริหารโครงการฯ จำนวน 2 คน | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 6,000 |  |  |
| รวมเป็นเงิน |  |  | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 16,000 |  |  |

งบกิจกรรม

| กิจกรรม | วิธีการ | กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ดำเนินการ | งบประมาณที่ใช้แต่ละเดือน |  |  |  | รวมงบประมาณ | การสมทบ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  |  |  |
| 1 เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์จากกะลา | เป็นกิจกรรมเสริมศักยภาพด้านอาชีพให้กับเยาวชน โดยการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น มีวิธีการดังนี้ - จัดทำแผนการดำเนินงาน - ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆในการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ - ให้เด็กลงมือทำผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง - นำเสนอผลงานของเด็ก - แนะนำให้เด็กเผยแพร่ความรู้และชักชวนเด็กและเยาวชนผู้อื่นต่อๆไป | กลุ่มเป้าหมาย -แกนนำเด็กเยาวชน 20 คน | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 23,200 |  |  |
| 2 สร้างผู้นำเยาวชนจิตอาสา | เป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนเป้าหมาย 20 คน โดยระยะเวลา อาทิตย์ละครั้ง รวม 15 ครั้ง วิธีการต่างๆ ดังนี้ - จัดทำหลักสูตรการอบรม - จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นำ - จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและศาสนา - นำเยาวชนลงพื้นที่ในชุมชน สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน การทำความสะอาดชุมชน การเยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่ในชุมชน | กลุ่มเป้าหมาย แกนนำเด็กเยาวชน 20 คน สถานที่ดำเนินการ ณ ที่ทำการกลุ่มบ้านรักษ์กะลา ม.1 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี | 9,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 32,000 |  |  |
| 3 จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการและนำเสนอสู่สาธารณชน | -จัดแสดงนิทรรศการผลงานของแต่ละกิจกรรม -จัดเวทีแลกเปลี่ยนความสำเร็จของการทำงาน อุปสรรคและแนวทางพัฒนางาน -การสรุปความเปลี่ยนแปลงในแกนนำเด็กเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย | กลุ่มเป้าหมาย -แกนนำเด็กเยาวชน 20 คน -ทีมบริหารโครงการ 5 คน -ทีม ศอ.บต. และติดตามประเมินผลภายใน 5 คน รวม 30 คน |  |  |  | 8,800 | 8,800 |  |  |
| รวมเป็นเงิน |  |  | 15,300 | 13,300 | 13,300 | 22,100 | 64,000 |  |  |

8.งบประมาณ

ระบุงบประมาณที่ต้องใช้เป็นรายกิจกรรม แล้วสรุปเป็นหมวดตามที่มีรายการ ได้แก่

- หมวดค่าตอบแทน หมายถึง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทนคณะทำงาน  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนประสานงาน

- หมวดค่าจ้าง หมายถึง ค่าจ้างจัดทำข้อมูล ค่าจ้างทำของ

- หมวดค่าใช้สอย หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อบริการต่างๆ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่

- หมวดค่าวัสดุ หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในสำนักงานหรือใช้ทำกิจกรรม เช่น วัสดุเครื่องเขียน วัสดุสำนักงาน วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

- อื่นๆ หมายถึง รายจ่ายที่อยู่นอกเหนือจากรายการข้างต้น เป็นรายจ่ายที่มิได้เกิดกับโครงการโดยตรง แต่มีส่วนทำให้งาน/ กิจกรรมสำเร็จลุล่วง มีคุณภาพมากขึ้น

รายละเอียดงบประมาณ

ได้รับงบประมาณจากแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งหมด 80,000	 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- สรุปงบบริหารจัดการ		 	รวมเป็นเงิน	10,000     บาท

กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะทำงานเดือนละ 1 ครั้ง (     2,500   บาท x 4 ครั้ง) รวมเป็นเงิน  10,000  บาท

- ค่าอาหาร 1 มื้อๆละ 80 บาท จำนวน  6  คน (1มื้อX80บาทX 6 คน) 	เป็นเงิน	       480  บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อๆละ 25 บาท จำนวน   6 คน 		เป็นเงิน        150   บาท

- ค่าตอบแทนคณะทำงาน	คนละ 300 บาท จำนวน 6 คน(300บาท X 6 คน)	เป็นเงิน      1,800  บาท

- ค่าเอกสาร								เป็นเงิน          70  บาท

กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานโครงการ คณะทำงานบริหารโครงการฯ จำนวน 2 คน (     1,500   บาท x 4 ครั้ง)

รวมเป็นเงิน  6,000  บาท

สรุปงบกิจกรรม				รวมเป็นเงิน	        64,000       บาท

กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์จากกะลา (5,800 บาท x 4 ครั้ง)  รวมเป็นเงิน  23,200   บาท

- ค่าอาหาร 1 มื้อๆละ 50 บาท จำนวน  20 คน (1มื้อX50บาทX 20 คน)	เป็นเงิน     1,600   บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 25 บาท จำนวน  20  คน		เป็นเงิน     1,000   บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คนๆ ละ   1,200 บาท 			เป็นเงิน     1,200   บาท

- สนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 2,000 บาท				เป็นเงิน	    2,000   บาท

กิจกรรมที่ 2  สร้างภาวะผู้นำเยาวชนจิตอาสา 				รวมเป็นเงิน  32,000 บาท

- ค่าอาหาร 1 มื้อๆละ 50 บาท จำนวน  20  คน (1มื้อX50บาทX20 คน)

อาทิตย์ละ 1 ครั้ง ( 1,000 บาท x 15 ครั้ง )				เป็นเงิน   15,000  บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 25 บาท จำนวน 20   คน

อาทิตย์ละ 1 ครั้ง ( 1,000 บาท x 15 ครั้ง )				เป็นเงิน   15,000   บาท

- ค่าวิทยากร เหมารวมตลอดกิจกรรม 					เป็นเงิน   2,000     บาท

กิจกรรมที่ 3 จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการและนำเสนอสู่สาธารณชน รวมเป็นเงิน 	 8,800  บาท

- ค่าอาหาร 1 มื้อๆละ 50 บาทจำนวน   30    คน (1มื้อX50บาทX 30  คน)	เป็นเงิน   1,500  บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อๆละ 25 บาทจำนวน   30   คน		เป็นเงิน     750	 บาท

- ค่าตอบแทนผู้ดำเนินรายการ จำนวน 1 คนๆ ละ 1,200 บาท		เป็นเงิน   1,200	 บาท

- ค่าไวนิลกิจกรรมในโครงการขนาด 3x1.5 เมตร 3 แผ่นๆละ 1,000 บาท	เป็นเงิน   3,000	 บาท

- ค่าอุปกรณ์เครื่องโสต							เป็นเงิน	 1,550	 บาท

- ค่าเอกสาร								เป็นเงิน	    800	 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามหมวด

| กิจกรรมในโครงการ | หมวดค่าใช้จ่าย |  |  |  |  | งบรวมทั้งหมด | ขอรับการสนับสนุน | สมทบจากองค์กร |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ค่า ตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | อื่นๆ |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงาน | 7,200 | - | 2,800 | - | - | 10,000 | 10,000 |  |
| กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์จากกะลา | 4,800 | - | 10,400 | 8,000 | - | 23,200 | 23,200 |  |
| กิจกรรมที่ 3 สร้างภาวะผู้นำเยาวชนจิตอาสา | 2,000 | - | 30,000 | - | - | 32,000 | 32,000 |  |
| กิจกรรมที่ 4 จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการและนำเสนอสู่สาธารณชน | 1,200 | - | 2,250 | 5,350 | - | 8,800 | 8,800 |  |
| ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน คนละ 3,000 บาท | 6,000 | - | - | - | - | 6,000 | 6,000 |  |
| รวม | 21,200 | - | 45,450 | 13,350 | - | 80,000 | 80,000 |  |

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับและตัวชี้วัดความสำเร็จ

9.1 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สร้างงานสร้างอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่

2. เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างคนในชุมชน

3. เกิดภาวะผู้นำในตัวเยาวชนเอง

4. ก่อเกิดเยาวชนนักพัฒนาในชุมชน

9.2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

- ก่อเกิดแกนนำเยาวชนในพื้นที่ 20 คน

- มีคนในชุมชน ชุมชนใกล้เคียง และหน่วยงานต่างๆ มาเรียนรู้การทำกิจกรรมของกลุ่ม

9.3 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

เกิดการสานพลังเยาวชนในการขับเคลื่อนพื้นที่สร้างสรรค์ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน              ซึ่งนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่ชุมชน ในการสร้างจิตสำนึกให้เกิดภูมิคุ้มกันชุมชน สู่การเกิดกลไกการดูแลเด็กเยาวชนในชุมชน สังคม

10. องค์กร : ผู้รับผิดชอบโครงการ

- หน่วยงาน   :  (ชื่อองค์กร)      กลุ่มบ้านรักษ์กะลา
- ผู้รับผิดชอบโครงการ    : ชื่อบุคคลหลัก	นายสาเหะซูไลมัน  อันอตับ
- รายชื่อคณะทำงาน  (ที่อยู่/โทรศัพท์)

| ที่ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | ที่อยู่ | โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | นายสาเหะซูไลมัน อันอตับ | ประธาน | 27/5 ม.1 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี | 089-8766603 |
| 2. | นางสาวอุสวาตี แวกะจิ | รองประธาน | 27/5 ม.1 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี | 080-6984217 |
| 3. | นางสาวนูรซูมาย แวะกะจิ | เลขานุการ | 110/1 ม.8 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี | 098-9368042 |
| 4. | นางสาวนุรดียะห์ แวเงาะ | กรรมการ | 24/4 ม.1 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี | 093-6182130 |
| 5. | นายอาดะนัน เจะหะ | กรรมการ | 29 ม.1 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี |  |
| 6. | นายมาลีกี มะยูโซะ | กรรมการ | 184/5 ม.1 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี |  |

- สำนักงาน/ ศูนย์ประสานงาน (ที่อยู่ โทรศัพท์) ที่อยู่ 27/5 ม.1 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

เบอร์โทรศัพท์  089-8766603 , 080-6984217

11.ภาคีร่วมดำเนินงาน หรือ สนับสนุนโครงการ

- องค์กร/ หน่วยงาน/ บุคคล

- บทบาทหรือการมีส่วนร่วมในโครงการ

12.  เอกสารแนบ

- หนังสือรับรองคุณสมบัติ (เอกสารแนบ 1)
	- ภาพถ่ายที่ตั้งสำนักงาน (ถ้ามี)

- ภาพถ่ายผลงานกิจกรรมที่ผ่านมา

- อื่น ๆ

13. ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ)........................................................................................

( นายสาเหะซูไลมัน   อันอตับ )

ผู้นำองค์กร  กลุ่มบ้านรักษ์กะลา

14. ผู้ตรวจสอบโครงการ (หัวหน้าฝ่ายรวบรวมและประมวลโครงการ)

เอกสารครบถ้วน             เอกสารไม่ครบถ้วน    (ระบุ..................................)

(ลงชื่อ)..................................................................................................

(นายศิริพงษ์  หมัดศิริ)

หัวหน้าฝ่ายรวบรวมและประมวลโครงการ

15. ความเห็นของคณะกรรมการฯ (คกป.)

เห็นชอบ                        ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ).........................................................

(.............................................................)

ตำแหน่ง................................

16. ผู้อนุมัติโครงการ

..........................................................................................................................................................

(ลงชื่อ).........................................................

(.............................................................)

ตำแหน่ง................................

เอกสารแนบ 1 หนังสือรับรองคุณสมบัติ

| 1. ชื่อองค์กร กลุ่ม หรือ เครือข่าย |  |  | กลุ่มบ้านรักษ์กะลา |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่อยู่ | 27/5 ม.1 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี |  |  |  |  |
| เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ |  | 089-8766603 , 080-6984217 |  |  |  |
| E-mail address |  | banrakkala.info@gmail.com |  |  |  |
| Facebook |  | Syedsu Al Ataf |  |  |  |
| จำนวนเครือข่าย/สมาชิก |  | 20 |  | คน |  |
| 2. รายชื่อคณะทำงาน/ คณะกรรมการ (ที่ร่วมดำเนินงาน) และบทบาทหน้าที่ในโครงการ ที่; ชื่อ – สกุล; ตำแหน่ง; ฝ่าย; โทรศัพท์. 1.; นายสาเหะซูไลมัน อันอตับ; ประธานกลุ่ม; บริหาร; 089-8766603. 2.; นางสาวอุสวาตี แวกะจิ; รองประธาน; บุคคล; 080-6984217. 3.; นางสาวนูรซูมาย แวะกะจิ; เลขา/เหรัญญิก; การเงิน; 098-9368042. 4.; นางสาวนุรดียะห์ แวเงาะ; กรรมการ; ติดตามประเมินผล; 093-6182130. 5.; นายอาดะนัน เจะหะ; กรรมการ; สวัสดิการ. 6.; นายมาลีกี มะยูโซะ; กรรมการ; สวัสดิการ. |
| 3. บุคคลอ้างอิงให้ระบุข้อมูลเพิ่มเติม (โปรดระบุ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทร) 1 นางอาทิตยา โตะปาลัส ตำแหน่ง พัฒนากร อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 2 นายอิสมาแอล แวกะจิ ตำแหน่ง โต๊ะอีหม่ามมัสยิดบ้านบางมะรวด อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 3 นายเจะอารง กาเดร์ ตำแหน่ง กำนันตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 4. เป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่อยู่และปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต. ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี เป็น ไม่เป็น 5. ชื่อผลงานที่เชิงประจักษ์ 1 ผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP 3 ดาว ปี 2557 2 ผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) 3 ได้รับรางวัล บุคคลต้นแบบแห่งปี 2559 บุคคลหรือองค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อแผ่นดินตามรอยพ่อ ในโครงการสร้างฝันเพื่อสันติสุข 4 ประธานกลุ่มได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้นำการพัฒนา” ระหว่าง 17-19 ธันวาคม 2557 5 ประธานกลุ่มเป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำอช.)มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นของจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๘ 6 ได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการ “สานพลังเยาวชนขับเคลื่อนพื้นที่สร้างสรรค์ สู่กระบวนการเรียนรู้เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันชุมชน” 6.สรุปผลงานโดยย่อ เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ในภาวะผู้นำ พัฒนาศักยภาพของตนเองและพัฒนาทักษะทางอาชีพ ผู้รับรอง................................. ( นายสาเหะซูไลมัน อันอตับ ) ตำแหน่งในองค์กร ประธานกลุ่มบ้านรักษ์กะลา |  |  |  |  |  |

ภาพถ่ายผลงานกิจกรรมที่ผ่านมา

ที่ทำการกลุ่มบ้านรักษ์กะลา 
27/5 ม.1 ต.บ้านกลาง  อ.ปะนาเระ  จ.ปัตตานี

แข่งประกวดสุดยอดเยาวชน OTOP ประดับประเทศ

ออกแสดงสินค้างานแข่งประกวดหมู่บ้านดีเด่น
ต.บ้านกลาง  อ.ปะนาเระ  จ.ปัตตานี

อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
มาคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อทำการคัดสรรมาตรฐาน มผช.

ได้รับรางวัลผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น 
จากการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน

ออกบูธแสดงสินค้าในงาน
Mon  D  Maket ปัตตานี

คัดสรร OTOP ปี 2558 ทั้งหมด 86 กลุ่ม  จ.ปัตตานี

กิจกรรมเรียนรู้ลายกอและ ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ   
เขียนลายกอและบนตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มเสน่ห์ให้กับผลิตภัณฑ์

ออกบูธแสดงสินค้า  ณ.ไบเทคบางนา  
ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ( ศศป.)

ผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางกลุ่ม