ง.2

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ สานพลังครอบครัวลด ละ เลิกบุหรี่ฯ  รหัสโครงการ 54-01581 เลขที่สัญญา 54-00-0633

ระยะเวลาตามสัญญา  15 ก.ค. 54 – 15 ส.ค.55 ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 ก.ค.54 – 15 ส.ค.55

จำนวนเงินตามสัญญา 213,000.- บาท	จำนวนเงิน ( สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน )

รายรับรวม	(1) รับโอนจริงจาก สสส.				193,000.-บาท

(2) ดอกเบี้ยรับ				  	  46.40.- บาท

(3) เงินเปิดบัญชี			   	    500.-  บาท

รายจ่ายรวม	(4) รายจ่ายทั้งโครงการ				213,500.-บาท

สุทธิ  รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4)		19,953.60.- บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

| กิจกรรมหลัก | งบที่ได้รับ | งบใช้จริง |
| --- | --- | --- |
| 1.ประชุมเตรียมคณะทำงาน | 6,000.- | 6,100.- |
| 2.ประชุมชี้แจงโครงการ | 19,000.- | 20,780.- |
| 3.เวทีเสริมสร้างสุขภาวะลด ละ เลิกบุหรี่ | 81,000.- | 64,400.- |
| 4.สำรวจครอบครัวต้นแบบ | 7,500.- | 9,500.- |
| 5.เยี่ยมครอบครัวต้นแบบ | 23,000.- | 19,270.- |
| 6.เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | 21,600.- | 18,700.- |
| 7.สื่อต่าง ๆ | 13,350.- | 34,870 |
| 8.เวทีค้นหามาตรการทางสังคมฯ | 7,300.- | 11,000.- |
| 9.เวทีสรุป ถอดบทเรียนฯ | 6,450.- | 5,360.- |
| 10.เวทีนำเสนอบทเรียนฯ | 14,800.- | 16,000.- |
| 11.สสส.สนับสนุนเพิ่มเติม | 13,000.- | 7,020 |
| 12. คืนเงินเปิดบัญชี | 500 | 500 |
| ยอดรวม | 213,500 | 213,500.- |

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(3) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ……………………………….หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ วันที่รายงาน……………