แบบรายงานผลติดตามและประเมินผล

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่  ภาคใต้

โครงการมุ่งเป้าหมาย    ( พฤติกรรมสุขภาพ  ( สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและสร้างสมดุลธรรมชาติ

( อื่นๆ..............................................................................................................

ชื่อโครงการ หมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านในปง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

1.  เลขที่ข้อตกลงสัญญา  54-00-0650

2.  ระยะเวลาโครงการ  15 ก.ค.2554  ถึง 15 ส.ค. 2555

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปิยพัทธ์  รอดคืน

4.  วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อสร้างองค์ความรู้และสนับสนุนกิจกรรมทุกรูปแบบ แก่กลุ่มเสี่ยง ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ลดโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ หลอดเลือด และโรคมะเร็ง ภายใต้แนวคิดสร้างสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง

2.เพื่อสร้างหมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดโรค และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในหน่วยบริการภายใต้แนวคิดสร้างสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง

3.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในชุมชนให้มีการจัดการสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ

5.  กลุ่มเป้าหมาย

คนอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป จำนวน 385 คน หมู่ที่ 3 บ้านในปง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

6. กิจกรรมหลัก

6.1 ประชุมคณะกรรมการโครงการร่วมวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ ผู้ร่วมกิจกรรม (คณะกรรมการฯและที่ปรึกษาโครงการ ) จำนวน 20 คน ดำเนินการเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554

6.2 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ (คลินิกไร้พุง)ในสถานบริการ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายหรือบุคคลทั่วไปได้เรียนรู้ ได้ทราบวิธีป้องกัน และดูแลตนเอง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แล อสม.ให้คำแนะนำ สถานที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านในปง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ ดำเนินการเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554

6.3 ประชุมสร้างความตระหนักให้กับชุมชนแจ้งให้ทราบวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 189 คน มีความตระหนักในปัญหาสุขภาพและมีความพร้อมในการเข้าร่วมและสนับสนุนโครงการ

6.4 ประชุมคณะกรรมการชุดปฏิบัติการในพื้นที่ (อสม.) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 เพื่อให้ อสม.ซึ่งเป็นคณะทำงานในพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เรื่องการให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง อย่างถูกต้อง

6.5 ตรวจสุขภาพคัดกรองโรคประจำปีและบันทึกผลการตรวจสุขภาพ ดำเนินการระหว่างวันที่ 16-31 สิงหาคม 2554 โดยคณะทำงานโครงการ ประกอบด้วย อสม. จำนวน 10 คน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ให้บริการตรวจสุขภาพ แก่กลุ่มเป้าหมายอายุ 35 ปีขึ้นไป

6.6  ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อให้ความรู้เรื่องพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม ดำเนินการเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554

6.7 จัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม. จำนวน 10 คน ที่ทำหน้าที่ติดตามเยี่ยมบ้านและดูแลพฤติกรรมด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ดำเนินการเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554

6.8 จัดอบรมผู้สูงอายุกลุ่มที่ 1 และอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มที่ 2,3 เรื่องพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเพื่อลดโรคภาวะแทรกซ้อนของโรค ดำเนินการเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554

7. สาระสำคัญ โครงการมีความครอบคลุม 2 เรื่อง คือ

7.1 ด้านสุขภาพกาย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (คลินิกไร้พุง) การบริโภคที่ถูกหลักโภชนาการ สุขภาพผู้สูงอายุได้รับการดูแล ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพ และตรวจคัดกรองโรค

7.2 ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านต่างๆ (กิจกรรมตามโครงการฯ เป้าหมาย อสม./คณะกรรมการโครงการฯที่ปรึกษาโครงการ /แกนนำครอบครัว มีความตระหนักถึงปัญหาสุขภาพ ประชาชนอายุ 35 ปีได้รับการตรวจสุขและทราบถึงภาวะสุขภาพและความเสี่ยงต่อโรคของตนเอง

8. แบบประเมินกิจกรรม

| งวดที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา | เป้าหมาย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตามแผน | ปฏิบัติจริง | กำหนดไว้ | ปฏิบัติได้จริง |  |
| 1 | ประชุมเพื่อให้ความรู้เรื่องพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม | 20 ก.ค.54 | 5 ส.ค.54 | 20 คน | 20 คน |  |
| 2 | จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ (คลินิก ไร้พุง)ในสถานบริการ | 10 ส.ค.54 | 10 ส.ค.54 | 385 คน | 385 คน |  |
| 3 | ประชุมสร้างความตระหนักให้กับชุมชนแจ้งให้ทราบวัตถุประสงค์ของโครงการ | 15 ส.ค.54 | 15 ส.ค.54 | 189 คน | 189 คน |  |
| 4 | ประชุมคณะกรรมการชุดปฏิบัติการในพื้นที่ (อสม.) | 16 ส.ค.54 | 16 ส.ค.54 | 10 คน | 10 คน |  |
| 5 | ตรวจสุขภาพคัดกรองโรคประจำปีและบันทึกผลการตรวจสุขภาพ | 18 -31 ส.ค.54 | 16-31 ส.ค.54 | 385 คน | 385 คน |  |
| 6 | ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อให้ความรู้เรื่องพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม | 15 พ.ย.54 | 15 พ.ย.54 | 50 คน | 50 คน |  |
| 7 | จัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม. จำนวน 10 คน ที่ทำหน้าที่ติดตามเยี่ยมบ้านและดูแลพฤติกรรมด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ | 22 พ.ย.54 | 22 พ.ย.54 | 10 คน | 10 คน |  |
| 8 | จัดอบรมผู้สูงอายุกลุ่มที่ 1 และอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มที่ 2,3 | 20 ต.ค.54 | 29 พ.ย.54 | 63 คน | 63 คน |  |

9. การบริหารจัดการการเงิน/งบประมาณ รายรับและค่าใช้จ่าย

9.1 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | ข้อมูลและข้อสังเกต (เพิ่มเติม) |
| --- | --- | --- |
|  | จากมากไปหาน้อย |  |
|  | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| 1. ความเสี่ยงการดำเนินงาน (Operational Risks) |
| 1.1 โครงสร้างการดำเนินงาน |  |  | √ |  | ทีมงานมีทั้งเครือญาติและแกนนำชุมชน/ผู้นำ อช. ที่ดีทำให้สามารถดึงคนที่สนใจเข้ามาร่วมได้เป้าหมายที่กำหนดไว้ |
| 1.2 ศักยภาพและทักษะการดำเนินงาน |  |  | √ |  | เนื่องจากทีมงานส่วนใหญ่เป็นผู้นำชุมชนที่ชาวบ้านยอมรับ และมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นที่ปรึกษาและมี อสม. ทำให้การดำเนินงานค่อนข้างเป็นระบบและได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน |
| 1.3. ผลลัพธ์และผลสำเร็จของการดำเนินงาน |  |  |  | √ | ประชาชนยอมรับในหลักการการให้ความร่วมมือดี |
| 2. ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risks) |
| 2.1. ระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการเงิน |  |  | √ |  | มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบชัดเจน |
| 2.2. การใช้จ่ายเงิน (ความคุ้มทุน) |  |  |  | √ | ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม |
| 2.3. หลักฐานการเงิน (สมบูรณ์ครบถ้วน) |  |  | √ |  | ลงรายละเอียดในบันทึกไม่ครบถ้วน |
| ผลรวม | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |

นิยามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

| ประเภท/ปัจจัยความเสี่ยง | ระดับ 3=ความเสี่ยงสูง | ระดับ 2=ความเสี่ยงปานกลาง | ระดับ 1=ความเสี่ยงต่ำ | ระดับ 0=ไม่มีความเสี่ยง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3=13-18 คะแนน | 2=7-12 คะแนน | 1=1-6 คะแนน | 0=0 คะแนน |
| ความเสี่ยงการดำเนินงาน | ยุติการดำเนินงาน | ระงับโครงการ | ดำเนินงานตามปกติ |
| โครงสร้าง/ระบบ/กลไกการดำเนินงาน | ประวัติเสี่ยง/ทำคนเดียว/ทีมเครือญาติ | ทำคนเดียว/เป็นทีมงาน | เป็นทีมงาน | เป็นทีมงาน |
| ทีมงานมีความรู้/ทักษะความเชี่ยวชาญ/ยอมรับ | ร้อยละ 10-50 | ร้อยละ 51-70 | ร้อยละ 71-85 | ร้อยละ 86-100 |
| ผลลัพธ์และผลสำเร็จการดำเนินงาน | ร้อยละ 10-50 | ร้อยละ 51-70 | ร้อยละ 71-85 | ร้อยละ 86-100 |
| ความเสี่ยงทางการเงิน |
| ระบบกลไก/เครื่องมือจัดการเอกสารการเงิน | ไม่มีจนท.การเงิน/ระบบ/เครื่องมือ | ไม่มี จนท.การเงินแต่มีเครื่องมือ | ไม่มี จนท.การเงินแต่มีระบบ/เครื่องมือ | มี จนท.การเงิน/ระบบ/เครื่องมือ |
| การใช้จ่ายเงินชัดเจน/สอดคล้องตามกิจกรรม | ไม่ชัดเจน/ไม่สอดคล้อง/ผิดประเภท | ชัดเจนบ้าง/ไม่สอดคล้องบ้าง | ชัดเจน/ไม่สอดคล้องเล็กน้อย | ชัดเจน/สอดคล้อง |
| การเก็บข้อมูล/เอกสารการเงิน/การตรวจสอบ | ไม่ได้/บางส่วน/ไม่สามารถตรวจสอบได้เลย | บางส่วน/ตรวจสอบได้บางส่วน | ค่อนข้างครบ/ตรวจสอบได้บางส่วน | ครบถ้วน/ตรวจสอบได้ครบ |

9.2 รายรับโครงการ / กิจกรรมทั้งหมด     จำนวน  91,625.00  บาท

9.3 รายจ่ายโครงการ / กิจกรรมทั้งหมด   จำนวน  48,705.00  บาท

10.  เปลี่ยนแปลงโครงการ (ระบุเหตุผล)  ........................................................................................................

11.  ปัญหาและอุปสรรค

-ด้านการประสานงานเพื่อดำเนินกิจกรรมบางกิจกรรมต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น สถานี อนามัย (เจ้าหน้าที่สาธารณสุข) และบางครั้งด้วยภาระหน้าที่งานประจำของเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนฯ

12.  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

-ให้ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณากิจกรรมฯ ในภาพรวม และพิจารณาดำเนินการในกิจกรรมที่สามารถทำได้ง่าย หรือดำเนินการได้ก่อน โดยไม่ต้องรอหน่วยงานราชการอื่นๆช่วยเหลือ

13. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงาน

-คนในชุมชนมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพให้ความสำคัญกับการอออกกำลังกาย และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

14. ความสำเร็จของการดำเนินงาน (ประเมินแต่ละครั้งของการลงพื้นที่)

| ความสำเร็จการดำเนินงาน | ร้อยละ 10-50 | ร้อยละ 51-70 | ร้อยละ 71-85 | ร้อยละ 86-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 การดำเนินงานเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ |  |  |  | √ |
| 14.2 การดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย |  |  |  | √ |

15. นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ

( เป็นความรู้ใหม่ (เกิดขึ้นใหม่)

( เก่าที่อื่น แต่ใหม่ในกลุ่มเป้าหมาย/ชุมชนที่จะพัฒนา

( เป็นองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว นำมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพใหม่ของชุมชนนั้นๆ

| ชื่อนวัตกรรม | วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม | ผล/นำไปใช้ประโยชน์ |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

16. โครงการเด่น (Best Practice)

( มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์โครงการ

( ดำเนินการเสร็จและดี ตามแผนที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ

( มีการบริหารโครงการที่ดีและโปร่งใส

( ชุมชนสามารถนำไปใช้และเป็นแบบอย่าง

| ชื่อ Best Practice | วิธีการทำให้เกิด Best Practice | ผล/การนำไปใช้ประโยชน์ |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

17. งานที่จะทำต่อ

1. จัดอบรมต้นแบบ/แกนนำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพหมู่บ้านให้ความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

2. จัดอบรมให้ความรู้แกนนำครัวเรือนต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อจัดตั้งชมรมปลูกผักปลอดสารพิษในครัวเรือนและในชุมชน

3. จัดหาสถานที่เพื่อจัดทำแปลงเกษตรสาธิตสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ของชมชน

4. จัดหาสถานที่เพื่อจัดทำสวนสาธิตสมุนไพรสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

5. จัดอบรมให้ความรู้แกนนำครัวเรือนต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อจัดตั้งชมรมออก กำลังกาย

6. จัดตั้งชมรมออกกำลังการในชุมชน

7. ประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อกำหนด ถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานระดับชุมชน หมู่บ้าน และตำบล

8. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคีเครือข่าย/ศึกษาดูงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้นแบบ

9. ติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ กลุ่มที่ 2 และ 3

ผู้รายงาน

(นายสายัณห์  ชูฤทธิ์)

พี่เลี้ยงติดตามโครงการจังหวัดตรัง