แบบรายงานผลติดตามและประเมินผล

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่  ภาคใต้

ชุมชนบ้านหัวช้าง  หมู่ที่ ๒  ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

โครงการมุ่งเป้าหมาย ( พฤติกรรมสุขภาพ  (สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและสร้างสมดุลธรรมชาติ

( อื่นๆ.................................................................................................

1.  เลขที่ข้อตกลงสัญญา 54-00-0778  ชื่อโครงการ  โครงการแหล่งเรียนรู้อยู่ในสวนสมุนไพร     จังหวัด พัทลุง

2.  ระยะเวลาโครงการ งวดที่ 1 ตั้งแต่ 1 สค. 54 – 31 ธค. 54

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายจตุพล  ฝายเส็ม

4.  วัตถุประสงค์โครงการ

4.1 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนมีความรู้และเห็นคุณค่าของพืชสมุนไพรและมีกลไกในการจัดการแบบยั่งยืน

4.2 เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพันธ์พืชสมุนไพรให้คงอยู่กับชุมชนและในแหล่งตามธรรมชาติ

4.3 เพื่อสร้างเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเลือกที่มีประโยชน์ต่อกลุ่มเยาวชนได้เกิดจิตสำนึกในการสืบทอดสิ่งดีมีคุณค่าของชุมชน

5.  กลุ่มเป้าหมาย

5.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก

กลุ่มเยาวชนในชุมชน จำนวน ๓๐ คน และสมาชิกสภาองค์กรชุมชนจำนวน ๑๕ คน

5.2 กลุ่มเป้าหมายรอง

ประชาชนในบ้านเขาหัวช้าง  246 ครัวเรือน ประชากรจำนวน    1,031   คน

6. กิจกรรมหลัก

5.1  ประชุมหมู่บ้านเพื่อสรรหาคณะทำงานและเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานตามโครงการ

5.2  กิจกรรมการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “รักษ์พืชสมุนไพร” จำนวน 30 คนโดยต้องสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ  และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการพืชสมุนไพรให้ยั่งยืน

5.3  กิจกรรมทัวร์สมุนไพร  เดินป่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำเขาหัวช้างเพื่อสำรวจ จัดทำแผนที่พืชสมุนไพรและถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มเยาวชนโดยมีแพทย์พื้นบ้านร่วมกับคณะทำงานและกลุ่มเยาวชนเป็นแกนนำในการสำรวจ

- สำรวจจำนวน ประเภทของสมุนไพร  เพื่อจำแนกเป็น ประเภทที่สูญพันธ์/เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์/หายาก/ใช้มาก

- จัดทำแผนที่พืชสมุนไพรที่อยู่ในผืนป่าคลองหัวช้าง

- ศึกษาเรียนรู้สรรพคุณทางยา/อาหาร

- จัดเก็บเมล็ดพันธุ์สมุนไพรเพื่อนำกลับไปเพาะ ขยาย เพิ่มจำนวนตามสถานการณ์ของสมุนไพรยังแหล่งเรียนรู้และคืนสู่ป่าต่อไป

5.4 กิจกรรมการจัดทำแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรชุมชน

- จัดทำแปลงรวบรวมพันธ์เพื่อจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

- เพาะ ขยายพันธ์กล้าไม้ที่รวบรวมจากป่า และบางส่วนนำปลูกคืนสู่ป่าตามสถานการณ์ต่อไป

- แสวงหาต้นกล้าพันธุ์สมุนไพรที่สูญพันธ์ไปแล้วในพื้นที่และไม้หายากใกล้สูญพันธุ์จากนอกพื้นที่มาปลูกและขยายพันธุ์เพิ่มในแหล่งเรียนรู้และคืนสู่ป่า 50 ชนิด

- จัดทำหนังสือคู่มือ/เอกสารพืชสมุนไพรประจำแหล่งเรียนรู้และเอกสารเผยแผร่                                                              - จัดทะเบียนและป้ายชื่อพืชสมุนไพรแต่ละชนิดในแหล่งเรียนรู้

5.5   กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และคืนข้อมูลสู่ชุมชนโดยหมอใหญ่ในชุมชนจำนวน 50 คน 6  ครั้ง

5.6 กิจกรรม “วันสมุนไพรคืนป่า” โดยมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์สมุนไพรในจังหวัดพัทลุงระหว่างนักวิชาการแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน ตัวแทนชุมชนและตัวแทนกลุ่มเยาวชน นิทรรศการการดำเนินงานตามโครงการ และกิจกรรมร่วมกันปลูกสมุนไพรในพื้นที่ป่าต้นน้ำเขาหัวช้าง

5.7 เวทีถอดบทเรียน/องค์ความรู้/สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ

7. สาระสำคัญ

จัดกิจกรรมทางเลือกที่มีประโยชน์เพื่อรวมกลุ่มเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านให้มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ลดภาวะพฤติกรรมเสี่ยงในช่วงวันหยุด  ปลูกฝังจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติของหมู่บ้าน  และเกิดความภาคภูมิใจในถิ่นเกิด

8. แบบประเมินกิจกรรม

| งวดที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา | เป้าหมาย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตามแผน | ปฏิบัติจริง | กำหนดไว้ | ปฏิบัติได้จริง |  |
| 1 | 1.1 เวทีประชุมหมู่บ้านเพื่อสรรหาคณะทำงานและเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานตามโครงการ 1.2 กิจกรรมการจัดทำแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรชุมชน - จัดทำแปลงรวบรวมพันธ์เพื่อจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน - จัดทำหนังสือคู่มือ/เอกสารพืชสมุนไพรประจำแหล่งเรียนรู้และเอกสารเผยแผร่ - ทำทะเบียนและป้ายชื่อพืชสมุนไพรแต่ละชนิดในแหล่งเรียนรู้ | 1 วัน ก.ค. 54 ส.ค.54 ถึง มิ.ย.55 | 3 สค.54 สค. 3 ครั้ง กย. 3 ครั้ง | 70 คน ครั้งละ30คน | 50 คน มีคณะทำงาน 15คน เยาวชนเข้าร่วมโครงการ 30 คน ครั้งละ 25คน |  |

9.  การบริหารจัดการการเงิน/งบประมาณ รายรับและค่าใช้จ่าย

9.1 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง / ปัจจัยสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | ข้อมูลและข้อสังเกต (เพิ่มเติม) |
| --- | --- | --- |
|  | จากมากไปหาน้อย |  |
|  | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| 3.1.ความเสี่ยงการดำเนินงาน(Operational Risks) |  |
| 3.1.1 โครงสร้างการดำเนินงาน |  |  | ( |  |  |
| 3.1.2 ศักยภาพและทักษะการดำเนินงาน |  |  | ( |  |  |
| 3.1.3 ผลลัพธ์และผลสำเร็จของการดำเนินงาน |  |  |  | ( |  |
| 3.2. ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risks) |  |
| 3.2.1ระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการเงิน |  |  | ( |  |  |
| 3.2.2 การใช้จ่ายเงิน (ความคุ้มทุน) |  |  | ( |  |  |
| 3.2.3 หลักฐานการเงิน (สมบูรณ์ครบถ้วน) |  |  | ( |  |  |
| ผลรวม | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| นิยามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง |
| ประเภท/ปัจจัยความเสี่ยง | ระดับ 3 = ความเสี่ยงสูง | ระดับ2 = ความเสี่ยงปานกลาง | ระดับ1= ความเสี่ยงต่ำ | ระดับ 0 = ไม่มีความเสี่ยง |
|  | 3= 13-18 คะแนน | 2= 7-12คะแนน | 1= 1-6 คะแนน | 0=0 คะแนน |
| ความเสี่ยงการดำเนินงาน | ยุติการดำเนินงาน | ระงับโครงการ | ดำเนินงานตามปกติ |
| โครงสร้าง/ระบบ/กลไกการดำเนินงาน | ประวัติเสี่ยง/ทำคนเดียว/ทีมเครือญาติ | ทำคนเดียว/เป็นทีมงาน | เป็นทีมงาน | เป็นทีมงาน |
| ทีมงานมีความรู้/ทักษะความเชี่ยวชาญ/ยอมรับ | ร้อยละ 10-50 | ร้อยละ 51-70 | ร้อยละ 71-85 | ร้อยละ 86-100 |
| ผลลัพธ์และผลสำเร็จการดำเนินงาน | ร้อยละ 10-50 | ร้อยละ 51-70 | ร้อยละ 71-85 | ร้อยละ 86-100 |
| ความเสี่ยงทางการเงิน |
| ระบบ/กลไก/เครื่องมือจัดการเอกสารการเงิน | ไม่มีจนท.การเงิน/ระบบ/เครื่องมือ | ไม่มีจนท.การเงินแต่มีเครื่องมือ | ไม่มีจนท.เงินแต่มีระบบ/เครื่องมือ | มีจนท.การเงิน/ระบบ/เครื่องมือ |
| การใช้จ่ายเงินชัดเจน/สอดคล้องตามกิจกรรม | ไม่ชัดเจน/ไม่สอดคล้อง/ผิดประเภท | ชัดเจนบ้าง/ไม่สอดคล้องบ้าง | ชัดเจน/ไม่สอดคล้องเล็กน้อย | ชัดเจน/สอดคล้อง |
| การเก็บข้อมูล/เอกสารการเงิน/การตรวจสอบ | ไม่ได้/บางส่วน/ไม่สามารถตรวจสอบได้เสย | บางส่วน/ตรวจสอบได้บางส่วน | ค่อนข้างครบ/ตรวจสอบได้บางส่วน | ครบถ้วน/ตรวจสอบได้ครบ |

9.2 รายรับโครงการ / กิจกรรมทั้งหมด       จำนวน 90,139.21  บาท

9.3 รายจ่ายโครงการ / กิจกรรมทั้งหมด       จำนวน 59,700 บาท

10.  เปลี่ยนแปลงโครงการ (ระบุเหตุผล)

ไม่เปลี่ยน

11.  ปัญหาและอุปสรรค

-การดำเนินงานล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในกิจกรรม  เนื่องจากบางกิจกรรมเช่นกิจกรรมเดินป่าเพื่อศึกษาสมุนไพรในธรรมชาติไม่สามารถทำได้ในช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน

-ความเป็นชุมชนมุสลิม  ที่มีโครงสร้างทางสังคมที่แตกต่างไปจากเดิม แบ่งเป็นท้องที่ ท้องถิ่น และผู้นำทางศาสนา  ทำให้ปัญหาของชุมชนขาดเจ้าภาพที่ชัดเจน  โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของชุมชน และเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขไปพร้อมกันระหว่างระดับครัวเรือนและตัววัยรุ่นเอง ต้องร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกัน

12.  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

- ให้ชุมชนดำเนินกิจกรรมที่สามารถทำได้ก่อนถึงแม้ว่าจะไม่เรียงลำดับกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในแผน

- ให้ใช้วงวันละหมาดใหญ่ทุกวันศุกร์หลังจากเสร็จพิธีแล้ว  พูดคุยทำความเข้าใจร่วมกันเพราะเป็นวาระที่คนทุกภาคส่วนในหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม  โดยให้โต๊ะอิหม่ามเป็นผู้นำพูดคุย  เพราะจากการประเมินร่วมกันเห็นว่าคนส่วนใหญ่ยังให้ความเคารพยำเกรงต่อโต๊ะอิหม่ามอยู่  ซึ่งปัญหาจริงๆก็คือการไม่มีวงรวมที่จะให้ทุกคนได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนในประเด็นรวมของชุมชนร่วมกัน

13. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงาน

-  จากการติดตามกับคณะทำงานพบว่าเริ่มมีการพูดคุยกันในระหว่างกลุ่มแกนนำของหมู่บ้าน ซึ่งคาดว่าถ้ามีความต่อเนื่องก็จะสามารถเป็นวงที่ร่วมกันแก้ปัญหาของชุมชนได้

-  ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน  มีผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานเพิ่มขึ้น  และให้ความร่วมมือในการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรม

14.  ความสำเร็จของการดำเนินงาน (ประเมินแต่ละครั้งของการลงพื้นที่)

| ความสำเร็จการดำเนินงาน | ร้อยละ 10-50 | ร้อยละ 51-70 | ร้อยละ 71-85 | ร้อยละ 86-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 การดำเนินงานเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ |  |  | ( |  |
| 14.2 การดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย |  |  | ( |  |

15 นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ

( เป็นความรู้ใหม่ (เกิดขึ้นใหม่)

( เก่าที่อื่น  แต่ใหม่ในกลุ่มเป้าหมาย/ชุมชนที่จะพัฒนา

( เป็นองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว นำมาปรับปรุงใช้ให้สอดคล้องกับสภาพใหม่ของชุมชนนั้นๆ

| ชื่อนวัตกรรม | วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม | ผล/การนำไปใช้ประโยชน์ |
| --- | --- | --- |
| 1. ใช้การเรียนรู้เรื่องสมุนไพรในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มเด็กและเยาวชน | 1. สร้างการเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลฐานทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนมาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน | 1. มีกิจกรรมทางเลือกที่สอดคล้องกับวิถีของชุมชนในการปรับพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน |

16.โครงการเด่น ( Best Practice)

( มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์โครงการ

( ดำเนินการเสร็จ และดี ตามแผนที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ

( มีการบริหารโครงการที่ดีและโปร่งใส

( ชุมชนสามารถนำไปใช้และเป็นแบบอย่าง

| ชื่อBest Practice | วิธีการทำให้เกิดBest Practice | ผล/การนำไปใช้ประโยชน์ |
| --- | --- | --- |

17.  งานที่จะดำเนินต่อ

5.3  กิจกรรมทัวร์สมุนไพร  เดินป่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำเขาหัวช้างเพื่อสำรวจ จัดทำแผนที่พืชสมุนไพรและถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มเยาวชนโดยมีแพทย์พื้นบ้านร่วมกับคณะทำงานและกลุ่มเยาวชนเป็นแกนนำในการสำรวจ

- สำรวจจำนวน ประเภทของสมุนไพร  เพื่อจำแนกเป็น ประเภทที่สูญพันธ์/เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์/หายาก/ใช้มาก

- จัดทำแผนที่พืชสมุนไพรที่อยู่ในผืนป่าคลองหัวช้าง

- ศึกษาเรียนรู้สรรพคุณทางยา/อาหาร

- จัดเก็บเมล็ดพันธุ์สมุนไพรเพื่อนำกลับไปเพาะ ขยาย เพิ่มจำนวนตามสถานการณ์ของสมุนไพรยังแหล่งเรียนรู้และคืนสู่ป่าต่อไป

5.4 กิจกรรมการจัดทำแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรชุมชน

- จัดทำแปลงรวบรวมพันธ์เพื่อจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

- เพาะ ขยายพันธ์กล้าไม้ที่รวบรวมจากป่า และบางส่วนนำปลูกคืนสู่ป่าตามสถานการณ์ต่อไป

- แสวงหาต้นกล้าพันธุ์สมุนไพรที่สูญพันธ์ไปแล้วในพื้นที่และไม้หายากใกล้สูญพันธุ์จากนอกพื้นที่มาปลูกและขยายพันธุ์เพิ่มในแหล่งเรียนรู้และคืนสู่ป่า 50 ชนิด

5.5   กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และคืนข้อมูลสู่ชุมชนโดยหมอใหญ่ในชุมชนจำนวน 50 คน 6  ครั้ง

นายเสณี  จ่าวิสูตร

ผู้รายงาน