| ชื่อโครงการ | โครงการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ | จังหวัด | ปัตตานี |
| --- | --- | --- | --- |
| รหัสโครงการ | 54-01573 | เลขที่ข้อตกลง | 54-00-0589 | ระยะเวลาดำเนินงาน | 1 สิงหาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555 |

| ส่วนที่ 1 | ข้อมูลเบื้องต้นการติดตาม |
| --- | --- |

การลงพื้นที่ติดตาม  ( ครั้งที่ 1 ( ครั้งที่ 2  ( ครั้งที่ 3

ชื่อสกุลผู้ติดตาม 1) นายสัญญา  แพทย์จะเกร็ง

วันที่ลงพื้นที่ติดตาม 2  เมษายน และ 29 พฤษภาคม 2555  วันที่ส่งรายงานถึง สสส  6 กรกฎาคม 2555

| ลำดับ | ชื่อ-สกุลผู้ให้ข้อมูล | ที่อยู่ / หมายเลขโทรศัพท์ |
| --- | --- | --- |
| 1. | นางประภัสสร ขวัญกะโผะ | 170 หมู่ 7 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120 โทร. 086-2899147 |
| 2. | นายประสพพร สังข์ทอง | 9/3 หมู่ 6 ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120 โทร. 089-8700687 |
| 3. | นายเอื้อม ณ สงคราม | 120 หมู่ 6 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120 โทร. 082-4341846 |

| ส่วนที่ 2 | ข้อมูลโครงการและความก้าวหน้าการดำเนินงาน |
| --- | --- |

2.1  วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ

| ลำดับ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ |
| --- | --- | --- |
| 1. | เพื่อส่งเสริมการพึ่งตนเองด้านสุขภาพด้วยการส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน | ประชาชนสนใจปลูกพืชสมุนไพรไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของหลังคาเรือน |
| 2. | เพื่อสนับสนุนให้มีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพืชสมุนไพรในชุมชนตำบลนาเกตุ | มีหลักสูตรพืชสมุนไพรในโรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง สร้างศูนย์การเรียนรู้พืชสมุนไพร 1 แห่ง |
| 3. | เพื่อสร้างกระบวนการจัดการประโยชน์จากพืชสมุนไพรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนพึ่งตนเอง | แปรรูปสมุนไพรไม่น้อยกว่า 10 ชนิด กำหนดเขตปลูกสมุนไพร 6 เขต |
| 4. | เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการพืชสมุนไพร | ขยายเครือข่ายไปยังองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน |
| 5. | เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของ ตนเอง ครอบครัวและชุมชนในตำบลนาเกตุ ที่สอดคล้องกับศักยภาพและทุนทางสังคม | - |

2.2  ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ  ระยะเวลางวดงาน-เงิน ( งวดที่ 1(งวดที่ 2  ( งวดที่ 3

| กิจกรรมโครงการ | กลุ่มเป้าหมาย | งบประมาณ | ผลการจัดกิจกรรม | สรุปผลงานที่ได้จากการดำเนินงานเชิงคุณภาพ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ที่ตั้งไว้ | เกิดขึ้นจริง | ที่ตั้งไว้ | เกิดขึ้นจริง |  |
| จัดประชุมองค์กรต่าง ๆ ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มชมรมต่าง ๆ ครู อบต.นาเกตุ จนท.รพ.สต. นวช.เกษตร และผู้ที่เกี่ยวข้อง | องค์กรต่าง ๆ ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มชมรมต่าง ๆ ครู อบต.นาเกตุ จนท.รพ.สต. นวช.เกษตร และผู้ที่เกี่ยวข้อง | 3,000 | 3,000 | 100 คน | 57 คน | ประชาชนมาร่วมน้อยเพราะ ประชาชนต้องประกอบอาชีพในเวลากลางคืน กลางวันต้องพักผ่อนทำให้มาร่วมกิจกรรมน้อย |
| ประชุมเชิงปฏิบัติการภาคประชาชน | ประชาชนหมู่ที่ 1,2,6 | 7,000 | 7,000 | 6 คุ้ม | 6 คุ้ม | ดำเนินการแล้ว |
| ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตพืชสมุนไพร | ประชาชนที่สนใจ | 20,000 | 20,000 | 40 คน | 40 คน | ดำเนินการแล้ว |
| ประชุมกลุ่มประชาชนที่สนใจ | สมาชิกชมรมฯ | 10,000 | 10,000 | 40 คน | 40 คน | เพื่อจัดตั้งชมรมฯ และศูนย์เรียนรู้ |
| จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการผลิตแปรรูปพืชสมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ | ชมาชิกชมรมฯ | 20,000 | 20,000 | - | เตาอบลมร้อน 5 ชั้น 1 เครื่อง เครื่องบดผงสมุนไพร 1 เครื่อง เครื่องอัดแคปซูล 1 เครื่อง ตาชั่ง 1 ตัว | จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการผลิตแปรรูปพืชสมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ |

| กิจกรรมโครงการ | กลุ่มเป้าหมาย | งบประมาณ | ผลการจัดกิจกรรม | สรุปผลงานที่ได้จากการดำเนินงานเชิงคุณภาพ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ที่ตั้งไว้ | เกิดขึ้นจริง | ที่ตั้งไว้ | เกิดขึ้นจริง |  |
| ประสานเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบคุณภาพ | ชมรมพืชสมุนไพร | 5,000 | 5,000 | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | ดำเนินการ |
| ชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนจัดทำตำราพืชสมุนไพรไทยในชุมชน | ชมรมสมุนไพร | 20,000 | 20,000 | 500 เล่ม | 500 เล่ม | ราคาค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารมีราคาสูงกว่าที่ตั้งงบประมาณไว้ |
| จัดหาพันธุ์พืชสมุนไพรที่ไม่มีในพื้นที่และเพาะพันธุ์พืชเพิ่ม | ประชาชนที่สนใจ | 15,000 | 15,000 | - | 300 ถุง | จัดหาพันธุ์พืชสมุนไพรที่ไม่มีในพื้นที่และเพาะพันธุ์พืชเพิ่ม |
| ชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนหาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ | แผ่นพับ ตำราสมุนไพร | 60,000 | 0,000 | 5,000 ฉบับ/ 500 ฉบับ | 5,000 ฉบับ/ 500 ฉบับ | ชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนหาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทุกรูปแบบเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักและแพร่หลายไปยังประชาชนทั่วไป |
| กำหนดหลักสูตร ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยในโรงเรียน | โรงเรียน | 40,000 | 40,000 | 2 แห่ง/125 คน | 2 แห่ง/24 คน | -ปรับเวลาจัดอบรมหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นจากเดิมระหว่างวันที่ 9 -13 มกราคม 2555 วันที่ 16-20 มกราคม 2555 |
| จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาชนทุกเดือนผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการให้มีและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชน | ประชาชนที่สนใจ | 10,000 | 10,000 | 40 คน | 28 คน | ปัญหาตามโครงการเป้าหมายการดำเนินงาน เฉพาะหมู่ที่ 1,2,6 เท่านั้น เมื่อหมู่ที่ 4และ7 ต้องการปลูกพืชสมุนไพรในหมู่บ้านด้วย แนวทางแก้ปัญหาทำโครงการเสนอของบประมาณจาก อบต.นาเกตุ เพื่อจัดซื้อพันธุ์พืชสมุนไพรให้ |

| กิจกรรมโครงการ | กลุ่มเป้าหมาย | งบประมาณ | ผลการจัดกิจกรรม | สรุปผลงานที่ได้จากการดำเนินงานเชิงคุณภาพ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ที่ตั้งไว้ | เกิดขึ้นจริง | ที่ตั้งไว้ | เกิดขึ้นจริง |  |
| ขยายเครือข่ายไปสู่ชมรมอาสาสมัครหมอนวดแผนไทยบำบัดโรคในชุมชน | อสม. | 10,000 | 10,000 | - | - | ขยายเครือข่ายไปสู่ชมรมอาสาสมัครหมอนวดแผนไทยบำบัดโรคในชุมชน |

2.3 จุดเด่นของโครงการที่น่าสนใจ

- นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ

| ชื่อนวัตกรรม | คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม | ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ |
| --- | --- | --- |
| การจัดการพืชสมุนไพรเพื่อใช้ในชุมชน | ส่งเสริมการปลูกใช้และแปรรูป | ประชาชนพึงตนเองด้านยาได้มากขึ้น |
| หลักสูตรพืชสมุนไพร | จัดทำหลักสูตรสอนนักเรียน | เรียนรู้สืบทอด และขายผลการใช้พืชสมุนไพร |

- โครงการเด่น (Best Practice)

| ชื่อ Best practice | วิธีการทำให้เกิด Best practice | ผลของ Best practice/การนำไปใช้ประโยชน์ |
| --- | --- | --- |
| ชมรมพืชสมุนไพร | สร้างองค์กรเป็นกลไกขับเคลื่อนการใช้สมุนไพร | มีกลไกขับเคลื่อนเรื่องสมุนไพรในชุมชน |
| ศูนย์การเรียนรู้พืชสมุนไพร | ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์สมุนไพรแบบครบวงจร ด้วยการจัดให้มีการเรียนรู้ได้ทุกขั้นตอน | เกิดการแปรรูปและขยายผลการใช้สมุนไพรออกไป |

- เกิดแกนนำ/ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่างๆ

| ชื่อ-สกุล | ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก | คุณสมบัติแกนนำ/ผู้นำการเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- |
| นายเพียร ทองมา | หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี | หมอพื้นบ้านด้านการใช้พืชสมุนไพร |
| นายจรัล แดงกระจ่าง | หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี | หมอพื้นบ้านด้านการใช้พืชสมุนไพร |
| นายเอื้อม ณ สงคราม | 120 หมู่ 6 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120 | หมอพื้นบ้านด้านการใช้พืชสมุนไพร |

- มีสภาพแวดล้อมและปัจจัยทางสังคมที่เอื้อต่อสุขภาพ เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อสุขภาพในชุมชนพื้นที่โครงการ 9 แห่ง  ดังนี้

| สถานที่/พื้นที่ ที่เปลี่ยนแปลง | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น |
| --- | --- |
| ละแวกลูกสมุนไพร 6 โซน | จัดคุ้มบ้านปลูกสมุนไพรและใช้สมุนไพร |
| ศูนย์เรียนรู้พืชสมุนไพร 1 แห่ง | เป็นแห่งเรียนรู้ผลิต แปรรูป และถ่ายทอดความรู้เรื่องสมุนไพร |
| โรงเรียน 2 แห่ง | เป็นแห่งถ่ายทอดหลักสูตรพืชสมุนไพรให้แก่เด็ก |

| ส่วนที่ 3 | ปัญหาและอุปสรรคสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน |
| --- | --- |

3.1  การดำเนินงานกิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย/ระยะเวลาดำเนินงาน/การดำเนินงาน/งบประมาณ

| ประเด็นปัญหา/อุปสรรค | การแก้ไขของผู้รับทุน | ข้อเสนอแนะ/การแก้ไขปัญหาและการเสริมพลังของผู้ติดตาม |
| --- | --- | --- |
| 1) ปัญหาภัยธรรมชาติ | เลื่อนเวลาปฏิบัติงานออกไป | ควรวางแผนงานโดยคำนึงถึงฤดูกาล |

3.2 การประเมินความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง / ปัจจัยสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | ข้อมูล ข้อสังเกต และข้อคิดเห็น ของผู้ติดตาม |
| --- | --- | --- |
|  | จากมากไปหาน้อย |  |
|  | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| 1.ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (operational Risks) |
| โครงสร้างการดำเนินงาน |  |  |  | ( |  |
| ศักยภาพและทักษะการดำเนินงาน |  |  |  | ( |  |
| ผลลัพธ์และผลสำเร็จของการดำเนินงาน |  |  |  | ( |  |
| 2. ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risks) |
| ระบบและกลไกการบริหารจัดการ |  |  |  | ( |  |
| การใช้จ่ายเงิน |  |  |  | ( |  |
| หลักฐานการเงิน |  |  |  | ( |  |

สรุปการแก้ไขความเสี่ยง 	(() แก้ไขแล้ว		(   ) ยังไม่ได้แก้ไข

| ส่วนที่ 4 | สรุปความเห็นของผู้ติดตาม |
| --- | --- |
| 4.1 กรณีเบิกเงินงวด/ติดตามเยี่ยมชม | ( มีแนวโน้มสำเร็จตามเป้าหมายโครงการ และติดตามปกติ การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการและสรุปข้อคิดเห็น สามารถดำเนินงานได้มากกว่าเป้าหมายที่กำหนด และคาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ทันตามกำหนด ( มีแนวโน้มเสี่ยง ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจาก การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการและสรุปข้อคิดเห็น ( มีความเสี่ยง ต้องยุติโครงการ เนื่องจาก |
| 4.2 กรณีสรุปปิดโครงการ | (ดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติการ และสามารถปิดโครงการได้ สรุปผลภาพรวมการดำเนินงาน-การเงินโครงการและข้อคิดเห็น ( ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ให้ดำเนินการจัดระบบการเงิน ระบบรายงานให้ถูกต้องก่อนปิดโครงการ สรุปผลภาพรวมการดำเนินงาน-การเงินโครงการและข้อคิดเห็น |

| ส่วนที่ 5 | อื่นๆ (ข้อสังเกต/สิ่งดีๆที่ค้นพบ/ข้อพึงระวัง/บทเรียนที่ได้) |
| --- | --- |
| การดำเนินงานโครงการนี้ตอบสนองวัตถุประสงค์ของโครงการได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ดียังมีความล่าช้าของการดำเนินงานในช่วงแรก เนื่องจากทีมงานส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทำให้ติดภารกิจ ดังนั้นทีมงานโครงการควรมีสมดุลของภาคส่วนอื่นมากขึ้น และสมดุลอำนาจการจัดการให้มากขึ้นก็จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น |

| นิยามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง |
| --- |
| ประเภท/ปัจจัยความเสี่ยง | ระดับ 3 ความเสี่ยงสูง | ระดับ2 ความเสี่ยงปานกลาง | ระดับ1 ความเสี่ยงต่ำ | ระดับ 0 ไม่มีความเสี่ยง |
| ระดับเกณฑ์คะแนนรวมความเสี่ยง | 3= 13-18 | 2= 7-12 | 1= 1-6 | 0=0 |
| แนวทางการจัดการความเสี่ยงการดำเนินงาน | ยุติการดำเนินงาน | ระงับการดำเนินงาน | สนับสนุนดำเนินงานตามปกติ |
| ความเสี่ยงการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| โครงสร้าง/ระบบ/กลไกการดำเนินงาน | ประวัติเสี่ยง/ทำคนเดียว | ทำคนเดียว/เป็นทีมงาน | เป็นทีมงาน | เป็นทีมงาน |
| ทีมงานมีความรู้/ทักษะความเชี่ยวชาญ/ยอมรับ | ร้อยละ 10-50 | ร้อยละ 51-70 | ร้อยละ 71-85 | ร้อยละ 86-100 |
| ผลลัพธ์และผลสำเร็จการดำเนินงาน | ร้อยละ 10-50 | ร้อยละ 51-70 | ร้อยละ 71-85 | ร้อยละ 86-100 |
| ประเภท/ปัจจัยความเสี่ยง | ระดับ 3 ความเสี่ยงสูง | ระดับ2 ความเสี่ยงปานกลาง | ระดับ1 ความเสี่ยงต่ำ | ระดับ 0 ไม่มีความเสี่ยง |
| ระดับเกณฑ์คะแนนรวมความเสี่ยง | 3= 13-18 | 2= 7-12 | 1= 1-6 | 0=0 |
| แนวทางการจัดการความเสี่ยงการดำเนินงาน | ยุติการดำเนินงาน | ระงับการดำเนินงาน | สนับสนุนดำเนินงานตามปกติ |  |
| ความเสี่ยงทางการเงิน |
| ระบบ/กลไก/เครื่องมือจัดการเอกสารการเงิน | ไม่มีจนท.การเงิน/ระบบ/เครื่องมือ | ไม่มีจนท.การเงินแต่มีเครื่องมือ | ไม่มีจนท.เงินแต่มีระบบ/เครื่องมือ | มีจนท.การเงิน/ระบบ/เครื่องมือ |
| การใช้จ่ายเงินชัดเจน/สอดคล้องตามกิจกรรม | ไม่ชัดเจน/ไม่สอดคล้อง/ผิดประเภท | ชัดเจนบ้าง/ไม่สอดคล้องบ้าง | ชัดเจน/ไม่สอดคล้องเล็กน้อย | ชัดเจน/สอดคล้อง |
| การเก็บข้อมูล/เอกสารการเงิน/การตรวจสอบ | ไม่ได้/บางส่วน/ไม่สามารถตรวจสอบได้เสย | บางส่วน/ตรวจสอบได้บางส่วน | ค่อนข้างครบ/ตรวจสอบได้บางส่วน | ครบถ้วน/ตรวจสอบได้ครบ |