**รายงานการประชุมเวทีผู้นำ บ้านมะนัง หมู่ที่ 5 ตำบลปาล์มพัฒนา**

**ครั้งที่ 1 / 2558**

**วันที่ 15 กันยายน 2558 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน**

………………………………………………………….

**เปิดการประชุมเวลา 13.00 น.**

 เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสมใจ ส่องสง ผู้ใหญ่บ้าน ประธานในการประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ**

 ประธาน 1.1 การวางแผนงานเพื่อดำเนินโครงการสสส. โดยหมู่บ้านได้นำเสนอโครงการ “ บ้านมะนัง เข้มแข็ง ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน” ดังนั้นต้องมีการเตรียมการเมื่อโครงการได้รับการอนุมัติ จะต้องมีการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว**

.........ไม่มี.....

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว**

..................ไม่มี....................

**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา**

ประธาน 4.1 แจ้งให้ทราบในการดำเนินโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ (สสส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งได้รับงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท ในการดำเนินกิจกรรมโดยทางผู้นำ ได้นำเสนอโครงการไปแล้วและได้รอการอนุมัติอยู่ ซึ่งการนำเสนอโครงการอาศัยความพยายามในการติดตามและเสนอโครงการ มีการเดินทางในการเข้ารับการอบรมในการเขียนโครงการและนำเสนอโครงการจำนวนหลายครั้ง ทางผู้นำได้นำเสนอคือโครงการบ้านมะนังเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการคือครัวเรือนเป้าหมายจำนวน 30 ครัวเรือน และคณะทำงาน จำนวน 20 คน ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นๆในหมู่บ้านได้ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ประชาสัมพันธ์ ในการให้ชาวบ้านได้รับรู้ในการดำเนินโครงการของสสส.ด้วย ดังนั้นทางคณะทำงาน คือผู้นำในหมู่บ้าน ต้องมีการวางแผนเพื่อดำเนินงานเตรียมการในการดำเนินตามกิจกรรม เพื่อให้หมู่บ้านและประชาชนมีการร่วมมือกัน เพื่อพัฒนาหมู่บ้านให้มีความเจริญขึ้น

 แผนการดำเนินในการทำกิจกรรม คือ

1. มีการประชุมคณะทำงานผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ แนวทางการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ทุกเดือน จำนวน 12 ครั้ง โดยมีเนื้อหาดังนี้
2. กำหนดบทบาทแกนนำ
3. กำหนดวาระการประชุม
4. กำหนดแผนการดำเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ
5. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ แผนการทำงาน และการติดตามผลโครงการให้กับสมาชิกทราบ ดังนี้
6. กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการ
7. กำหนดบทบาทของแต่ละกลุ่มทำงาน
8. การคัดเลือกครัวเรือนตัวอย่าง จำนวน 30 ครัวเรือน เพื่อมาเข้าร่วมในการดำเนินตามโครงการ
9. มีการประชุมเพื่อวางแผน ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆตามโครงการ
10. สามารถได้แนวทางและขั้นตอนในการดำเนินตามโครงการ
11. ได้แผนในการดำเนินงานร่วมกัน จำนวน 1 ชุด

**ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ**

 ............ไม่มี............

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

 ลงชื่อ...............................ผู้จดรายงานการประชุม

 (นางวรรณา ส่งศรี)

 บัณฑิตอาสาฯ

 ลงชื่อ...............................ผู้ตรวจรายงานการประชุม

 (นายสมใจ ส่องสง )

 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.ปาล์มพัฒนา

แผนการดำเนินกิจกรรมดังนี้

**1.เวทีผู้นำก่อร่างสร้างสภาผู้นำชุมชนก่อเกิดการพัฒนา**

15 ก.ย. 58 เวทีผู้นำ (1/58)

5 ต.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำ (2/58)

19 ต.ค. 58 ประชาสัมพันธ์ เปิดโครงการ และคัดเลือกเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ

5 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำ(3/58)

5 ธ.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำ(4/58)

5 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำ (5/58)

5 ก.พ. 59 ประชุมสภาผู้นำ (6/58)

5 มี.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำ (7/58)

5 เม.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำ(8/2)

5 พ.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำ(9/58)

5 มิ.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำ(10/58)

5 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำ(11/58)

5 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำ(12/58)

**2. กิจกรรมก่อเกิดการพัฒนา ด้วยกติกาชุมชน**

24 ต.ค. 58 จัดประชุมเพื่อหากฎกติกาชุมชนและส่งเสริมการใช้กฎกติกา

3. ร่วมทำแผน "ครัวเรือนเป้าหมาย 30ครัวเรือน"

31 ต.ค. 58 จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้าน

28 ธ.ค. 58 จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้าน

14 ม.ค. 59 จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้าน

9 ก.พ. 59 จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้าน

17 มี.ค. 59 จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้าน

20 เม.ย. 59 จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้าน

4. ครัวเรือนตัวอย่างขับเคลื่อน พอเพียงตามพ่อ

9 พ.ย. 58 อบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน

 29 พ.ย. 58 อบรมครัวเรือนตัวอย่างเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมในการรวมกลุ่มในการทำขนม

16 ธ.ค. 58 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมัก

22 ธ.ค. 58 อบรมแนวทางการออมโดยสหกรณ์

17 ม.ค. 59 ฝึกอาชีพการทำเครื่องแกง

29 ม.ค. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการปลูกพืชปลอดสารพิษ

5. เอื้ออาทร สืบสานภูมิปัญญา นำศีลห้ามาสู่บ้าน

29 ก.พ. 59 อบรมการดำเนินชีวิตศีล 5 นำทางชีวิต

3 มี.ค. 59 กิจกรรมเล่าขานตำนานหมู่บ้าน

8 มี.ค. 59 กิจกรรมการเรียนการสอนการรำกลองยาว

15 มี.ค. 59 กิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน

22 มี.ค. 59 กิจกรรมการสอนการสอนด้านงานฝีมือ

13 เม.ย. 59 กิจกรรมการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

6. ครอบครัวเข้าใจสร้างเกราะคุ้มภัยให้บุตร

2 เม.ย. 59 อบรมเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านมะนัง

6 เม.ย. 59 อบรมผู้ปกครองเด็กนักเรียน

12 เม.ย. 59 กิจกรรมการใช้จ่ายเงินของเด็กนักเรียน

16 เม.ย. 59 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาครอบครัวอบอุ่น

22 เม.ย. 59 กิจกรรมการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ

29 เม.ย. 59 กิจกรรมพี่สอนน้องหัดเรียนเขียนอ่าน

5 พ.ค. 59 กิจกรรมการทำแปลงเกษตร

12 พ.ค. 59 กิจกรรมฝึกจัดดอกไม้

7. สรุปถอดบทเรียนปิดโครงการ

 20 ตุลาคม 2559 สรุปถอดบทเรียนปิดโครงการ