แบบรายงานผลติดตามและประเมินผล

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่  ภาคใต้

โครงการมุ่งเป้าหมาย (พฤติกรรมสุขภาพ  ( สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและสร้างสมดุลธรรมชาติ

( อื่นๆ.................................................................................................

1.  เลขที่ข้อตกลงสัญญา  54-00-0567  ชื่อโครงการ  ชุมชนปลอดขยะ  ลดภาวะมลพิษ  ชุมชนหมู่ที่  3  ตำบลพนางตุง  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง

2.  ระยะเวลาโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 – 31 กรกฎาคม 2555

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางโสภา   เรืองเพชร

4.  วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อให้คนในชุมชนและเยาวชนได้เรียนรู้และรู้จักจัดการกับขยะอย่างถูกวิธีและเป็นระบบ

5.  กลุ่มเป้าหมาย

5.1 จำนวนครัวเรือนภายในชุมชน  192  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

5.2 กลุ่มเยาวชน  30  คน

6. กิจกรรมหลัก

6.1 เวทีประชุมหมู่บ้าน

- กลุ่มครัวเรือนชุมชนหมู่ที่ 3

- กองทุนหมูบ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตร  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

- ชมรมผู้สูงอายุใต้ร่มไทร

- กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

- กลุ่ม อ.ส.ม.

  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดการ การจัดเก็บขยะอย่างถูกวิธีและเป็นระบบ

  - กิจกรรมพัฒนาชุมชน

7. สาระสำคัญ

ชุมชนหมู่ที่ 3 ตำบลพนางตุง  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  เป็นชุมชนขนาดกลาง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด  275  ครัวเรือน  จำนวนประชากร 940 ตน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา  ทำสวน  เลี้ยงสัตว์ และค้าขาย  ลักษณะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเป็นแบบพอมีพอกิน  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง    ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนคือ  ปัญหาขยะมูลฝอย  ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ประมาณ  2  ตัน ต่อ วัน  ร้อยละ 70  ของปริมาณขยะทั้งหมดเกิดจากคนในชุมชน หมู่ที่ 3 และอีก ร้อยละ 30  เกิดจากนักท่องเที่ยว  เนื่องจากชุมชนหมู่ที่ 3      เป็นทางผ่านไปสู่สถานที่ท่องเที่ยว  ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากชุมชนทำให้ขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น ชาวบ้านและเยาวชนไม่มีการตื่นตัวและยังขาดจิตสำนึกในการดูแลและจัดการอย่างจริงจัง การจัดการขยะในปัจจุบัน         ทางเทศบาลเป็นผู้จัดเก็บตามครัวเรือนที่มีถังขยะ  โดยที่แต่ละครัวเรือนไม่ได้มีการจัดการคัดแยกประเภทของขยะ  ส่วนครัวเรือนที่ไม่มีถังขยะรองรับ  ก็ใช้วิธีการเผาทำลาย  ซึ่งทำให้เกิดภาวะมลพิษในชุมชน

ในการทำโครงการนี้ เป็นการชักจูงและส่งเสริมให้ชาวบ้านและเยาวชนได้เรียนรู้ถึงวิธีการจัดการขยะและสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบและถูกวิธี  ตลอดจนได้เห็นถึงผลจากการดำเนินการตามโครงการว่าผลที่เกิดขึ้นชุมชนได้รับอะไรบ้าง ชุมชนจะดีขึ้นอย่างไร

8. แบบประเมินกิจกรรม

| งวดที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา | เป้าหมาย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตามแผน | ปฏิบัติจริง | กำหนดไว้ | ปฏิบัติได้จริง |  |
| 1 | ประชุมปรึกษาหารือแกนนำคณะทำงานและครัวเรือนเป้าหมายเป็นประจำทุกเดือน | กรกฎาคม 2554 – สิงหาคม 2555 | 6 สิงหาคม 2554 | 90 | 99 |  |
|  | ประชุมคณะทำงานและครัวเรือนเป้าหมายเพื่อรับสมัครอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ | เมษายน 2554 | 6 กันยายน 2554 | 80 | 79 |  |
|  | ปฏิบัติการสร้างความตระหนักถึงปัญหาในชุมชน โดยร่วมรื้อถังขยะเพื่อค้นหาประเภทและที่มาของขยะ | กรกฎาคม 2554 | 6 ตุลาคม 2554 | 80 | 109 |  |
|  | ปฏิบัติการในการจัดการขยะครบวงจร จัดการขยะย่อยสลาย - จัดทำข้อมูลกลุ่มบ้าน - อบรมการทำปุ๋ยชีวภาพ - นำขยะสด เศษอาหารมาทำปุ๋ยหมัก | กรกฎาคม 2554 | 6 พฤศจิกายน 2554 | 100 | 83 |  |
|  | จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน Big Cleaning Day | กรกฎาคม 2554 | 7 ธันวาคม 2554 | 100 | 60 |  |

9.  การบริหารจัดการการเงิน/งบประมาณ รายรับและค่าใช้จ่าย

9.1 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง / ปัจจัยสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | ข้อมูลและข้อสังเกต (เพิ่มเติม) |
| --- | --- | --- |
|  | จากมากไปหาน้อย |  |
|  | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| 3.1.ความเสี่ยงการดำเนินงาน(Operational Risks) | มีความเสี่ยงด้านการดำเนินการอยู่โดยยังเป็นการดำเนินการในกลุ่มเล็ก ๆ ใช้เวทีประชุมหมู่บ้านและศักยภาพของผู้ใหญ่บ้านเป็นหลัก ยังขาดการสร้างการมีส่วนร่วมในวงกว้าง และผลการดำเนินยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เท่าที่ควร อย่างไรก็ตามได้มีการหารือร่วมกับคณะทำงานโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้มากขึ้นและเร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน ส่วนด้านการเงินไม่มีความเสี่ยงมีการใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่า แต่อาจใช้จ่ายเงินล่าช้ากว่าแผนอยู่บ้าง เนื่องจากการดำเนินโครงการมีความล่าช้ากว่าแผน |
| 3.1.1 โครงสร้างการดำเนินงาน |  |  | ( |  |  |
| 3.1.2 ศักยภาพและทักษะการดำเนินงาน |  | ( |  |  |  |
| 3.1.3 ผลลัพธ์และผลสำเร็จของการดำเนินงาน |  | ( |  |  |  |
| 3.2. ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risks) |  |
| 3.2.1ระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการเงิน |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 การใช้จ่ายเงิน (ความคุ้มทุน) |  |  |  | ( |  |
| 3.2.3 หลักฐานการเงิน (สมบูรณ์ครบถ้วน) |  |  |  | ( |  |
| ผลรวม | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| นิยามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง |
| ประเภท/ปัจจัยความเสี่ยง | ระดับ 3 = ความเสี่ยงสูง | ระดับ2 = ความเสี่ยงปานกลาง | ระดับ1= ความเสี่ยงต่ำ | ระดับ 0 = ไม่มีความเสี่ยง |
|  | 3= 13-18 คะแนน | 2= 7-12คะแนน | 1= 1-6 คะแนน | 0=0 คะแนน |
| ความเสี่ยงการดำเนินงาน | ยุติการดำเนินงาน | ระงับโครงการ | ดำเนินงานตามปกติ |
| โครงสร้าง/ระบบ/กลไกการดำเนินงาน | ประวัติเสี่ยง/ทำคนเดียว/ทีมเครือญาติ | ทำคนเดียว/เป็นทีมงาน | เป็นทีมงาน | เป็นทีมงาน |
| ทีมงานมีความรู้/ทักษะความเชี่ยวชาญ/ยอมรับ | ร้อยละ 10-50 | ร้อยละ 51-70 | ร้อยละ 71-85 | ร้อยละ 86-100 |
| ผลลัพธ์และผลสำเร็จการดำเนินงาน | ร้อยละ 10-50 | ร้อยละ 51-70 | ร้อยละ 71-85 | ร้อยละ 86-100 |
| ความเสี่ยงทางการเงิน |
| ระบบ/กลไก/เครื่องมือจัดการเอกสารการเงิน | ไม่มีจนท.การเงิน/ระบบ/เครื่องมือ | ไม่มีจนท.การเงินแต่มีเครื่องมือ | ไม่มีจนท.เงินแต่มีระบบ/เครื่องมือ | มีจนท.การเงิน/ระบบ/เครื่องมือ |
| การใช้จ่ายเงินชัดเจน/สอดคล้องตามกิจกรรม | ไม่ชัดเจน/ไม่สอดคล้อง/ผิดประเภท | ชัดเจนบ้าง/ไม่สอดคล้องบ้าง | ชัดเจน/ไม่สอดคล้องเล็กน้อย | ชัดเจน/สอดคล้อง |
| การเก็บข้อมูล/เอกสารการเงิน/การตรวจสอบ | ไม่ได้/บางส่วน/ไม่สามารถตรวจสอบได้เสย | บางส่วน/ตรวจสอบได้บางส่วน | ค่อนข้างครบ/ตรวจสอบได้บางส่วน | ครบถ้วน/ตรวจสอบได้ครบ |

9.2 รายรับโครงการ / กิจกรรมทั้งหมด       จำนวน 95,000  บาท

9.3 รายจ่ายโครงการ / กิจกรรมทั้งหมด            จำนวน 54,682 บาท

10.  เปลี่ยนแปลงโครงการ (ระบุเหตุผล)   ..........................................................................................

...........................................................................................................................................................

11.  ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหาอุปสรรค์ในช่วงแรกนั้นมีการดำเนินงานโดยกลุ่มของผู้ใหญ่บ้านเพียงกลุ่มเดียว ขาดการมีส่วนร่วม ทำให้การดำเนินกิจกรรมล่าช้า เพราะเมื่อแกนนำมีภารกิจก็ไม่มีใครดำเนินกิจกรรมต่อ  แต่อย่างไรก็ตามได้มีการประชุมคณะทำงานเพื่อแบ่งบทบาทหน้าที่และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการให้มากขึ้นแล้ว

12.  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

1. ควรจัดกิจกรรมอบรมเพิ่มพูนทักษะในด้านการบริหารจัดการโครงการให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ

2. ควรให้คณะทำงานโครงการมีการประชุมปรึกษาหารือกันเป็นระยะอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

13. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครกการที่เห็นได้เด่นชัดที่สุดในช่วงแรกคือการจัดการกับขยะในชุมชน ซึ่งขยะในชุมชนลดลงไปเป็นอย่างมาก เริ่มมีการนำขยะมาจัดการตามแนวทางของโครงการ เกิดกลุ่มเยาวชนที่ทำหน้าที่เก็บขยะในชุมชนทุกวันเสาร์ อาทิตย์ เพื่อนำมาทำปุ๋ยหมักและคัดแยกขยะต่าง ๆ

14.  ความสำเร็จของการดำเนินงาน (ประเมินแต่ละครั้งของการลงพื้นที่)

| ความสำเร็จการดำเนินงาน | ร้อยละ 10-50 | ร้อยละ 51-70 | ร้อยละ 71-85 | ร้อยละ 86-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 การดำเนินงานเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ |  | ( |  |  |
| 14.2 การดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย |  |  | ( |  |

15 นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ

( เป็นความรู้ใหม่ (เกิดขึ้นใหม่)

( เก่าที่อื่น  แต่ใหม่ในกลุ่มเป้าหมาย/ชุมชนที่จะพัฒนา

( เป็นองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว นำมาปรับปรุงใช้ให้สอดคล้องกับสภาพใหม่ของชุมชนนั้นๆ

| ชื่อนวัตกรรม | วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม | ผล/การนำไปใช้ประโยชน์ |
| --- | --- | --- |

16.โครงการเด่น ( Best Practice)

( มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์โครงการ

( ดำเนินการเสร็จ และดี ตามแผนที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ

( มีการบริหารโครงการที่ดีและโปร่งใส

( ชุมชนสามารถนำไปใช้และเป็นแบบอย่าง

| ชื่อBest Practice | วิธีการทำให้เกิดBest Practice | ผล/การนำไปใช้ประโยชน์ |
| --- | --- | --- |

17.  งานที่จะดำเนินต่อ

สมาชิกครัวเรือนและเยาวชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการไปศึกษาดูงาน

จัดการขยะรีไซเคิล

- อบรมการรวบรวม จัดเก็บ

- รณรงค์ผ่านถุงขยะดำของโครงการช่วง 3 เดือนแรก

- ประชาสัมพันธ์ช่วง 3 เดือนแรก

- จัดคาราวานออกเก็บขยะรีไซเคิล สัปดาห์ละ 1ครั้ง

- ติดต่อพ่อค้ามารับซื้อ

จัดการขยะมีพิษ

- ยกร่างเสนอต่อเทศบาล

- จัดเวทียื่นข้อเสนอ

- ขยะมีพิษได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี

จัดประชุมคณะทำงานร่วมกับที่ปรึกษาเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำเอกสารการจัดการขยะโดยชุมชนแบบครบวงจรเพื่อเผยแพร่และขยายผลการดำเนินงาน

นายไพฑูรย์   ทองสม

ผู้รายงาน