วันที่......../................./.........

ผู้ส่ง......................................

ผู้รับ......................................

แบบฟอร์ม CSO-1

แบบเสนอโครงการ

เลขที่.............../..................

**แบบฟอร์มโครงการขอรับเงินอุดหนุนภาคประชาสังคม ตามโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของ**

**ภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. งบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
ขององค์กร/หน่วยงาน เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดปัตตานี**

**1. ชื่อโครงการ** (ควรสื่อให้เห็นถึงสิ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจน ทำอะไร เพื่ออะไร ทำกับใคร ทำที่ไหน)

**โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดปัตตานี**

**2. ประเภทโครงการ/ประเด็นงาน**

ประเด็นที่ 1 งานรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

ประเด็นที่ 2 งานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยา

ประเด็นที่ 3 งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศและเรื่องสิทธิมนุษยชน

ประเด็นที่ 4 งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน

ประเด็นที่ 6 งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

ประเด็นที่ 7 งานขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ประเด็นที่ 8 งานขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหา จชต. ปี 60-62

ประเด็นที่ 9 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

* ประเด็นที่ 10 งานพัฒนาสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม

**3.ที่มา/ ความสำคัญ** (ของเรื่องที่จะดำเนินการควรต้องอธิบายเชื่อมโยงกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้) - สถานการณ์ของปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้น

เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดปัตตานี เกิดจาการรวมกลุ่มขององค์กรในตำบลและมีการจดแจ้งกลุ่มจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนในชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อนำสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยจากฐานราก

การขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนในพื้นที่ตำบลจังหวัดปัตตานี มีพื้นที่ดำเนินการ 115 ตำบล ได้ขับเคลื่อนมาตั้งแต่ ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ได้มีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนจำนวน 90 ตำบล และยังไม่ได้จัดตั้งจำนวน 15 ตำบล การทำงานภายในชุมชนมีองค์กรต่างๆ มากมาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้สมาชิกและองค์กรชุมชนท้องถิ่น ยังไม่สามารถเข้าถึงและไม่เข้าใจในเจตนารมณ์ของพ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน อีกทั้งสมาชิกสภาองค์กรชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งกลุ่มองค์กรภายในตำบล ขาดความรู้ในการดำเนินงาน ตามมาตรา 21 ( 1-12 ) และขาดการบูรนาการ แผนงานในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ตำบล

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในชุมชนท้องถิ่นมีเป้าหมายเดียวกันที่จะสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพองค์กรชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง แต่บางหน่วยงานมีทัศนคติและวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนต่างกัน ทำให้เกิดการแบ่งแยกและเกิดความขัดแย้งภายในชุมชน ส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นชุมชนไม่มีพื้นที่ในการปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นภายในชุมชน

ดังนั้นการทำโครงการนี้เพื่อให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นเข้าใจเจตนารมณ์ของพ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและเปิดพื้นที่ให้คนในชุมชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สนับสนุน คัดค้าน กฎหมาย เจรจานโยบายที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนท้องถิ่นโดยผ่านเวทีปรึกษาหารือของชุมชน ในกลั่นกรอง ติดตาม ตรวจสอบนโยบาย ของหน่วยงานที่จะดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้ทุนทางสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ตลอดจนมีการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง สามารถจัดการตนเองและมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

**4.วัตถุประสงค์** (ทำเพื่ออะไร ต้องสอดคล้องกับชื่อโครงการและประเภทโครงการ)

1. เพื่อพัฒนาสมาชิกสภาฯไห้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551

2. เพื่อเปิดเวทีกลางให้คนในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา

3. เพื่อเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายสภาฯในการมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพชายแดนใต้

4. เพื่อพัฒนาองค์กรชุมชนท้องถิ่นในตำบลเกิดความเข้มแข็ง ให้สามารถเรียนรู้ /นำเสนอ/มีส่วนร่วม การแก้

ปัญหาความไม่สงบ ชายแดนใต้

**5.กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน**

- พื้นที่เป้าหมาย สภาองค์กรชุมชนจังหวัดปัตตานี

- กลุ่มเป้าหมาย สภาองค์กรชุมชนจังหวัดปัตตานี จำนวน 90 ตำบลๆ ละ 2 คน รวมทั้งเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายตำบล เลือกโดยกลุ่มสภาองค์กรชุมชนจังหวัดปัตตานี ที่มีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตาม พระราชบัญญัติสภาองค์กร พ.ศ. 2551

**6.ระยะเวลาที่ดำเนินการ** ส.ค. – ธ.ค. 60

**7. แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ**

**งบประมาณและแนวการปฏิบัติการภาพรวมกาดำเนินงาน**

**-งบบริหารจัดการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **วิธีการ** | **กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ใช้แต่ละเดือน** | | | | **รวมงบประมาณ** | **การสมทบ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ก.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** |
| 1. ประชุมคณะทำงาน 4 ครั้ง | - จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมต่างๆ  -จัดประชุมเพื่อติดตามวางแผนการดำเนินงาน  - กำหนดข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินการจัดกิจกรรม | - คณะกรรมการบริหารโครงการและภาคีเครือข่าย จำนวน 30 คน ณ สำนักงานกองเลขาจังหวัดปัตตานี | **4,100** | **4,100** | **4,100** | **4,100** | **16,400**.- |  | ประธานโครงการ |
| 2. จัดทำรายงานผลการดำเนินการ | - สรุปผลการดำเนินโครงการ จัดทำเป็นเอกสาร (รายงานงวดที่ 1 / รายงานงวดที่ 2 ปิดโครงการ)  -เผยแพร่ไปยังหน่วยงานและชุมชนต่างๆ | - คณะกรรมการบริหารโครงการและภาคีเครือข่าย จำนวน 50 คน ณ สำนักงานกองเลขาจังหวัดปัตตานี |  |  | 10,250 |  | 10,250.- |  | เลขานุการ |
| 3. ค่าเดินทางและค่าติดต่อประสานงาน | - ใช้ในการเดินทางและการติดต่อประสานงานในการทำกิจกรรม | - คณะกรรมการบริหารโครงการและภาคีเครือข่าย จำนวน ๓0 คน ณ สำนักงานกองเลขาจังหวัดปัตตานี | 3,300 | 3,300 |  | 3,300 | 9,**900**.- |  | เหรัญญิก |
| 4. อุปกรณ์สำนักงาน | ใช้เป็นเครื่องมือในการทำกิจกรรม | - คณะกรรมการบริหารโครงการและภาคีเครือข่าย จำนวน 50 คน ณ สำนักงานกองเลขาจังหวัดปัตตานี | **5,450** |  |  |  | **5,450** |  | เลขานุการ |
| **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ( สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน )** | | | **12,850** | **7,400** | **14,350** | **7,400** | **42,000.-** |  |  |

**- งบกิจกรรม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **วิธีการ** | **กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ใช้แต่ละเดือน** | | | | **รวมงบประมาณ** | **การสมทบ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ก.ย.** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** |
| **1**. เวทีอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ สภาองค์กร พ.ศ.2551 | - วิทยากรอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ สภาองค์กร พ.ศ.2551 | สภาองค์กรชุมชนจังหวัดปัตตานีและภาคีเครือข่าย จำนวน 200 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้องค์กรชุมชนตำบลสะนอ | **73,900** |  |  |  | **73,900**.- |  | คณะทำงาน |
| **2**. เวทีสภาองค์กรชุมชนตำบลกับการสร้างสันติสุข สันติภาพ ชายแดนใต้อย่างยั้งยืน | - แลกเปลี่ยน/เรียนรู้ /นำเสนอ การหาทางออกปัญหาความไม่สงบ ชายแดนใต้  - เสวนาการมีส่วนร่วมของสภาองค์กรชุมชนในการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ | สภาองค์กรชุมชนจังหวัดปัตตานีและภาคีเครือข่าย จำนวน 200 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้องค์กรชุมชนตำบลสะนอ |  | **69,900** |  |  | **69,900**.- |  | คณะทำงาน |
| 3. จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการและนำเสนอสู่สาธารณชน | -ทำการสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  -นำเสนอผลการดำเนินการ | คณะกรรมการบริหารโครงการและภาคีเครือข่าย จำนวน 30 คน ณ สำนักงานกองเลขาจังหวัดปัตตานี |  |  | **24,200** |  | **24,200**.- |  | คณะทำงาน |
| **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)** | | | **73,900** | **69,900** | **24,200** |  | **168,000**.- |  |  |

**8.งบประมาณ**

ระบุงบประมาณที่ต้องใช้เป็นรายกิจกรรม แล้วสรุปเป็นหมวดตามที่มีรายการ ได้แก่

- หมวดค่าตอบแทน หมายถึง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทนคณะทำงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนประสานงาน

- หมวดค่าจ้าง หมายถึง ค่าจ้างจัดทำข้อมูล ค่าจ้างทำของ

- หมวดค่าใช้สอย หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อบริการต่างๆ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่

- หมวดค่าวัสดุ หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในสำนักงานหรือใช้ทำกิจกรรม เช่น วัสดุเครื่องเขียน วัสดุสำนักงาน วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

- อื่นๆ หมายถึง รายจ่ายที่อยู่นอกเหนือจากรายการข้างต้น เป็นรายจ่ายที่มิได้เกิดกับโครงการโดยตรง แต่มีส่วนทำให้งาน/ กิจกรรมสำเร็จลุล่วง มีคุณภาพมากขึ้น

ได้รับงบประมาณจากแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **ทั้งหมด 21๐,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้**

* **สรุปงบบริหารจัดการ รวมเป็นเงิน 42,000- บาท**

**กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะทำงานเดือนละ 1 ครั้ง (4,100 บาท x 4 ครั้ง) รวมเป็นเงิน 16,400.- บาท**

- ค่าอาหาร 1 มื้อๆละ 80 บาท จำนวน 30 คน (1มื้อX80บาทX30คน) เป็นเงิน 2,400 บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อๆละ 35 บาท จำนวน 35 คน (1มื้อX35บาทX30คน) เป็นเงิน 1,050 บาท

- ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน เป็นเงิน 650 บาท

**กิจกรรมที่ 3 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รวมเป็นเงิน 10,250.- บาท**

- ค่าจัดทำเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 5,000 บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3 มื้อๆ ละ 35 บาท จำนวน 50 คน (3มื้อX35บาทX50คน)

เป็นเงิน 5,250 บาท

**กิจกรรมที่ 4 ค่าประสานงาน /ค่าเดินทางคณะทำงาน รวมเป็นเงิน 9,900 .- บาท**

**- ค่าประสานงาน (900 บาท x 3 กิจกรรม)** เป็นเงิน **2,700 บาท**

**- ค่าเดินทางคณะทำงาน (80 บาท x 30 คนx 3 ครั้ง)** เป็นเงิน **7,200 บาท**

**กิจกรรมที่ 5 ค่าวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน รวมเป็นเงิน 5,450 .- บาท**

- มีดคัตเตอร์ จำนวน 3 เล่มๆละ 120 บาท เป็นเงิน 360 บาท

- กรรไกร จำนวน 3 เล่มๆละ 130 บาท เป็นเงิน 390 บาท

- น้ำยาลบคำผิด จำนวน 5 แท่งๆ ละ 55 บาท เป็นเงิน 275 บาท

- ไม้บรรทัดเหล็ก จำนวน 3 อันๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 105 บาท

- คลิปหนีบ จำนวน 10 กล่องๆ ละ 8 บาท เป็นเงิน 80 บาท

- ตัวหนีบสีดำ จำนวน 7 กล่องๆ ละ 45 บาท เป็นเงิน 315 บาท

- เครื่องเย็บกระดาษ จำนวน 3 อันๆ ละ 120 เป็นเงิน 360 บาท

- ไส้แม็ก จำนวน 10 กล่องๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 100 บาท

- กระดาษ A4 จำนวน 5 รีมๆ ละ 115 บาท เป็นเงิน 575 บาท

- กาว ขนาด 32 ออนซ์ จำนวน 1 ขวดๆละ 80 บาท เป็นเงิน 80 บาท

- เทปโฟมกาวสองหน้า จำนวน 2 ม้วนๆละ 80 บาท เป็นเงิน 160 บาท

- เหยื่อกาวสองหน้า จำนวน 2 ม้วนๆละ 65 บาท เป็นเงิน 130 บาท

- ปากกา 1 กล่อง จำนวน 5 กล่องๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท

- สมุด จำนวน 8 เล่มๆละ 50 บาท เป็นเงิน 400 บาท

- กล่องอเนกประสงค์ จำนวน 2 ใบๆละ 350 บาท เป็นเงิน 700 บาท

- แฟ้ม จำนวน 7 อันๆละ 60 บาท เป็นเงิน 420 บาท

* **สรุปงบกิจกรรม** **รวมเป็นเงิน** **168,000.- บาท**

**กิจกรรมที่ 1 เวทีอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ สภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 รวมเป็นเงิน 73,900.- บาท**

- ค่าอาหาร 1 มื้อๆละ 80 บาท จำนวน 200 คน (1มื้อX80บาทX200คน) เป็นเงิน 16,000 บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 35 บาท จำนวน ๒๐0 คน (2มื้อX35บาทX200คน) เป็นเงิน 14,000 บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คนๆ ละ 1,200 บาท (1,200บาทX2คน) เป็นเงิน 2,400 บาท

- ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมอบรม 200 คนๆละ150 บาท เป็นเวลา 1 วัน (150บาทX/200คนX 1วัน)

เป็นเงิน 30,000 บาท

- ค่าเอกสารประกอบการอบรม เป็นเงิน 5,000 บาท

- แฟ้มใส่เอกสาร 200 คนๆละ 5 บาท (5บาท X200คน X 1วัน) เป็นเงิน 1,000 บาท

- ค่าเช่าสถานที่ เป็นเงิน 2,000 บาท

- ค่าไวนิล (ยาว 9.00 เมตรx2.5 เมตร) เป็นเงิน 3,500 บาท

**กิจกรรมที่ 2 เวทีสภาองค์กรชุมชนตำบลกับการสร้างสันติสุข สันติภาพ ชายแดนใต้อย่างยั้งยืน รวมเป็นเงิน 69,900.- บาท**

- ค่าอาหาร 1 มื้อๆละ 80 บาท จำนวน 200 คน (1มื้อX80บาทX200คน) เป็นเงิน 16,000 บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 35 บาท จำนวน 200 คน (2มื้อX35บาทX200คน) เป็นเงิน 14,000 บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คนๆ ละ 1,200 บาท (1,200บาทX2คน) เป็นเงิน 2,400 บาท

- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 1,500 บาท

- ถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 500 บาท

- ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมอบรม 200 คนๆละ150 บาท เป็นเวลา 1 วัน (150บาท X 200คน X 1 วัน)

เป็นเงิน 30,000 บาท

- ค่าเช่าสถานที่ เป็นเงิน 2,000 บาท

- ค่าไวนิล(ยาว 9.00 เมตรx2.5 เมตร) เป็นเงิน 3,500 บาท

**กิจกรรมที่ 3 จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการและนำเสนอสู่สาธารณชน รวมเป็นเงิน 24,200.- บาท**

- ค่าอาหาร 1 มื้อๆละ 80 บาทจำนวน 50 คน (1มื้อX80บาทX50คน) เป็นเงิน 4,000 บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 35 บาทจำนวน 50 คน (2มื้อX35บาทX50คน)

เป็นเงิน 3,500 บาท

- ค่าเดินทางของคณะกรรมการและภาคีเครือข่าย 50 คนๆละ 150 บาท เป็นเวลา 1 วัน (150บาท X 50คน X 1 วัน) เป็นเงิน 7,500 บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คนๆ ละ 1,200 บาท (1,200บาทX2คน) เป็นเงิน 2,400 บาท

-ค่าวัสดุ เป็นเงิน 1,000 บาท

-ถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 800 บาท

- ค่าเช่าสถานที่ เป็นเงิน 2,000 บาท

- ค่าไวนิล เป็นเงิน 3,000 บาท

**รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามหมวด**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรมในโครงการ** | **หมวดค่าใช้จ่าย** | | | | | | **งบรวมทั้งหมด** | **สมทบจากองค์กร** |
| **ค่าตอบแทน** | **ค่าจ้าง** | | **ค่าใช้สอย** | **ค่าวัสดุ** | **อื่นๆ** |
| 1. เวทีอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ สภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 | 2,400 |  | 62,000 | | 9,500 |  | **73,900.-** |  |
| 2. เวทีสภาองค์กรชุมชนตำบลกับการสร้างสันติสุข สันติภาพ ชายแดนใต้อย่างยั้งยืน | 2,400 |  | 62,500 | | 5,000 |  | **69,900.-** |  |
| 3. จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการและนำเสนอสู่สาธารณชน | 2,400 |  | 17,800 | | 4,000 |  | **24,200.-** |  |
| **รวม** | **7,200** |  | **142,300** | | **18,500** |  | **168,00.-** |  |

**9.ผลที่คาดว่าจะได้รับและตัวชี้วัดความสำเร็จ**

- สิ่งที่จะเกิดขึ้น หรือ ควรเกิดขึ้น เมื่อทำกิจกรรมเสร็จ ซึ่งจะทำให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์

- แสดงถึง ความสำเร็จ ของโครงการ ที่เป็นรูปธรรม วัดได้ พิสูจน์ได้ ทั้งระดับกิจกรรม ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ และวัตถุประสงค์

9.1 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551

2. เกิดการเปิดเวทีกลางให้คนในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไข

3. เพื่อเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชน ในการสร้างสันติสุข สันติภาพระดับตำบล

4. เกิดการพัฒนาสภาองค์กรชุมชนตำบลเกิดความเข้มแข็ง ให้สามารถเรียนรู้ /นำเสนอเชิงนโยบาย/มีส่วนร่วม

การแก้ปัญหาความไม่สงบ ชายแดนใต้

9.2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

1. คณะทำงานเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ สภาองค์กรชุมชน จำนวน 200 คน

2. เกิดการเปิดเวทีกลางให้คนในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไข ๙๐ ตำบล

3. เกิดการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชน ในการสร้างสันติสุข สันติภาพระดับตำบล

4. เกิดการพัฒนาสภาองค์กรชุมชนตำบลเกิดความเข้มแข็ง ให้สามารถเรียนรู้ /นำเสนอเชิงนโยบาย/มีส่วนร่วม

การแก้ปัญหาความไม่สงบ ชายแดนใต้

9.3 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

1. เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 จำนวน ๙๐ ตำบล ใน จ.ปัตตานี

2. เกิดการเปิดเวทีกลางให้คนในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไข ๙๐ ตำบล

3. เกิดการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชน ในการสร้างสันติสุข สันติภาพระดับตำบล

4. เกิดการพัฒนาสภาองค์กรชุมชนตำบลเกิดความเข้มแข็ง ให้สามารถเรียนรู้ /นำเสนอเชิงนโยบายและ

มีส่วนร่วมการแก้ปัญหาความไม่สงบ ชายแดนใต้

**10. องค์กร : ผู้รับผิดชอบโครงการ**

- หน่วยงาน : เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดปัตตานี  
- ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายอับดุลเล๊าะ วาแม  
- รายชื่อคณะทำงาน (ที่อยู่/โทรศัพท์

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ที่อยู่ | เบอร์โทรศัพท์ |
| 1 | นายอับดุลเล๊าะ วาแม | 34/1 ม.4 ต.สะนอ.ยะรัง จ.ปัตตานี | 081-2761177 |
| 2 | นายดนยา สะแลแม | 78 ม.1 ต.ละหาร อ.สายบุรี จ.ปัตตานี | 088-7884560 |
| 3 | นายเจะปอ สะแม | 66 ม.2 ต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี | 089-7321071 |
| 4 | นายแม มะเซ็ง | 70 ม.2 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี | 080-8673931 |
| 5 | นายอารง สตาปอ | 80/4 ม.8 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี | 087-2884418 |
| 6 | นายสะมะแอ เจะมูดอ | 171/1 ม.3 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี | 087-2910725 |
| 7 | นายวศิน สาเม๊าะ | 14/2 ม.1ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี | 089-8782798 |
| 8 | นายณรงค์ มะเซ็ง | 71/1 ม.4 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี | 089-6586285 |
| 9 | นายอิสมาแอ เจ๊ะแว | 44 ม.1 ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี | 089-0708614 |
| 10 | นายยูโซะ สาแม | 33/3 ม. ต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี | 087-2926047 |
| 11 | นางแวแย แวหามะ | 113/15 ม.2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง | 087-6308337 |
| 12 | นายซุลกิฟลี ฮัจญีฮารูน | 63 ม.5 ตะลุโบะยีไร อ.มายอ จ.ปัตตานี | 088-4887573 |
| 13 | นายฮุสเซน บารอสิดิก | 19 ม.4 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี | 081-0929104 |
| 14 | นายฮาบีบ เพชรเบ็ญวาฮับ | 18/3 ม.2 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี | 081-9905020 |
| 15 | นางสาปีน๊ะ ฆาเร๊าะ | 26/4 ม.4 ต.ยะรัง จ.ปัตตานี | 0904828172 |
| 16 | นายมะไทรยูตี ยานยา | 5 ม.4 ต.สะนอ.ยะรัง จ.ปัตตานี | 086-2873516 |
| 17 | นายสมัน สาเมาะ | 25/1 ม.8 ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี | 088-3927353 |
| 18 | นางแวซัมเซีย นิอิสมัย | 5/13 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี | 098-6715517 |
| 19 | นายสมาน กาแลซา | 27 ม.1 ต.ปุลากง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี | 080-6294790 |
| 20 | นางสำเริง ทองไกรแก้ว | 64 ม.2 ต.ช้างให้ตก อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี | 087-2866109 |
| 21 | นางสาวฆอลีเยาะ เสมอภพ | 127 ม.3 ต.ถนน อ.มายอ จ.ปัตตานี | 088-4887573 |
| 22 | นายอุเซ็ง เบญนูรุดดีน | 18/1 ม.1 ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี | 081-9691207 |
| 23 | นายสตอปา เจะมะ | 150 ม.2 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี | 081-3883046 |
| 24 | นายแวดิง ยูโซะ | 23 ม.1 ต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี | 084-3985720 |
| 25 | นายแวอีซอ หะยีหะซา | 44 ม.4 ต.สะนอ.ยะรัง จ.ปัตตานี | 090-1798340 |
| 26 | นางสาวแวบีเดาะ เจะอุบง | 41 ม.5 ต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี | 082-2648406 |
| 27 | นางสาวกอฟเสาะ สอเสาะ | 21/1 ม.5 ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี | 084-6914214 |
| 28 | นางสาวรอซีดะห์ วาเง๊าะ | 21/2 ม.4 ต. สะนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี | 088-3988311 |

- สำนักงาน/ ศูนย์ประสานงาน 34/1 หมู่ 4 ตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160

**11.ภาคีร่วมดำเนินงาน หรือ สนับสนุนโครงการ**

- องค์กร/ หน่วยงาน/ บุคคล

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีหน้าที่ในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสังคม

**12. เอกสารแนบ**

- หนังสือรับรองคุณสมบัติ (เอกสารแนบ 1)  
 - ภาพถ่ายที่ตั้งสำนักงาน (ถ้ามี)

- ภาพถ่ายผลงานกิจกรรมที่ผ่านมา

- อื่น ๆ

**13. ผู้เสนอโครงการ**

..........................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)........................................................................................

(นายอับดุลเล๊าะ วาแม)

ผู้ประสานงานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดปัตตานี

**14. ผู้ตรวจสอบโครงการ (หัวหน้าฝ่ายรวบรวมและประมวลโครงการ)**

เอกสารครบถ้วน เอกสารไม่ครบถ้วน (ระบุ..................................)

(ลงชื่อ)..................................................................................................

(นายศิริพงษ์ หมัดศิริ)

หัวหน้าฝ่ายรวบรวมและประมวลโครงการ

**15. ความเห็นของคณะกรรมการฯ (คกป.)**

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ).........................................................

(.............................................................)

ตำแหน่ง............................................................................

**16. ผู้อนุมัติโครงการ**

..........................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)........................................................

(.............................................................)

ตำแหน่ง..............................................................................

**เอกสารแนบ 1 หนังสือรับรองคุณสมบัติ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ชื่อองค์กร กลุ่ม หรือ เครือข่าย** | | | **เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดปัตตานี** | | |
| **ที่อยู่** | 34/1 ม.4 ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี | | | | |
| **เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ** | | 081-2761177 | | | |
| **E-mail address** | | amanah3419@hotmail.com | | | |
| **Facebook** | |  | | | |
| **จำนวนเครือข่าย/สมาชิก** | | 90 | | **ตำบล** |  |
| **2. รายชื่อคณะทำงาน/ คณะกรรมการ (ที่ร่วมดำเนินงาน) และบทบาทหน้าที่ในโครงการ** | | | | | |
| 1. นายวศิน สาเม๊าะ ประธานคณะทำงานขบวนองค์กรชุมชน | | | | | |
| 1. นายยูโซะ สาแม รองประธานคนที่ 1 | | | | | |
| 1. นายอิสมาแอ เจ๊ะแว รองประธานคนที่ 2 | | | | | |
| 1. นายอับดุลเล๊าะ วาแม ผู้ประสานงานเครือข่าย องค์กรชุมชน | | | | | |
| 1. นายดนยา สะแลแม กรรมการที่ปรึกษา | | | | | |
| 1. นายเจะปอ สะแม กรรมการที่ปรึกษา | | | | | |
| 1. นายแม มะเซ็ง ผู้แทนระดับชาติ | | | | | |
| 1. นายอารง สตาปอ แทนระดับชาติ/ผู้แทนสภาภาค | | | | | |
| 1. นายสะมะแอ เจะมูดอ ผู้ทรงคุณวุฒิ/อนุกรรมการ | | | | | |
| 1. นายณรงค์ มะเซ็ง ผู้ทรงคุณวุฒิ | | | | | |
| 1. นางแวแย แวหามะ คณะกรรมการ เลขานุการ | | | | | |
| 1. นายซุลกิฟลี ฮัจญีฮารูน คณะกรรมการ | | | | | |
| 1. นายฮุสเซน บารอสิดิก คณะกรรมการ | | | | | |
| 1. นายฮาบีบ เพชรเบ็ญวาฮับ คณะกรรมการ | | | | | |
| 1. นางสาปีน๊ะ ฆาเร๊าะ คณะกรรมการ | | | | | |
| 1. นายมะไทรยูตี ยานยา คณะกรรมการ | | | | | |
| 1. นายสมัน สาเมาะ คณะกรรมการ | | | | | |
| 1. นางแวซัมเซีย นิอิสมัย คณะกรรมการ | | | | | |
| 1. นายสมาน กาแลซา คณะกรรมการ | | | | | |
| 1. นางสำเริง ทองไกรแก้ว คณะกรรมการ | | | | | |
| 1. นางสาวฆอลีเยาะ เสมอภพ คณะกรรมการ | | | | | |
| 1. นายอุเซ็ง เบญนูรุดดีน คณะกรรมการ | | | | | |
| 1. นายสตอปา เจะมะ คณะกรรมการ | | | | | |
| 1. นายแวดิง ยูโซะ คณะกรรมการ | | | | | |
| 1. นายแวอีซอ หะยีหะซา คณะกรรมการ | | | | | |
| 1. นางสาวแวบีเดาะ เจะอุบง คณะกรรมการ | | | | | |
| 1. นางสาวกอฟเสาะ สอเสาะ คณะกรรมการ | | | | | |
| 1. นางสาวรอซีดะห์ วาเง๊าะ คณะกรรมการ | | | | | |
| **3. บุคคลอ้างอิงให้ระบุข้อมูลเพิ่มเติม (โปรดระบุ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทร)**  **1.นางสาวอรุณ ไชยเต็ม จ.น.ท.ปก.จังหวัดปัตตานี (พ.อ.ช.) โทร.๐๘๑-๙๙๐๗๗๕๒**  **2.นายไสว หนูยก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โทร.๐๖๑-๒๔๓๘๓๔๑**  **3.นายวรเสรษฐ ชูแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โทร.๐๘๕-๓๖๙๙๑๒๑**    **4. เป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่อยู่และปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต. ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี**  🔾เป็น 🔾 ไม่เป็น  **5. ชื่อผลงานที่เชิงประจักษ์**  ๑.การจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลในพ้นที่ตำบล ได้ ๙๐ ตำบล  ๒.การจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยจังหวัดปัตตานี ตั้งแต่ปี๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน ๙๙ ตำบล  ๓.การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ในจังหวัดปัตตานี ตั้งแต่ปี๒๕๔๘ – ปัจจุบัน ได้ ๑๐๐ ตำบล  **6.สรุปผลงานโดยย่อ**  -เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดปัตตานี เป็นการรวมกลุ่มของแกนนำองค์กรชุมชนจังหวัดปัตตานี โดยการหนุนเสริมของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พ.อ.ช.) ขับเคลื่อนงานพัฒนาในจังหวัดปัตตานี เช่น  ๑.งานด้านสภาองค์กรชุมชนตำบล  ๒.งานด้านกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล  ๓.งานด้าน บ้านมั่งคง / บ้านพอเพียงชนบท  ๔.งานด้านที่ดิน  ๕.งานด้านเศรษฐกิจและทุน  **ผู้รับรอง.................................**  **(นายวศิน สาเมาะ)**  **ตำแหน่งในองค์กร..ประธานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดปัตตานี.** | | | | | |
|  | | | | | |