**ชื่อโครงการ** โครงการส่งเสริมอาชีพการตัดผม

**๑. หลักการและเหตุผล**

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากเกิดสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า ๑๓ ปีแล้ว ปัญหาหนึ่งที่สำคัญไปกว่ากันคือ ปัญหาความยากจนของคนในพื้นที่ ทำให้ประชาชนมีรายได้ที่ไม่แน่นอน ตลอดจนเกิดปัญหาภัยแทรกซ้อน โดยเฉพาะ ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ ปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ในสังคม เกิดความหวาดระแวงไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในกลุ่มเยาวชนมีโอกาสถูกชักจูงไปในทางที่ผิดได้ง่ายและปัญหาความยากจน ยิ่งซ้ำเติมปัญหาในพื้นที่ให้มีมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมอาชีพ ให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทั้งยังสามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และสามารถดูแลครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มูลนิธิยีโมเดิร์น พิส เห็นถึงปัญหาและความจำเป็นที่ต้องส่งเสริมและหาอาชีพเสริมให้กับ พี่น้องประชาชนที่ยากไร้ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ จึงได้เสนอให้มีการจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพการตัดผม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถมีอาชีพเสริม มีรายได้ อย่างยั่งยืน

**๒. วัตถุประสงค์**

๒.๑ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่

๒.๒ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว

๒.๓ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น อย่างยั่งยืน

2.4 เพื่อส่งเสริมความปรองดอง สมานฉันท์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

**๓. เป้าหมาย**

- ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 2๐ คน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งาน/กิจกรรม** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **ปี พ.ศ. ๒๕60** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ม.ค** | | **ก.พ** | | **มี.ค** | | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** | **ต.ค** | **พ.ย** | **ธ.ค** |  |
| **ขั้นเตรียมการ** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| ประชุมวางแผนการดำเนินงาน |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ติดต่อประสานงานสถานที่ผู้เข้าร่วม |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ขั้นดำเนินการ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **สอนการตัดผมและออกแบบ**  **ทรงผมให้กับประชาชน**จำนวน ๑ รุ่น | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สรุปผลการดำเนินงาน | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.วิธีการดำเนินงาน**

**๕. ระยะเวลาดำเนินการ**

สิงหาคม – ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60

**๖. สถานที่ดำเนินการ**

ณ โรงเรียนออกแบบทรงผมยีโมเดิร์น อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

**๗. งบประมาณ** 249,000**บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ดังนี้**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการชี้แจ้งการใช้จ่ายงบประมาณ** | **งบประมาณ (บาท)** | **จำแนกการใช้งบประมาณ (บาท)** | | |
| **ค่าตอบแทน** | **ค่าใช้สอย** | **ค่าวัสดุ** |
| **๑** | ค่าวิทยากร (2 คน x ๖๐๐ บาท x 3๐ วัน x ๖ ชม.X 1 รุ่น) | 216**,**๐๐๐ | 216**,**๐๐๐ |  |  |
| **๒** | ค่าอาหารกลางวัน (2๐ คน x 5๐ บาทx 3๐ มื้อ) | 30,๐๐๐ |  | 30,๐๐๐ |  |
| **๓** | ค่าเช่าสถานที่ (100 บาท x 3๐ วัน x 1 รุ่น) | 3,000 |  | 3,000 |  |
| **รวมงบประมาณ** | | 249,000 | 216,000 | 33,000 |  |

**๘. ผู้รับผิดชอบ**

มูลนิธิยีโมเดิร์น พิส อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 089-2999976

**๙. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการ**

เลขาธิการ ศอ.บต

**๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

๑. ทำให้ประชาชนมีอาชีพเสริม มีรายได้ มีเงินออมเพื่อใช้ในยามจำเป็นและฉุกเฉินได้

๒. ทำให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว

๓. ทำให้พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น

**๑๑. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีการวัด/ประเมินผล** | **เครื่องมือที่ใช้** |
| ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีอาชีพและมีรายได้ | - สัมภาษณ์ | - แบบสัมภาษณ์  - ภาพถ่าย |

ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวสาวียะห์ มะสะ)

ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสะอารีย์ จอแมมูนะ)

ประธานกรรมการมูลนิธิยีโมเดิร์น พิส

ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ