**รายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของ**

**ภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. งบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  
**กลุ่ม/เครือข่าย/องค์กร ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลรูสะมิแล  
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง**

**1. ผลการดำเนินงาน**

| **ลำดับที่** | **เป้าหมาย/ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์** | **กิจกรรมที่ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **เชิงปริมาณ** | **เชิงคุณภาพ** |
| 1 | 1. เพื่อสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว  2. เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว  3. เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกครอบครัว (บทบาทของสามีภรรยา บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของลูก) และปลูกฝังวิถีการดำเนินชีวิตที่ดี  4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อจะได้ไม่สร้างปัญหาให้กับตนเอง ครอบครัว สังคมและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  5. เพื่อให้เกิดครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งเป็นตัวอย่างให้ครอบครัวอื่นในชุมชน | ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ครั้งที่ 1/2560 | คณะกรรมการบริหารโครงการร่วมกับภาคีเครือข่าย 50 คน | ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลรูสะมิแล ได้มีการวางแผนการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดการประชุมเตรียมระหว่างคณะทำงานฯ และภาคีเครือข่าย ในวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรูสะมิแล โดยมีการหารือในประเด็นสำคัญ คือ 1. คณะกรรมการบริหารโครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ 2. วางแผนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ 3. กำหนดข้อตกลงและแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการบริหารโครงการร่วมกับภาคีเครือข่าย จำนวน 50 คน  **ผลที่ได้รับ**  1. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง  2. วางแผนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ  3. กำหนดข้อตกลงและแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน |
|  |  | ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ครั้งที่ 2/2560 | คณะกรรมการบริหารโครงการร่วมกับภาคีเครือข่าย 50 คน | ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลรูสะมิแล ได้มีการวางแผนการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดการประชุมเตรียมระหว่างคณะทำงานฯ และภาคีเครือข่าย ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรูสะมิแล โดยมีการหารือในประเด็นสำคัญ คือ เนื้อหาและรูปแบบของการจัดเวทีพัฒนาศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่และหน่วยงานที่ควรจะประสานเข้าร่วมเพื่อให้ข้อมูลและเสริมสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยมติที่ประชุม กำหนดให้มีการจัดเวทีพัฒนาศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ สถานีบริการวิชาการชุมชนปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมอบหมายให้ผู้ประสานงาน ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลรูสะมิแล ประสานจัดเตรียมสถานที่ประชุม และกองเลขา ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลรูสะมิแล ประสานงานหน่วยงานเกี่ยวข้องและตำบลเป้าหมาย จำนวน 150 คน    **ผลที่ได้รับ**  1. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง  2. วางแผนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเวทีพัฒนาศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่  3. มอบหมายหน้าที่ตามความเหมาะสม |
|  |  | เวทีพัฒนาศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่ | ผู้ปกครองและเยาวนในพื้นที่ในตำบลรูสะมิแล จำนวน 150 คน | วันที่ 20 ตุลาคม 2560 สนับสนุนจาก ภาคประชาสังคมตามโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. ดำเนินกระบวนการ โดย นายณรงค์ มะเซ็ง มีผู้เข้าร่วมของหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย นายบันเทิง ล่องจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ตำบลรูสะมิแล , พัฒนาชุมชน , กำนันผู้ใหญ่บ้าน , เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและและเยาวนในพื้นที่ในตำบลรูสะมิแล จำนวน 150 คน  **ช่วงแรก** ชี้แจงวัตถุประสงค์ โดย นางแวซัมเซีย นิอิสมัย ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลรูสะมิแล และเปิดพิธี โดย เปิดพิธี โดย นายบันเทิง ล่องจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ตำบลรูสะมิแล  **ช่วงที่ 2** **การดำเนินชีวิตของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ครอบครัวอบอุ่น โดยนายนิซำรี จูอิ**  สังคมครอบครัวไทยในปัจจุบันกำลังเผชิญกับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากปัจจัยภายในครอบครัวและปัจจัยแวดล้อมทั้งในชุมชน สังคม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ส่งผลกระทบต่อแบบแผนการดำเนินชีวิตของครอบครัวได้เปลี่ยนแปลงไป  สมาชิกในครอบครัวมีวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจยังผลให้เกิดความสั่นคลอนของสถาบันครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโครงสร้างและความสัมพันธ์หรือพันธะระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องย้ายถิ่นฐานเพื่อออกไปหารายได้ให้กับครอบครัวเกิดเป็นช่องว่างเล็กๆ ที่หน่วยงานต่างพยายามเข้ามาช่วยปิดช่องว่างนี้กันมากมาย  เยาวชนจึงถือเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยเติมเต็มช่องว่างที่ขาดหายไปของสถาบันครอบครัว เพราะเล็งเห็นถึงศักยภาพของเยาวชนดังกล่าว ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลรูสะมิแล จึงสนับสนุนให้จัดเวทีพัฒนาศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีความสามารถในการตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  **ช่วงที่ 3** แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น โดยนายณรงค์ มะเซ็ง  **ช่วงที่ 4** สรุปและปิดโครงการเวทีพัฒนาศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยนางแวซัมเซีย นิอิสมัย ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลรูสะมิแล  **ผลที่ได้รับ**   1. เยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของเยาวชนคนรุ่นใหม่   2. เยาวชนการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อจะได้ไม่สร้างปัญหาให้กับตนเอง ครอบครัว สังคมและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา |
|  |  | ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ครั้งที่ 3/2560 | คณะกรรมการบริหารโครงการร่วมกับภาคีเครือข่าย 50 คน | ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลรูสะมิแล ได้มีการวางแผนการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดการประชุมเตรียมระหว่างคณะทำงานฯ และภาคีเครือข่าย ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรูสะมิแล โดยมีการหารือในประเด็นสำคัญ คือ 1. รายงานผลการดำเนินงานจัดเวทีพัฒนาศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่ 2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดโครงการ 3. การกำหนดวันในการลงติดตามเยี่ยมบ้าน โดยมติที่ประชุม ดังนี้  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ บ้านรูสะมิแล หมู่ที่1 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ บ้านบางปลาหมอ หมู่ที่ 2 และบ้านดอนรัก หมู่ที่ 3 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ บ้านงาแม่ หมู่ที่ 4 และบ้านโคกสำโรง หมู่ 5 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ บ้านสวนสมเด็จ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  **ผลที่ได้รับ**  1. คณะกรรมการมีทราบผลการดำเนินงานจัดเวทีพัฒนาศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่  2. คณะกรรมการทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดโครงการ  3. คณะกรรมการทราบถึงรูปแบบและวันในการลงติดตามเยี่ยมบ้าน |
|  |  | ติดตามเยี่ยมบ้าน | ผู้ปกครองและเยาวนในพื้นที่ตำบลรูสะมิแล | ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลรูสะมิแล ได้มีการลงพื้นที่ ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ปกครองและเยาวนในพื้นที่ตำบลรูสะมิแล โดยมีการลงติดตามเยี่ยมบ้าน ดังนี้  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ บ้านรูสะมิแล หมู่ที่1 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ บ้านบางปลาหมอ หมู่ที่ 2 และบ้านดอนรัก หมู่ที่ 3 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ บ้านงาแม่ หมู่ที่ 4 และบ้านโคกสำโรง หมู่ 5 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ บ้านสวนสมเด็จ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  **ผลที่ได้รับ**   1. ได้ทราบถึงการเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ตำบลรูสะมิแล 2. สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลรูสะมิแล ผู้ป่วยและญาติ 3. เพื่อให้ญาติรู้วิธีในการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยที่บ้าน และร่วมดูแลรักษาผู้ป่วย |
|  |  | ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ครั้งที่ 4/2560 | คณะกรรมการบริหารโครงการร่วมกับภาคีเครือข่าย 50 คน | ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลรูสะมิแล ได้มีการวางแผนการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดการประชุมเตรียมระหว่างคณะทำงานฯ และภาคีเครือข่าย ในวันที่ 10 ธันวาคม 2560 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรูสะมิแล โดยมีการหารือในประเด็นสำคัญ คือ เนื้อหาและรูปแบบของการจัดโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ สถานีบริการวิชาการชุมชนปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ปกครองและเยาวนในพื้นที่ตำบลรูสะมิแล จำนวน 200 คน และเวทีเวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการและนำเสนอสู่สาธารณชน ในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ณ สถานีบริการวิชาการชุมชนปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายคณะกรรมการบริหารโครงการและภาคีเครือข่าย จำนวน 50 คน และร่มกันประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประสานเข้าร่วมเพื่อให้ข้อมูล และโดยมอบหมายให้ผู้ประสานงาน ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลรูสะมิแล ประสานจัดเตรียมสถานที่ประชุม และกองเลขา ในวันเวลาดังกล่าว    **ผลที่ได้รับ**  1. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง  2. วางแผนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง  3. มอบหมายหน้าที่ตามความเหมาะสม |
|  |  | โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง | ผู้ปกครองและเยาวนในพื้นที่ตำบลรูสะมิแล จำนวน 200 คน | วันที่ 29 ธันวาคม 2560 สนับสนุนจาก ภาคประชาสังคมตามโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. ดำเนินกระบวนการ โดย นายณรงค์ มะเซ็ง มีผู้เข้าร่วมของหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย นายบันเทิง ล่องจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ตำบลรูสะมิแล ,นายอับดุลเล๊าะ วาแม ผู้ประสานงานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดปัตตานี พัฒนาชุมชน , กำนันผู้ใหญ่บ้าน , เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและและเยาวนในพื้นที่ในตำบลรูสะมิแล จำนวน 200 คน  **ช่วงแรก** ชี้แจงวัตถุประสงค์ โดย นางแวซัมเซีย นิอิสมัย ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลรูสะมิแล และเปิดพิธี โดย เปิดพิธี โดย นายบันเทิง ล่องจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ตำบลรูสะมิแล  **ช่วงที่ 2** **สร้างความรักความเข้าใจในครอบครัว สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง โดยนายอับดุลเล๊าะ วาแม (ผู้ประสานงานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดปัตตานี)**  ครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุด ในชีวิตที่ทุกคนต้องให้การดูแลเอาใจใส่ เพราะทำหน้าที่ในการหล่อหลอมและขัดเกลาความเป็นมนุษย์ ทั้งการอบรมเลี้ยงดู ให้ความรัก ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมถึงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมทางสังคมให้แก่สมาชิก เพื่อให้บุคคลเป็นคนดี มีคุณภาพ และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  แนวทางการสร้าง ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  1. การส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว เพื่อสร้างความรัก ความอบอุ่น และความเข้าใจภายในครอบครัว  2. การปลูกฝังให้มีวิถีการดำเนินชีวิตที่ ดี เพื่อจะได้มีวิถีการดำเนินชีวิตที่ดีและถูกต้อง  3. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อไม่สร้างปัญหาให้กับตนเอง ครอบครัว  **ช่วงที่ 3** แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น โดยนายณรงค์ มะเซ็ง  **ช่วงที่ 4** สรุปและปิดโครงการโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง โดยนางแวซัมเซีย นิอิสมัย ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลรูสะมิแล  **ผลที่ได้รับ**  1. เพื่อสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว  2. เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว  3. เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกครอบครัว (บทบาทของสามีภรรยา บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของลูก) และปลูกฝังวิถีการดำเนินชีวิตที่ดี  4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อจะได้ไม่สร้างปัญหาให้กับตนเอง ครอบครัว สังคมและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  5. เพื่อให้เกิดครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งเป็นตัวอย่างให้ครอบครัวอื่นในชุมชน |
|  |  | จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการและนำเสนอสู่สาธารณชน | คณะกรรมการบริหารโครงการและภาคีเครือข่าย จำนวน 50 คน | ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลรูสะมิแล ได้มีการวางแผนการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดการประชุมเตรียมระหว่างคณะทำงานฯ และภาคีเครือข่าย ในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงานกองเลขาจังหวัดปัตตานี โดยมีการหารือในประเด็นงานโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ที่สำคัญ คือรายงานผลการดำเนินงานของการจัดกิจกรรมทั้งหมด ได้แก่  1. ประชุมคณะกรรมโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จำนวน 4 ครั้ง  2. จัดเวทีเวทีพัฒนาศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่  3. จัดเวทีโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง  4. ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน  พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลรูสะมิแล  **ผลที่ได้รับ**   1. 1. ทราบถึงรายงานการดำเนินดำเนินงานโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ที่ได้รับงบสนับสนุนจาก ภาคประชาสังคมตามโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. 2. 2. ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการทั้งหมด |