**วิธีการดำเนินงาน**

**โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า** จัดโดยกลุ่มสตรีบัยตุลอิฮซาน(บ้านส้ม) ม.3 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี และหลังจากประชุมเตรียมงานและเตรียมวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วกิจกรรมก็ดำเนินไปด้วยดี โดยเริ่มการฝึกอบรมตั้งแต่ **วันที่ 22 กันยายน ถึงวันที่ 19พฤศจิกายน 2560** หลักสูตร260 ชั่วโมง จำนวน44 วัน โดยการประชุมหารือกับสมาชิกกลุ่มผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ และเริ่มการอบรมตัดเย็บเสื้อผ้า วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา10.00 เริ่มด้วยการสอนวิธีการเลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์ แนะนำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บ วิธีการเก็บรักษาและทำความสะอาดอุปกรณ์ จะทำการอบรมทุกวันยกเว้นวันจันทร์และทุกๆวันอาทิตย์จะแทรกด้วยการบรรยายจริยธรรมโดยการเชิญอาจารย์ผู้รู้จากสถาบันต่างๆมาบรรยาย เพื่อเป็นการบูรณาการความรู้และประสบการซึ่งจะมีรายละเอียดกิจกรรมตามตารางดังต่อไปนี้

โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า ปี 2560 ระหว่างวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 **เวลา** 10.00 น. ถึง 17.00 น.

**วิชาที่สอน** ตัดเย็บเสื้อผ้า  **วิทยากรผู้สอน** นางสาวรอฮานี เจะสนิ

| **วัน เดือน ปี** | **กิจกรรมการสอน** | |
| --- | --- | --- |
| **ทฤษฎี** | **ปฏิบัติ** |
| 22-25ก.ย. 60 | เตรียม ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ |  |
| 26 ก.ย. 60 | * สอนวิธีการเลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์ * แนะนำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บ * วิธีการเก็บรักษาและทำความสะอาดอุปกรณ์ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 27 ก.ย. 60 | * แนะนำวิธีการเลือกซื้อผ้า * ประเภทของผ้า * ความเหมาะในการใช้งานของผ้าแต่ละชนิด * เข็มและด้ายที่ใช้ในการเย็บผ้าแต่ละชนิด | * การสัมผัสแล้วบอกชนิดของผ้า * เลือกเข็มที่เหมาะสำหรับผ้าแต่ละชนิด |
| 28 ก.ย. 60 | * สอนวิธีการวัดตัว | * ทดลองวัดตัว * วัดตัวโดยการจับคู่แล้วผลัดกันวัด |
| 29 ก.ย. 60 | * สอนวิธีการสร้างแบบ(แพทเทิ้น)เสื้อมาตรฐานเบื้องต้น ...เสื้อคอกลม.. | * สร้างแบบเสื้อ ( เสื้อคอกลม ) แผ่นหน้า |
|  |  |  |
| 30 ก.ย. 60 | * สอนวิธีการเผื่อเย็บในแบบเสื้อ * การตัดแบบ (แพทเทิ้น) | - ฝึกเตรียมอุปกรณ์  - ฝึกตัดแบบ |
| 1 ต.ค. 60 | บรรยายจริยธรรม โดย วิทยากร  นางแวฮามีดะห์ นิเดร์หะ  นักบรรยายอิสระ | เรื่อง  บทบาทสตรีในการช่วยเหลือครอบครัว |
| 3 ต.ค. 60 | * วิธีการวางผ้า * การวางแบบ(แพทเทิ้น)บนผ้า * การตัดผ้า และการกดรอย | - ฝึกวางผ้า  - ฝึกตัดผ้า  - กดรอย |
| 4 ต.ค. 60 | * สอนวิธีการสร้างแบบ(แพทเทิ้น)เสื้อมาตรฐานเบื้องต้น...เสื้อคอกลม.. (ต่อ) | * สร้างแบบเสื้อ( เสื้อคอกลม ) แผ่นหลัง * สร้างแบบสาปคอเสื้อ หน้า-หลัง |
| 5 ต.ค. 60 | * สอนวิธีการสร้างแบบ(แพทเทิ้น)เสื้อมาตรฐานเบื้องต้น (ต่อ) | * สร้างแบบแขนเสื้อ (วิธีที่ 1 ) |
| 6 ต.ค. 60 | * สอนการใช้จักรเย็บผ้า / การปรับด้าย * วิธีการเย็บ( ต่อ ) * แนะนำให้สวมใส่รองเท้าในขณะเย็บผ้าเพื่อป้องกันไฟซึมเข้าร่างกาย | - ทดลองใช้จักรเย็บผ้า โดยการเย็บจากเศษผ้า( ต่อ )  - เย็บเป็นวงกลม/ เย็บเข้ามุม  - สวมใส่รองเท้าในขณะเย็บผ้า |
| 7 ต.ค. 60 | * `แนะนำ การใช้งาน ตีนฝีจักร   แต่ละประเภท | - ทดลองใช้ตีนฝีจักรเย็บผ้า แต่ละประเภท / การเย็บม้วนชายผ้าแบบตรง  - การเย็บม้วนชายผ้าแบบซิกแซ็ก |
| 8 ต.ค. 60 | บรรยาย จริยธรรม โดย  ผศ.ดร.มูฮำหมัด คอยา อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยฟาฏอนี | เรื่อง  การละหมาดคือการสร้างจิตใจให้สงบและเกิดกระบวนการสันติสุข |
| 10ต.ค. 60 | * สอนวิธิการใช้จักรโพ้งริม * สอนการใส่น้ำมัน /ร้อยด้าย /ปรับด้าย | * ทดลองใช้จักรโพ้งริม โดยการเย็บจากเศษผ้า * ฝึกการใส่น้ำมัน /ร้อยด้าย /ปรับด้าย |
|  |  |  |
| 11 ต.ค. 60 | * สอนการเนาตะเข็บไหล่ และ คอเสื้อ * สอนการเย็บตะเข็บไหล่ และ คอเสื้อ * สอนการเนาและเย็บเกล็ดเสื้อ | * ฝึกเนาและเย็บตะเข็บไหล่ * ฝึกเนาและเย็บคอเสื้อ * ฝึกเนาและเย็บเกล็ดเสื้อ |
| 12 ต.ค. 60 | * การเย็บตะเข็บไหล่ และ คอเสื้อ(ต่อ) * การเนาและเย็บเกล็ดเสื้อ | * ฝึกเนาและเย็บคอเสื้อ * ฝึกเนาและเย็บเกล็ดเสื้อ |
| 14 ต.ค. 60 | * การเนาและเย็บตะเข็บข้างตัวเสื้อและแขนเสื้อ | * ฝึกเนาและเย็บตะเข็บข้างตัวเสื้อ * ฝึกเนาและเย็บตะเข็บข้างแขนเสื้อ |
| 15 ต.ค. 60 | บรรยายจริยธรรมโดย  นายรุสดี สาหวี  อาจารย์โรงเรียนบ้านดอนวิทยา อ.โคกโพธิ์ | เรื่อง  บริบทสตรีอิสลามกับวิถีสันติภาพ |
| 17 ต.ค. 60 | * วิธีการเข้าแขนเสื้อกับตัวเสื้อ * สอนวิธีการพับชายเสื้อ * การเนาและการสอยชายเสื้อ | * ฝึกเนาและเย็บเข้าแขนเสื้อกับตัวเสื้อ * ฝึกพับชายเสื้อเนาและสอยชายเสื้อ |
| 18 ต.ค. 60 | * สอนวิธีการสร้างแบบ(แพทเทิ้น)   กระโปรงทรงเอ | * ฝึกสร้างแบบกระโปรงทรงเอ * ฝึกแผ่นหน้า + หลังแผ่น |
| 19 ต.ค. 60 | * สอนวิธีการเผื่อเย็บในแบบกระโปรง * การตัดแบบ (แพทเทิ้น) * การวางผ้า | - เตรียมอุปกรณ์  - ฝึกตัดแบบ |
| 20 ต.ค. 60 | * การวางแบบ(แพทเทิ้น)บนผ้า(ต่อ) * การตัดผ้า และการกดรอย | - ฝึกกดรอย  - ฝึกเย็บริม  - ฝึกวิธีวางผ้าตัดผ้า |
| 21 ต.ค. 60 | * สรุปส่งผลงาน-ตรวจ-ประเมิน | * แก้ไข/ปรับปรุงในส่วนที่ผิด |
| 22 ต.ค. 60 | บรรยายจริยธรรมโดย  นายสุกรี มามะ อาจารย์โรงเรียนศาสนบำรุง อ.จะนะ จ.สงขลา | เรื่อง  สังคมสันติครอบครัวสุขสรรค์ |
| 24 ต.ค. 60 | * การตัดผ้า และการกดรอย(ต่อ)   แนะนำวิธีการตัดผ้าซับใน | - ฝึกการตัดและเย็บผ้าซับใน  - ฝึกกดรอย เย็บริม(ต่อ) |
| 25 ต.ค. 60 | * การเนาและการเย็บซิปซ่อน * การเนาและเย็บกระโปรงหน้า-หลัง | * ฝึกเนาและเย็บซิปซ่อน   - ฝึก เนาและเย็บกระโปรงหน้า-หลัง |
|  |  |  |
| 27 ต.ค. 60 | * การเนาและเย็บกระโปรงหน้า-หลัง(ต่อ) * การเย็บซับในกระโปรงหน้า-หลัง | * ฝึกเนาและเย็บกระโปรงหน้า-หลัง(ต่อ) * ฝึกตัดและเย็บซับในกระโปรงหน้า-หลัง |
| 28 ต.ค. 60 | * สอนการเย็บขอบกระโปรง * การพับชายกระโปรง * วิธีการรีดกระโปรง | * ฝึกการเย็บขอบกระโปรง * ฝึกการพับชายกระโปรง * ฝึกการรีดกระโปรง |
| 29 ต.ค. 60 | บรรยายจริยธรรมโดย  นางไซซัน โตะหลง อาจารย์โรงเรียนตัรเบียตุลวาตัน จ.ยะลา | เรื่อง  มารยาทของสตรีในอิสลาม |
| 31 ต.ค. 60 | * สอนวิธีการสร้างแบบ(แพทเทิ้น)   กระโปรงย้วย | * ฝึกสร้างแบบกระโปรงย้วย * ฝึกแผ่นหน้า + แผ่นหลัง |
| 1 พ.ย. 60 | * สอนวิธีการเผื่อเย็บในแบบ * การตัดแบบ (แพทเทิ้น) | * ฝึกเตรียมอุปกรณ์ * ฝึกตัดแบบ |
| 2 พ.ย. 60 | * การวาง * การวางแบบ(แพทเทิ้น)บนผ้า * การตัดผ้า และการกดรอย | - ฝึกตัดแบบ  - ฝึกตัดผ้า ผ้าเฉียง  - ฝึก กดรอย  - ฝึกเย็บริม |
| 3 พ.ย. 60 | * การวางแบบ(แพทเทิ้น)บนผ้า(ต่อ) * การตัดผ้า และการกดรอย(ต่อ) * การเนาและการเย็บซิปซ่อน * การเนาและเย็บกระโปรงหน้า-หลัง * แนะนำวิธีการเย็บกรณีผ้าเฉียง | - ตัดผ้า  - กดรอย  - เย็บริม   * เนาและเย็บซิปซ่อน * เนาและเย็บกระโปรงหน้า-หลัง |
| 4 พ.ย. 60 | * การเนาและเย็บกระโปรงหน้า-หลัง(ต่อ) * สอนการเย็บขอบกระโปรงกรณีเอวในตัว * วิธีการเย็บม้วนชายกระโปรง * วิธีการรีดกระโปรงย้วย | * เนาและเย็บกระโปรงหน้า-หลัง * สอนการเย็บขอบกระโปรง * เย็บม้วนชายกระโปรง * การรีดกระโปรง |
|  | * สอนวิธีการสร้างแบบ(แพทเทิ้น)เสื้อหลวมมาตรฐานเบื้องต้น ...ปกฮาวาย | * สร้างแบบเสื้อ ( เสื้อปกฮาวาย ) * แผ่นหน้า + หลังแผ่น |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 30 ต.ค. 60 | * วิธีการสร้างแบบแขนเสื้อวิธีที่ 2 * สอนวิธีการสร้างแบบปกเสื้อ   ปกฮาวาย | * สร้างแบบแขนเสื้อวิธีที่ 2 * สร้างแบบปกฮาวาย * การวัดเพื่อกำหนดจุดรังกระดุม |
| 1 พ.ย. 60 | * สอนวิธีการเผื่อเย็บในแบบเสื้อ * การตัดแบบ (แพทเทิ้น) * การวางผ้า * การวางแบบ(แพทเทิ้น)บนผ้า * การตัดผ้า และการกดรอย | - เตรียมอุปกรณ์  - ตัดแบบ  - ตัดผ้า  - กดรอย  - เย็บริม |
| 2 พ.ย. 60 | * แนะนำวิธีการเนาและเย็บปกเสื้อ * การเนาและการเย็บตะเข็บไหล่ * การเย็บประกบปกเสื้อกับคอเสื้อ | - เนาและเย็บปกเสื้อฮาวาย  - เนาและเย็บตะเข็บไหล่  - เนาและเย็บปกติดกับตัวเสื้อคอเสื้อ |
| 3 พ.ย. 60 | * การเนาและเย็บตะเข็บข้างตัวเสื้อและแขนเสื้อ * วิธีการเข้าแขนเสื้อกับตัวเสื้อ * วิธีการพับชายเสื้อและการเย็บทับ * สอยเส้นตะเข็บคู่ | * เนาและเย็บตะเข็บข้างตัวเสื้อ * เนาและเย็บตะเข็บข้างแขนเสื้อ * เนาและเย็บเข้าแขนเสื้อกับตัวเสื้อ * พับชายเสื้อและเย็บทับด้วยเส้นตะเข็บคู่ |
| 4 พ.ย. 60 | * สอนวิธีการสร้างแบบ(แพทเทิ้น)เสื้อเข้ารูปแยกเกล็ด * วิธีการปรับไหล่ | * สร้างแบบเสื้อ เข้ารูปแยกเกล็ด * แยกเกล็ดแผ่นหน้า * แยกเกล็ด หลังแผ่นหลัง |
| 5 พ.ย. 60 | บรรยายจริยธรรมโดย  นาย ซุกรีย์นูร จงรักศักดิ์ นักบรรยายอิสระ | เรื่อง  วิธีการปฏิบัติศาสนกิจในอิสลาม |
| 1. พ.ย. 60 | * วิธีการสร้างแบบเสื้อคอจีน * การสร้างแบบแขนเสื้อแขนยาวย้วย | * สร้างแบบคอเสื้อ(คอจีน) * การสร้างแบบแขนเสื้อแขนยาวย้วย * การตัด/ต่อแขนเสื้อ |
| 1. พ.ย. 60 | * สอนวิธีการเผื่อเย็บในแบบเสื้อ * การตัดแบบ (แพทเทิ้น) / การวางผ้า * การวางแบบ(แพทเทิ้น)บนผ้า * การตัดผ้า และการกดรอย | - เตรียมอุปกรณ์  - ตัดแบบ  - ตัดผ้า  - กดรอย / เย็บริม |
| 9 พ.ย. 60 | * การเนาตะเข็บไหล่ และ คอเสื้อ * การเย็บตะเข็บไหล่ และ คอเสื้อและสาปคอเสื้อ * การเนาและเย็บประกอบเกล็ดเสื้อ | * เนาและเย็บตะเข็บไหล่ * เนาและเย็บคอเสื้อและสาปคอเสื้อ * เนาและเย็บประกอบเกล็ดเสื้อ |
| 10 พ.ย. 60 | * การประกอบชิ้นส่วนต่างๆ * การพับชาย/การสอย * วิธีการรีดเสื้อ | * เนาและเย็บประกอบแขนเสื้อ * เนาและเย็บประกอบตัวเสื้อกับแขนเสื้อ /พับชายเสื้อ/สอย / นำมารีด |
| 11 พ.ย. 60 | * สอนวิธีการสร้างแบบ(แพทเทิ้น)เสื้อปกเชิ้ต เสื้อบุรุษ | * สร้างแบบเสื้อ ปกเชิ้ต * สร้างแบบเสื้อแผ่นหน้า/แผ่นหลัง |
| 12 พ.ย. 60 | บรรยายจริยธรรมโดย  นางรอฮีหมะ ดอเลาะ  อาจารย์โรงเรียนสามารถดีวิทยา อ.สายบุรี | เรื่อง  ความสมบูรณ์ของศาสนาอิสลาม |
| 1. พ.ย. 60 | * สอนวิธีการเผื่อเย็บในแบบเสื้อ * การตัดแบบ (แพทเทิ้น) / การวางผ้า * การวางแบบ(แพทเทิ้น)บนผ้า * การตัดผ้า และการกดรอย | - เตรียมอุปกรณ์  - ตัดแบบ / ตัดผ้า  - กดรอย / เย็บริม |
| 1. พ.ย. 60 | * สรุปส่งผลงาน-ตรวจ-ประเมิน * สอบข้อเขียน/วัดความรู้ | * แก้ไข/ปรับปรุงในส่วนที่ผิด * ส่งงาน / สอบ วัดความรู้ |
| 18 พ.ย. 60 | ทัศนะศึกษาล่องเรือชมธรรมชาติป่าชายเลนที่บางปู | |
| 19 พ.ย. 60 | บรรยายจริยธรรม และปิดการอบรมโดย  นายอุสมาน แม ผ.อ.โรงเรียนบ้านดอนวิทยา อ.โคกโพธิ์ | เรื่อง  วิธีการทำความสะอาดร่างกาย สิ่งของและสถานที่ ในอิสลาม |

และสุดท้ายด้วยการประชุมสรุปงาน และทำรายงานกิจกรรม

1. **สถานที่ดำเนินงาน**

**สถาบันศึกษาปอเนาะบัยตุลอิฮซาน(บ้านส้ม)**

บ้านส้ม 87/3 ม.3 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

1. **ผลการดำเนินงาน** 
   1. หลังจากเสร็จสิ้นโครงการสตรีที่ร่วมโครงการในพื้นที่มีการพัฒนาฝีมือด้านอาชีพตัดเย็บมีการการพัฒนาด้านความคิด และทางด้านจริยธรรม

* 90% ของผู้เข้าร่วมสามารถตัดผ้าและเย็บผ้าได้ เย็บเสื้อผ้าของตัวเองและครอบครัวได้
* 80% ของผู้เข้าร่วมสามารถสร้างแบบและออกแบบด้วยตัวเองได้
* งานตัดเย็บของผู้เข้าร่วมมีความปารณีตมากขึ้น
  1. หลังจากเสร็จสิ้นโครงการสตรีที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เสริมทำให้ครอบครัวอบอุ่น มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคงอย่างยั้งยืน
* ตอนนี้ 60% ของผู้เข้าร่วมตอนนี้กำลังทำรายได้เสริมจากการรับจอบตัดเย็บเสื้อนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าไร่ โรงเรียนลำไพลศานติวิทย์ โรงเรียนวิทยปัญญา พัทลุง และโรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ พัทลุง
  1. หลังจากเสร็จสิ้นโครงการสตรีทำงานในพื้นทีจะได้มีเวลาดูแลลูกๆอย่างใกล้ชิด ไม่ต้องออกทำงานนอกบ้านไกลและทำให้สามารถดูแลเยาวชนให้ห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติด
  2. เมือมีพลังสตรีมาสนับสนุนภาครัฐบาลในการพัฒนาสังคมและชุมชนในพื้นที่ ชุมชนจะอยู่เป็นสุขและกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า
  3. การให้การอบรมด้านจริยธรรมทำให้สตรีมีการพัฒนามากขึ้น ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ทำให้เข้ากาดำเนินชีวิตอย่างสันติ

1. . ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน (เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานในปีต่อ ๆ ไป รวมถึงจะได้สรุปเป็น ข้อเสนอต่อรัฐบาลในภาพรวมโครงการ)

ในนามกลุ่มสตรีผู้เข้าร่วมโครงการอยากเสนอข้อคิดดังนี้

* 1. อยากให้มีการสนับสนุน อุดหนุน และต่อยอดโครงการในลักษณะนี้ต่อไป เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ
  2. อยากให้มีงบเพื่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพื่อเป็นสถานที่ตัดเย็บเฉพาะของกลุ่มสตรีบัยตุลอิฮซาน เพราะขณะนี้ ยืมใช้สถานที่ห้องเรียนของเด็กๆในสถาบันศึกษาปอเนาะ ซึ่งไม่สมควร ใช้ที่ร่วมกันระหว่างเด็กกับการตัดเย็บ เพราะมีเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เป็นอันตรายต่อเด็กๆ
  3. ควรให้คนของรัฐในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง มาเยี่ยมเยียน นานๆครั้งเพื่อให้คำปรึกษาแก่กลุ่มและสนับสนุน เช่นเจ้าหน้าที่พัฒนากร ตำบล และพัฒนากรอำเภอ

ลงชื่อ………..………...........………….. (ผู้รายงาน)

(นางสาวรอฮานี เจะสนิ)

ประธานโครงการ

27 พฤศจิกายน 2560