(ผ่านหน่วยจัดการร่วมกับ สสส. ระดับจังหวัด)

**แบบเสนอโครงการ**

*รหัสโครงการ:*

***สำหรับเจ้าหน้าที่***

*วันที่: \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**”เปิดรับทั่วไป”**

**ชื่อโครงการ** ........ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ตำบลลำใหม่.................

*(การตั้งชื่อโครงการ ควรตั้งชื่อที่สื่อถึงเรื่องที่จะทำ เชื่อมโยงเรื่องสุขภาพ ใช้คำที่กระชับ ชัดเจน ความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด)*

**ประเภทโครงการ** ☑ เป็นโครงการใหม่ 🞎 เป็นโครงการต่อเนื่อง (ต้องแสดงผลสำเร็จการดำเนินงานที่ผ่านมาให้ชัดเจนในหัวข้อหลักการและเหตุผล/การวิเคราะห์สถานการณ์)

**ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานผู้เสนอโครงการ**

### 1. องค์กร/กลุ่มบุคคล ที่เสนอโครงการ (กรณีขอทุนในนามองค์กร/คณะบุคคล)

*กรณีที่เสนอขอทุนในนามนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (เช่น คณะบุคคล มูลนิธิ สมาคม สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างหุ้นส่วน คณะบุคคล) จะต้องระบุหมายเลขผู้เสียภาษีขององค์กรด้วย ในกรณีกลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ให้ใส่เครื่องหมาย – ในช่องเลขประจำตัวผู้เสียภาษีขององค์กร*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**หมายเลขผู้เสียภาษีขององค์กร 13 หลัก**

###### **ชื่อองค์กร/กลุ่มบุคคล**……**สวนนูริสฟาร์ม ลำใหม่**…………………………………………..........................…………

ชื่อหัวหน้าองค์กร ..........นายอิสมาแอล..........นามสกุล..ลาเต๊ะ..................................... ..............................

ตำแหน่งในองค์กร……ประธานกลุ่ม……………………………………………………………………………………………………………

ที่ตั้งองค์กร

อาคาร................................................................................ ห้องเลขที่/ชั้น……..............................................................

เลขที่……27/2 หมู่ที่ ..5……..... ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน………….………………...………………………

ตำบล/แขวง…..ลำใหม่..… อำเภอ/เขต …เมือง…….…….. จังหวัด…..ยะลา.…………. รหัสไปรษณีย์ ……95160………...…

โทรศัพท์ .......0800370794.................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ ........ 0800370794.................. โทรสาร ...........................

Email ………ismal2516@gmail.com……………………..…………………..................…………………………………….………………

จัดอยู่ในองค์กรประเภทใด (เลือกเพียง 1 ข้อ)

 🗆 1. หน่วยงานของรัฐ (หน่วยงานราชการ)

 🗆 2. สถาบันการศึกษาของรัฐ (รวมถึงสถาบันการศึกษาที่ออกนอกระบบ สถาบันการศึกษาที่จัดตั้งพิเศษ)

 🗆 3. หน่วยงานสาธารณสุข/โรงพยาบาล (ของรัฐ) /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

 🗆 4. หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการ (เช่น องค์การมหาชน กองทุน ฯลฯ)

 🗆 5. รัฐวิสาหกิจ

 🗆 6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล (นคร/เมือง/ตำบล) องค์การบริหาร

 ส่วนตำบล)

 ☑ 7. องค์กรชุมชน / องค์กรชาวบ้าน / กลุ่มซึ่งมีการรวมตัวเฉพาะกิจ / คณะบุคคล

 🗆 8 วัด / อาศรม / องค์กรศาสนา / มัสยิด / โบสถ์

 🗆 9. องค์กรการกุศล / มูลนิธิไม่แสวงกำไร / องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)

 🗆 10. องค์กรวิชาชีพ (เช่น สภาวิศวกร สมาคมนักแต่งเพลง สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าว สภาการหนังสือพิมพ์

 สภาเทคนิคการแพทย์ สมาคมพยาบาล ทันตแพทยสภา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬา

 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัด ฯลฯ)

 🗆 11. สถาบันการศึกษาเอกชน 🗆 12. สถานพยาบาลเอกชน / โรงพยาบาลเอกชน

 🗆 13. บริษัท / หน่วยงานเอกชน 🗆 14. องค์กรต่างประเทศ

 🗆 15. อื่นๆ ระบุ …………………………………………………………………

### 2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

\*\* ผู้รับผิดชอบโครงการ หมายถึงผู้ดำเนินการหลักของโครงการ อาจเป็นหรือไม่เป็นหัวหน้าองค์กรก็ได้

คำนำหน้าชื่อ……นาย……ชื่อ ……….อิสมาแอล………..…………นามสกุล ……….ลาเต๊ะ.….……........………….……

ตำแหน่งในองค์กร…..........ประธานกลุ่มสวนนูริส ฟาร์ม ลำใหม่...................................................................................

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 |

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

โทรศัพท์ ......0800370794................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ .................................... โทรสาร ........................................

Email ……………ismal2516@gmail.com……………………………………………………………………….……………………....……….

**ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน**

เลขที่…27/2……....… หมู่ที่ ..5…….... ตรอก/ซอย………….…….………………ถนน………………………...………………………

ตำบล/แขวง…ลำใหม่…...… อำเภอ/เขต …เมือง……….... จังหวัด……ยะลา…...…. รหัสไปรษณีย์ …………95160…...………….…

**ที่อยู่ปัจจุบัน** : ☑*เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน (ไม่ต้องกรอกใหม่) [ ]  ไม่เหมือน (ต้องกรอกใหม่)*

อาคาร/หมู่บ้าน.........................................................................................................................................................................

เลขที่………..…......…...… หมู่ที่ ..……..... ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน………….………………...………………………

ตำบล/แขวง………………....… อำเภอ/เขต …………..…….…….. จังหวัด………...…………. รหัสไปรษณีย์ ……………...………….…….

**สถานที่ทำงาน:** ☑ *เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น(ไม่ต้องกรอกใหม่) [ ]  เหมือนที่อยู่ปัจจุบัน* [ ]  *ไม่เหมือน (กรอกใหม่)*

อาคาร/หมู่บ้าน.........................................................................................................................................................................

เลขที่………..…......…...… หมู่ที่ ..……..... ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน………….………………...………………………

ตำบล/แขวง………………....… อำเภอ/เขต …………..…….…….. จังหวัด………...…………. รหัสไปรษณีย์ ……………...………….…….

โทรศัพท์ ............................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ .............................................. โทรสาร ........................................

Email ………………………………………………................……………………………..………………………………………………………..……….

**ที่อยู่จัดส่งเอกสาร** [ ] *เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น* ☑ เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน [ ]  เหมือนที่อยู่ปัจจุบัน

### 3. รายชื่อผู้ร่วมทำโครงการ/คณะทำงาน (อย่างน้อย 3 คน)

**ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 1**

คำนำหน้าชื่อ………นาย………ชื่อ ……อาหาหมัดหูสนี….…….…นามสกุล ………..…บอเกาะ.……........………….…..…………

หน้าที่ในโครงการ …..…………รองประธาน…………….…….…………….…….…………….……….…………………………………

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 |

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ที่อยู่ปัจจุบัน :

อาคาร/หมู่บ้าน............บ้านลูกา.............................................................................................................................

เลขที่………18..…......…...… หมู่ที่ ..…5…..... ตรอก/ซอย…………..……….ถนน………….………………...………………………

ตำบล/แขวง……ลำใหม่………..… อำเภอ/เขต ……เมือง…….…….. จังหวัด…ยะลา…………. รหัสไปรษณีย์ .....95160..……

โทรศัพท์ ............................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ .....0650578105................................... โทรสาร ..........

Email ……………………………..…………………................…………………………….…………………………………………………………..

**ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 2**

คำนำหน้าชื่อ…นางสาว………ชื่อ นุรือมา……….…..….…….…นามสกุล ………..….แยแนระ……........………….…..…………

หน้าที่ในโครงการ …..…เลขานุการ….……….….…….…………….…….…………….…….…………….……….………….………….……………

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 955 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 9 | 1 |

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ที่อยู่ปัจจุบัน :

อาคาร/หมู่บ้าน..............บ้านลูกา...................................................................................................................................

เลขที่………..…26......…...… หมู่ที่ ..…5…..... ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน………….………………...……

ตำบล/แขวง…ลำใหม่…....… อำเภอ/เขต เมือง……….. จังหวัด…ยะลา……...…………. รหัสไปรษณีย์ ……………95160...……

โทรศัพท์ .................................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ .0980372366........................... โทรสาร ........................................

Email …………nureama@gmail.com…………………..…………………................…………………………………………………………

**ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 3**

คำนำหน้าชื่อ………นางสาว………ชื่อ ……ยูไนน๊ะ….…….…นามสกุล ……….ยะผา.……........………….…..…………

หน้าที่ในโครงการ …..…………เหรัญญิก…………….…….…………….…….…………….……….…………………………………

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 |

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ที่อยู่ปัจจุบัน :

อาคาร/หมู่บ้าน............บ้านลูกา.............................................................................................................................

เลขที่………27..…......…...… หมู่ที่ ..…5…..... ตรอก/ซอย…………..……….ถนน………….………………...………………………

ตำบล/แขวง……ลำใหม่………..… อำเภอ/เขต ……เมือง…….…….. จังหวัด…ยะลา…………. รหัสไปรษณีย์ .....95160..……

โทรศัพท์ ............................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ .....080-8052022................................... โทรสาร ..........

Email ………………………J.unainah.yapha@gamil.com.…………………………………………………………..

### 4. คุณสมบัติพื้นฐานและลักษณะต้องห้ามผู้เสนอโครงการ

4.1 ประวัติการรับทุนจาก สสส.

 ☑ ไม่เคยได้รับทุน **[ ]**  เคยได้รับทุนแล้ว ........ ครั้ง โปรดระบุชื่อโครงการ...............................................

 (กรณีที่เคยได้รับทุนมาแล้ว ต้องแนบสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย)

4.2 ท่านเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามของ สสส. หรือไม่

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 🖵 เข้าข่าย | ☑ไม่เข้าข่าย | (1) เป็นผู้ทิ้งงานหรือถูกระบุชื่อเป็นผู้ที่รายงานบัญชีรับจ่ายไม่ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช. |
| 🖵 เข้าข่าย | ☑ไม่เข้าข่าย | (2) เคยทุจริตเงินทุนของ สสส. หรือใช้จ่ายเงินทุนของ สสส. ผิดวัตถุประสงค์ |
| 🖵 เข้าข่าย | ☑ไม่เข้าข่าย | (3) เคยปฏิบัติผิดเงื่อนไขการรับทุนหรือปฏิบัติผิดสัญญาของ สสส.  |
| 🖵 เข้าข่าย | ☑ไม่เข้าข่าย | (4) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมขัดแย้งต่อวัตถุประสงค์ของ สสส.  |
| 🖵 เข้าข่าย | ☑ไม่เข้าข่าย | (5) เป็นผู้รับทุนจากหน่วยงานที่มีกิจการขัดแย้งวัตถุประสงค์ของ สสส.  |

4.3 รายการเอกสารแนบท้าย

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. | ข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์ดิจิตอล |
|  | 2. | สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการของผู้รับผิดชอบโครงการ (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ชุด |
|  | 3. | สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการของผู้รับรอง (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ชุด |
|  |

**ส่วนที่ 2 : รายละเอียดโครงการ**

1. **หลักการเหตุผล / ความสำคัญของปัญหา/ การวิเคราะห์สถานการณ์**

(โปรดระบุ1.1 สถานการณ์ปัญหาของพื้นที่ สาเหตุของปัญหา โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่ชัดเจน 1.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะเสนอในโครงการนี้ ควรใช้ทุนเดิม จุดแข็งที่มี มาช่วยหนุนเสริมการดำเนินงานโครงการอย่างไร 1.3 แสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานโครงการจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร)

องค์การอนามัยโลกและองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้รวบรวมข้อมูลงานวิจัยต่างๆ โดยผลสรุป ว่าการบริโภคผักผลไม้วันละ 400-600 กรัม สามารถลดภาระโรคต่างๆ ได้แก่ หัวใจขาดเลือด เส้นเลือดในสมองตีบ ลด อัตราการป่วยและเสียชีวิตจากมะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ จึงกำหนดการบริโภคผัก ผลไม้อย่าง น้อย 400 กรัมต่อคนต่อวันเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ในปัจจุบัน การซื้อผักผลไม้ตามท้องตลาดมาบริโภคนั้นมีความเสี่ยงในเรื่องสารพิษตกค้าง ซึ่งหากบริโภคเป็น ประจำอาจเกิดการสะสม และส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว ทั้งในเรื่องของประสาทสัมผัส การเคลื่อนไหว บกพร่อง เกิดความผิดปกติทางกายภาพของต่อมไทรอยด์ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าสารป้องกันกำจัดแมลงบางชนิดมี ความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็ง เช่น มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งตับอ่อน มะเร็งเต้านม และมะเร็งผิวหนัง

ปัจจุบัน เรื่องของปัญหาสุขภาพของประชาชนคนไทยเพิ่มทวีขึ้น ซึ่งเป็นได้จากสถิติจำนวนของผู้ป่วยมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ และอัตราการป่วยจากโรคที่ไม่ติดต่อเพิ่มสูงขึ้น โดยมีสาเหตุสำคัญมากจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาหารที่มีสารปลอมปนสารเคมี หรือผักที่ไม่ปลอดภัย เนื่องจากผลิตผลทางการเกษตรส่วนใหญ่ มักจะมีการใช้สารกำจัดสัตรูพืชและยังตกค้างในผลผลิต ทำให้สารเคมีที่เป็นโทษเหล่านั้นตกอยู่กับผู้บริโภคอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง

แนวทางในการป้องกันปัญหาที่เป็นการแก้ที่ต้นเหตุอย่างยั่งยืน คือ การส่งเสริมการปลูกผักเพื่อบริโภคในครัวเรือน การปลูกผักรับประทานเอง สำหรับประชาชนกึ่งเมืองที่บางครัวเรือนบริโภคผักที่ขายตามท้องตลาด ในการที่จะเริ่มต้นเป็นผู้ปลูกผักด้วยตนเอง

 ชุมชน...บ้านลูกา... มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น........428....คน จำนวน.....108....... ครัวเรือน นับถือ ศาสนาอิสลาม 100% อาชีพ เกษตรกร ทำนา ทำสวนยางพาราและสวนผลไม้ พฤติกรรมการบริโภคของชุมชนบ้านลูกา ส่วนใหญ่ซื้อผักจากท้องตลาดมาบริโภคในครัวเรือน ไม่ได้มี การปลูกผัก ทั้งที่มีพื้นที่ในการเพาะปลูก เพราะหาซื้อง่าย สะดวกในการจับจ่ายใช้สอยผักจากตลาด ซึ่งในชุมชนมีร้านชุมชนขายของทุกวัน จึงนิยมซื้อผักมาบริโภค ส่วนใหญ่จะปลูกพืชสมุนไพร เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ ที่ไม่ต้องให้การดูแล บำรุงรักษา ชุมชนมีค่าใช้จ่ายในการซื้อผักเพื่อบริโภค ประมาณ 60,000 บาท/เดือน โดยเฉลี่ยประมาณครัวเรือนละ 400 บาท/เดือน ชุมชนมีการปลูกผักอยู่บ้าง โดยประมาณ 30 ครัวเรือน ปลูกผักโดยใช้ปุ๋ยเคมี ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพบ้าง เพราะสะดวก หาซื้อง่าย และง่ายต่อการดูแล ผลกระทบจากการใช้สารเคมี ชุมชนเสียค่าใช่จ่ายในการซื้อปุ๋ยเพื่อใช้ในการเกษตร ในแต่ละปี เป็นเงินประมาณ 70,000 บาท ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มีสารเคมีสารพิษปนเปื้อนในแหล่งน้ำสาธารณะของชุมชน และทำให้ดินเสื่อม ด้านสุขภาพ ประชาชนที่ปลูกผักโดยใช้สารเคมี หรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงได้รับสารพิษโดยตรง ทำให้สารพิษตกค้างสะสม ภายในร่างกาย ประชาชนที่บริโภคผักที่มีสารเคมีปนเปื้อน ร่างกายจะสะสมสารพิษ ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว เช่น มะเร็ง สาเหตุของปัญหาดังกล่าวนั้นเกิดจากการอะไร โปรดอธิบายพร้อมทั้งระบุรายละเอียด จากพฤติกรรมการปลูกผักของชุมชน พบว่าชุมชนไม่เห็นความสำคัญของการปลูกผักกินเอง เพราะในการซื้อผัก แต่ละครั้ง เป็นจำนวนเงิน 20-30 บาท ขาดความรู้ เทคนิคในการปลูกผัก ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายจาก การใช้สารเคมีทางการเกษตร ไม่เห็นความสำคัญของการบริโภคผักปลอดสารพิษ ไม่มีศูนย์การเรียนรู้ หรือต้นแบบในการ เพาะปลูกพืชผักปลอดสารเคมี ขาดหน่วยงานที่มาส่งเสริมและสนับสนุนการปลูก/บริโภคผักปลอดสารพิษในหมูบ้าน ไม่มี กฎกติกา/ระเบียบของชุมชนในการบริโภคผักปลอดสารพิษ จากการสำรวจครัวเรือนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการในเรื่องการปลูกผักที่ไม่ใช้สารเคมี ที่เพียงพอต่อการนำไป บริโภคในครัวเรือน โดยการมีส่วนร่วมของแกนนำและคนในหมู่บ้าน ดังต่อไปนี้ 1. มีครัวเรือนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน ......50........ครัวเรือน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย) 2. ก่อนเริ่มโครงการ มีครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่สามารถปลูกผัก ที่เพียงพอต่อการนำไปบริโภคในครัวเรือนได้ 5 ชนิด ขึ้นไป จำนวน.10.....ครัวเรือน 3. ก่อนเริ่มโครงการ ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายมีค่าใช้จ่ายในการซื้อผักเพื่อบริโภคเฉลี่ยสัปดาห์ละ..130..บาท/ครัวเรือน 4. ปัจจุบันชุมชน มีกติกาข้อตกลงเกี่ยวกับการปลูก และบริโภคผักปลอดภัย

ชุมชน ฯ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดสารพิษในครัวเรือนในชุมชนขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มมากขึ้นเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอีกด้วย

1. **วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์และตัวชี้วัด**

(ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการที่แสดงให้เห็นว่า โครงการจะก่อให้เกิด**การปรับเปลี่ยนด้านการสร้างเสริมสุขภาพต่อกลุ่มเป้าหมาย**อย่างไร ซึ่งวัตถุประสงค์นี้จะต้องเฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล **เป็นวัตถุประสงค์เชิงผลลัพธ์** (บอกได้ว่าจะทำโครงการนี้ด้วยแนวทางใด เพื่อให้เกิดผลอะไรที่นำไปสู่การแก้ปัญหา))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **วัตถุประสงค์ (ไม่ควรเกิน 2 ข้อ)** | **ผลลัพธ์** |
| 1. | เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการปลูกผักและบริโภคผักปลอดภัย  | **ผลลัพธ์ที่ 1 ครัวเรือนเป้าหมายรวมตัวเป็นกลุ่มหรือชมรมผักปลอดภัย**ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.1 ครัวเรือนมีการรวมกลุ่มเพื่อจัดการข้อมูลและวางแผนการผลิตตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.2 มีข้อมูลเกี่ยวกับแปลงปลูกตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.3 มีการติดตาม**ผลลัพธ์ที่ 2 ครัวเรือนเป้าหมายสามารถปลูกผักและบริโภคผักปลอดภัย**ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.1 ครัวเรือนมีทักษะสามารถผลิตผักปลอดภัยตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.2 ครัวเรือนนำความรู้นำผักปลอดภัยไปใช้ในแปลงอย่างน้อยร้อยละ30% |
| 2. | เพื่อเป็นต้นแบบในการปลูกผักปลอดภัย | **ผลลัพธ์ที่ 3 มีตลาดผักปลอดภัยรับผลผลิตจากครัวเรือนเป้าหมาย**ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.1 มีตราสัญลักษ์ของผลิตภัณฑ์ผักปลอดภัยที่ดีรับรองตามมาตรฐาน GAPตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.2 หน่วยงานราชการโรงพยาบาลในจังหวัดใช้ผักปลอดภัยจากพื้นที่โครงการตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.3 มีตลาดสินค้าเกษตรเกิดใหม่ไม่น้อยกว่า 4 แห่ง**ผลลัพธ์ที่ 4 ครัวเรือนเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น**ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.1 เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.2 ประชาชนเข้าถึงและบริโภคผักปลอดภัยตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.3 เกิดแปลงปลูกต้นแบบ |

1. **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ**

\*กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มประชากรที่จะเข้าร่วมดำเนินงานในโครงการ และคาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

\*กลุ่มเป้าหมายรอง คือ กลุ่มประชากรที่ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินงานโครงการ

|  |
| --- |
| **กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่...........**ครัวเรือนในชุมชนบ้านลูกา**..................................จำนวนรวม............50..................คน****กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่..............**ครัวเรือนในชุมชนตำบลลำใหม่**...........................จำนวนรวม............10.................คน** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **พื้นที่ดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |
| ชุมชน/หมู่บ้าน | บ้านลูกา  | หมู่ที่ | 5  | ถนน |   | ซอย | ........................... |
| ตำบล/แขวง | ลำใหม่  | อำเภอ/เขต | เมือง  | จังหวัด | ยะลา  |
|  |  |  |  |  |  |
| **4. ประเด็นการทำงาน** เลือกเพียง 1 ข้อที่เป็นประเด็นหลักของโครงการ |
| 🖵 สุขภาพจิต | 🖵 ออกกำลังกาย | 🖵 การบริโภคยาสูบ | 🖵 อาหาร |
| 🖵 การบริโภคแอลกอฮอล์ | 🖵 สารเสพติด | 🖵 อุบัติภัย | 🖵 ระบบสุขภาพ |
| 🖵 สิ่งแวดล้อม | 🖵 การป้องกันโรค | 🖵 สุขภาวะครอบครัว | ☑ เกษตร |
| 🖵 อุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัย | 🖵 สุขภาวะชุมชน  |
| 🖵 สุขภาวะสังคม (คุ้มครองผู้บริโภค, ปัจจัยทางสังคมที่กำหนด สุขภาวะ, การพนัน) | 🖵 สร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ🖵 อื่นๆ โปรดระบุ.................................................................... |

**5. ระยะเวลาโครงการ (อย่างน้อย 10 เดือน)**

ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 63 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

**6. กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน** ระบุกิจกรรมที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด โดยแสดงรายละเอียดวิธีดำเนินงาน ช่วงเวลาจัดกิจกรรม งบประมาณ ผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน

 โดยให้นำวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้มากรอก และแสดงรายละเอียดกิจกรรม/วิธีดำเนินงานที่ชัดเจนของแต่ละวัตถุประสงค์

| **กิจกรรมหลักและวิธีดำเนินงาน** | **ช่วงเดือนที่จัดกิจกรรม** | **งบประมาณรวมของกิจกรรม (บาท)** |
| --- | --- | --- |
| **วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ….** เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการปลูกผักและบริโภคผักปลอดภัย**ตัวชี้วัดผลลัพธ์** : ครัวเรือนมีการรวมกลุ่มและเครือข่าย 1. ครัวเรือนมีการรวมกลุ่มเพื่อจัดการข้อมูลและวางแผนการผลิต 2. มีข้อมูลเกี่ยวกับแปลงปลูก 3. มีการติดตาม |
| **ชื่อกิจกรรมที่ 1 รับสมัครทีมงานและคัดเลือกทีมงาน** | ครั้งที่ 1 เดือน มิ.ย 63ครั้งที่ 2 เดือน ต.ค 63ครั้งที่ 3 เดือน ก.พ 64ครั้งที่ 4 เดือน พ.ค. 64 | ***19,200 บาท*** |
| รายละเอียดกิจกรรม 1.1 ประชุมเพื่อจัดตั้งคณะทำงานดำเนินงานตามโครงการ ประกอบด้วยตัวแทนจากกรรมการหมู่บ้าน ปราชณ์ชุมชนและกลุ่มอื่นๆที่เห็นชอบร่วมกัน1.2 จัดประชุมคณะทำงานอย่างน้อย3เดือนครั้ง รวม 4 ครั้ง/ปีโดยประสานให้มีผู้แทน อปท. เข้าร่วมการประชุมด้วย มีประเด็นการประชุมได้แก่ - ประชุมครั้งที่ 1 ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจโครงการ แบ่งบทบาทหน้าที่ พร้อมวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน รวมถึงรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการปลูกผัก การบริโภคผัก การใช้สารเคมี ในแต่ละครัวเรือน - ประชุมครั้งที่ 2 และ 3 สรุปความก้าวหน้าการทำงานตามแผนเสนอปัญหาที่พบและร่วมกันหาทางแก้ปัญหา หรือพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นและอื่นๆ - ประชุมครั้งที่ 4 ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการ และหารือถึงการทำงานนี้ต่อเมื่อจบโครงการที่ สสส.สนับสนุน |
| **ชื่อกิจกรรมที่ 2** **คณะทำงานสำรวจข้อมูลของผู้ที่สมัครใจเข้าร่วม** | เดือน มิ.ย 63 เดือน เม.ย 64 | **6,800 บาท** |
| รายละเอียดกิจ 2.1 ก่อนเริ่มโครงการ - คณะทำงานสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการปลูกผัก การบริโภคผักและการใช้สารเคมีในแต่ละครัวเรือน2.2 ช่วงท้ายของโครงการ 1ครั้ง - คณะทำงานสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการปลูกและบริโภคผักที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆในแต่ละครัวเรือน เพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลเริ่มโครงการและสรุปข้อมูลเพื่อเตรียมคืนข้อมูล |
| **ชื่อกิจกรรมที่ 3** **หาข้อมูลพื้นฐานการปลูกการบริโภคตลาดในพื้นที่** | เดือน ก.ค 63 | **6,800 บาท** |
| รายละเอียดกิจกรรม - ดำเนินการลงพื้นที่หาข้อมูลการปลูก การบริโภค และตลาดในพื้นที่ชุมชนบ้านลูกา- สรุปข้อมูลพื้นฐานในการลงพื้นที่หาข้อมูลการปลูก การบริโภค และตลาดในพื้นที่ชุมชนบ้านลูกา |
| **วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อเป็นต้นแบบในการปลูกผักปลอดสารพิษ****ตัวชี้วัดผลลัพธ์** - ครัวเรือนมีทักษะสามารถผลิตผักปลอดภัย - ครัวเรือนนำความรู้นำผักปลอดภัยไปใช้ในแปลงอย่างน้อยร้อยละ30% |
| **ชื่อกิจกรรมที่ 4 รวมกลุ่ม ให้ความรู้ รณรงค์ และกระตุ้นให้มีการปลูกผัก โดยไม่ใช้สารเคมี และตระหนักเห็นประโยชน์การปลูกไว้บริโภค** | ครั้งที่ 1 เดือน ส.ค.. 63 ครั้งที่ 2 เดือน ธ.ค. 63 | **25,450บาท** |
| 4.1 การประชาสัมพันธ์กติกา-ข้อตกลงชุมชน ผ่านแกนนำอสม. หอกระจายข่าว เสียง ตามสาย การประชุมประจำเดือนของชุมชน ป้ายประชาสัมพันธ์ตางๆ ฯลฯ ที่มีใน ชุมชน เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง 4.2 เชิญวิทยากรจากหน่วยงานเกษตรอำเภอ พัฒนาชุมชน ศูนย์วิจัยพันธ์พืช กองทุนสุขภาพตำบลและวิทยากรในพื้นที่ีที่ทำงานสำเร็จ มาบรรยายและสาธิตปฏิบัติการจริง ร่วมกับ ฝึกปฏิบัติของแกนนา และสมาชิกในชุมชน (การทำ ปุ๋ยหมัก/น้ำหมัก/สารไล่ศัตรูพืช ชีวภาพ และ การปลูกผักในแปลงเกษตรฯลฯ) 4.3 ประชุมจัดตั้งกลุ่ม ลงมือปฏิบัติและทำ แผนผลิต/ใช้ปุ๋ย/สารชีวภาพ ให้เกิดการ หมุนเวียนในชุมชน4.4 คืนข้อมูลในที่ประชุม ทางหอกระจายข่าวและยกย่องเชิดชูครัวเรือนต้นแบบปลูก และบริโภคผักไม่ใช้สารเคมี เป็นระยะเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้แต่ละครัวเรือนมีความตระหนักเห็นประโยชน์ในการปลูกไว้บริโภค4.5) การให้ความรู้ การปลูกผักตามฤดูกาล การปลูกพืชผักพื้นถิ่น การจัดการดิน เพื่อผักปลอดภัย และกระบวนการจัดทำรับรองมาตรฐานสินค้า GAP4.6) มีกิจกรรมการเพาะปลูก เน้นการใช้เมล็ดพันธุพื้นถิ่น พื้นบ้าน |
| **ชื่อกิจกรรมที่ 5** **ลงมือปฏิบัติการปลูกและบริโภคผักปลอดสารเคมี และเริ่ม บันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง** | เดือน ต.ค. 63 |  **23,875 บาท**  |
| รายละเอียดกิจกรรม5.1 ลงมือปลูกผักโดยไม่ใ่ช้สารเคมีใดๆ 5.2 บันทึกข้อมูล - จำนวนชนิดผักที่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี - ข้อมูลการใช้ปุ๋ยหรือสารชีวภาพในการปลูกผัก - การบริโภคผักที่ปลูก  - ค่าใช้จ่ายในซื้อผักรายสัปดาห์  - ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี)  |
|

|  |
| --- |
| **ผลลัพธ์** : **เกิดกลไกตลาดผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้นและกลไกส่งเสริมจังหวัด** **ตัวชี้วัด :** 1. มีตราสัญลักษณ์ ผักปลอดสารพิษที่ได้รับรองตามมาตรฐาน GAP 2. หน่วยงานราชการ สถานพยาบาลในจังหวัดใช้ผักปลอดสารพิษในพื้นที่โครงการ 3. มีตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย4. ติดตามการปฏิบัติงาน 5. เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน  |

 |  |  |
| **ชื่อกิจกรรมที่ 6 นำสินค้ามาจำหน่ายในชุมชน** 6.1 ดำเนินการนำสินค้าจำหน่ายในชุมชน ตามตลาดในพื้นที่6.2 นำสินค้ามาจำหน่วยในสถานที่ราชการและสถานพยาบาล 6.3 ดำเนินการนำสินค้าจำหน่ายตามสถานที่ราชการและสถานพยาบาล เพื่อกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน | ตุลาคม 2563 | **1,375 *บาท*** |
| **ชื่อกิจกรรมที่ 7 การติดตามผลและ สำรวจข้อมูลแปลงเกษตรปลอดสารพิษ** |  |  |
| รายละเอียดกิจกรรม 7.1 ติดตามผลการปลูกผักของครัวเรือนสมัครใจเข้าร่วมเป็นระยะใน ระหว่างดำเนินการ เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อย่างน้อย 4 ครั้ง7.2 ออกพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลแปลงเกษตรปลอดสารพิษ | ครั้งที่ 1 เดือน พ.ย. 63 ครั้งที่ 2 เดือน ธ.ค. 63 ครั้งที่ 3 เดือน ม.ค. 64 ครั้งที่ 4 เดือน ก.พ. 64 |  **6,500 บาท** |
|  |
| *ส่วนที่ สสส. สนับสนุนเพิ่มเติม (เบิกจ่ายตามจริง และเมื่อเหลือจะต้องคืนให้กับ สสส. เมื่อสิ้นสุดโครงการ)* |  | *10,000 บาท* |
| 1. ค่าจัดทำป้ายสถานที่ปลอดบุหรี่และป้ายชื่อโครงการ โดยมีตราสัญลักษณ์ สสส. สำหรับติดในบริเวณที่จัดกิจกรรมทุกครั้ง ไม่เกิน 1,000 บาท
2. ค่าจัดทำรายงานและค่าอินเตอร์เน็ตเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบรายงานความก้าวหน้าออนไลน์ไม่เกิน 2,000 บาท
3. ค่าเดินทางและค่าที่พักเพื่อเข้าร่วมประชุมกับ สสส. หรือหน่วยจัดการระดับจังหวัด รวมถึงค่าจัดทำชุดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ (ถ้ามี) ไม่เกิน 7,000 บาท

**(โปรดแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินที่สนับสนุนเพิ่มเติม พร้อมทั้งแนบภาพถ่ายในระบบรายงานความก้าวหน้าออนไลน์)** |  |

**7. งบประมาณรวมทั้งโครงการ .........** **.100,000............... บาท** (งบประมาณ กิจกรรมทั้งหมด 90,000 บาทและร่วมประชุมกับหน่วยจัดการจำนวน 10,000 บาท) (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมของโครงการ)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อกิจกรรม** | **รายละเอียดงบประมาณ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| **กิจกรรมที่ 1**รับสมัครทีมงานและคัดเลือกทีมงาน | 1. ค่าเอกสารประกอบประชุม |  |
| 1.1 ค่าใบสมัคร 100 ชุด (1 ชุด มี 2 แผ่น) 200 แผ่น x 1 บาท | 200 |
| 1.2 ค่าแผ่นพับข้อมูลการปลูกผกปลอดสารพิษ100 ชุด (1 ชุด มี 2 แผ่น) 200 แผ่น x 1 บาท | 200 |
|  1.3 ค่าอาหารเที่ยงคณะกรรมการ มื้อละ70 บ. 4 ครั้ง=70 บาท x 10 คน x4 ครั้ง | 2,800 |
|  1.4 ค่าอาหารว่างคณะกรรมการ 10คน 2 มื้อๆละ 30 บาท 4ครั้ง = 60บาท x 10 คน x4 ครั้ง60 บาท x 90 คน | 2,400 |
| 2. ป้ายไวนิล 1 แผ่น ขนาด 1.5 x 3.5 เมตร | 600 |
| 3. ค่าอาหารเที่ยง 1 มื้อ มื้อละ 70 บาท 100 คน 70 บาท x 100 คน | 7,000 |
| 4. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ มื้อละ 30 บาท 100 คน 2 มื้อ x 30 บาท = 60 บาท60 บาท x 90 คน | 6,000 |
| **รวมงบกิจกรรมที่ 1** | **19,200** |
| **กิจกรรมที่ 2**คณะทำงานสำรวจข้อมูลของผู้ที่สมัครใจเข้าร่วม | 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท/วัน/คน คณะทำงาน 5 คน 3วัน = 5 x 15 x 240 | 3,600 |
|  2.ค่าอาหารว่าง 30 บาท x 10 คนx 2 ครั้ง = 600. บาท | 600 |
|  3. ค่าอาหารเที่ยง 70บาท x10 คน x2 ครั้ง =1,400. บาท | 1,400 |
|  4. ค่าเอกสารสำรวจข้อมูล 60 ครัวเรือน 2 ครั้ง = 1,200 บาท  | 1,200 |
| **รวมงบกิจกรรมที่ 2** | **6,800** |
| **กิจกรรมที่ 3**หาข้อมูลพื้นฐานการปลูกการบริโภคตลาดในพื้นที่ |  1. ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท/วัน/คน คณะทำงาน 5 คน 3วัน = 5 x 15 x 240 | 3,600 |
|  2.ค่าอาหารว่าง 30 บาท x 10 คนx 2 ครั้ง = 600. บาท | 600 |
|  3. ค่าอาหารเที่ยง 70บาท x10 คน x2 ครั้ง =1,400. บาท | 1,400 |
|  4. ค่าเอกสารสำรวจข้อมูล 60 ครัวเรือน 2 ครั้ง = 1,200 บาท  | 1,200 |
| **รวมงบกิจกรรมที่ 3** | **6,800** |
| **กิจกรรมที่ 4**รวมกลุ่ม ให้ความรู้ รณรงค์ และกระตุ้นให้มีการปลูกผัก โดยไม่ใช้สารเคมี และตระหนักเห็นประโยชน์การปลูกไว้บริโภค |  1. ค่าวิทยากร 2 ท่าน อบรม 6 ช.มๆละ 600 บาท 6 ชม x 600 บาท | 3,600 |
|  2. ค่าอาหารเที่ยง 1 มื้อ 70 บาท 100 คน มื้อละ 70 บาท x 100 คน | 7,000 |
|  3. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ มื้อละ 30 บาท 100 คน 2 มื้อ x 30 บาท = 60 บาท60 บาท x 91 คน | 6,000 |
| **ค่าวัสดุการทำน้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ย หมัก มี**รายละเอียดดังนี้ 1อ ลิตรละ 95 บาท จำนวน 25 ลิตร เป็นเงิน 2,375 บาท 2 ค่ากากน้ าตาล กิโลละ 30 บาทจำนวน 25 กิโลกรัม เป็นเงิน 750 บาท 3. ถังน้ำแบบมฝีาปิดสำหรับทำพักน้ำหมัก ขนาด 200 ลิตร จำนวน 5 ถังๆ ละ 750 บาท เป็น 3,750 บาท |  |
|  1. ค่าอีเอ็ม ลิตรละ 95 บาท จำนวน 5 ลิตร  | 475 |
|  2. ค่ากากน้ำตาล กิโลละ 30 บาท จำนวน 5 กิโลกรัม  | 150 |
|  3. ถังน้ำแบบมฝีาปิดสำหรับทำพักน้ำหมัก ขนาด 200 ลิตร จำนวน 5 ถังๆ ละ 750 บาท เป็น 3,750 | 3,750 |
|  4. น้ำตาลทรายแดง กิโลละ 25 บาท จำนวน15 กิโลกรัม เป็นเงิน 375 บาท  | 375 |
|  **ค่าวัสดุการทำน้ำยาฆ่าแมลงแบบ ธรรมชาติ มีรายละเอียดดังนี้** |  |
|  1. อีเอ็ม  | 475 |
|  2. กากน้ำตา | 150 |
|  3. ถังน้ำแบบมีฝาปิดสำหรับทำ ยาฆ่า แมลง ขนาด 100 ลิตร รวม 3,100 บาท | 3,100  |
|  4. น้ำตาลทรายแดง กิโลละ 25 บาท จำนวน15 กิโลกรัม เป็นเงิน 375 บาท | 375 |
| **รวมงบกิจกรรมที่ 4** | **25,450** |
|  |  |
| **กิจกรรมที่ 5**ลงมือปฏิบัติการปลูกและบริโภคผักปลอดสารเคมี และเริ่ม บันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง | ค่าอุปกรณ์และเมล็ดพันธ์พืช เพื่อ แจกจ่ายชุมชน) และเป็นผักที่ ชุมชนบริโภค  |  |
|  1. เมล็ดผักคะน้า ซองละ 20 บาท 100 คน 20 บาท x 100 ซอง | 2,000 |
|  2. เมล็ดถั่วฝักยาว ซองละ 20 บาท 100 คน 20 บาท x 100 ซอง | 2,000 |
|  3. เมล็ดพริก ซองละ 20 บาท 100 คน 20 บาท x 100 ซอง | 2,000 |
|  4. เมล็ดผักบุ้ง ซองละ 20 บาท 100 คน 20 บาท x 100 ซอง | 2,000 |
|  5. เมล็ดข้าวโพด ซองละ 900 บาท 3 กก 900 บาท x 3 ซอง | 2,700 |
|  6. กากน้ำตาล ลิตรละ 45 บาท 50 ลิตร 50 ลิตร x 45 บาท | 2,250 |
|  7. หัวเชื้อ EM ลิตรละ 110 บาท 25 ลิตร 25ลิตร x 110 บาท | 2,750 |
|  8. ฝักบัว อันละ 90 บาท 5 อัน 5 อัน x 90 บาท | 450 |
|  9. จอบถากพร้อมด้ามไม้ ด้ามละ 260 บาท 5 อัน | 1,300 |
|  10. คราดใหญ่ด้ามเหล็ก ด้ามละ 130 บาท 5 อัน | 650 |
|  11. พลาสติกคลุมดิน ม้วนๆละ 1000บาท  | 1,000 |
|  12. สายยางน้ำหยด ม้วนๆ ละ 1,800 บาท 1 ม้วน x 1,800 บาท | 1,800 |
|  13. ช้อนพรวน 5 ด้ามๆละ 50 บาท 5 ด้าม x 50 บาท | 250 |
|  14. พลั่วปลายแหลม 5 ด้ามๆละ 460 บาท 5 ด้าม x 460 บาท | 2,300 |
|  15. เสียมพลั่วด้ามไม้ 5 ด้ามๆละ 80 บาท 5 ด้าม x 80 บาท | 425 |
| **รวมงบกิจกรรมที่ 5** | **23,875** |
| **กิจกรรมที่ 6** |  1.ค่าสติ๊กเกอร์สินค้า | 500 |
| นำสินค้ามาจำหน่ายในชุมชน |  2. ถุงพลาสติก ถุงพลาสติก | ขนาด 16 x 20 นิ้ว 1 กิโลกรัม | 80 |
|  3. ลวดสีมัดถุงพลาสติก | 100 |
|  4. ตะกร้าใส่ผัก 12 อัน อันละ 58 บาท | 12 อัน x 58บาท = 695 บาท | 695 |
| **รวมงบกิจกรรมที่ 6** | **1,375** |
| **กิจกรรมที่ 7**การติดตามผลและ สำรวจข้อมูลแปลงเกษตรปลอดสารพิษสารพิษ |  1.ค่าอาหารเที่ยง 1 มื้อ มื้อละ 70 บาท 50 คน  | 70 บาท x 50 คน | 3,500 |
|  2.ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ มื้อละ 30 บาท 50 คน60 บาท x 50 คน | 2 มื้อ x 30 บาท = 60 บาท | 3,000 |
| **รวมงบกิจกรรมที่ 7** | **6,500** |
| **งบประมาณกิจกรรมรวมทั้งโครงการ** | **90,000 บาท** |
| **งบร่วมประชุมกับหน่วยจัดการ**  | **10,000 บาท** |

**8. กรณีที่มีการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานอื่น**

ให้ระบุการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานอื่น ทั้งในรูปแบบงบประมาณ หรือการสนับสนุนรูปแบบอื่น

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อหน่วยงาน** | **งบประมาณ (บาท)** | **สนับสนุนรูปแบบอื่น (ถ้ามีให้ระบุ)** |
| 1. | เกษตรอำเภอ |  | วิทยากร |
| 2. | พัฒนาชุมชน |  | วิทยากร |
| 3. | ศูนย์วิจัยพันธ์พืช |  | การดำเนินการขอรับรองGAP |

**9. วิธีรายงานผลลัพธ์ของโครงการ**

การรายงานผลลัพธ์ของโครงการให้รายงานตามผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยโครงการจะต้องออกแบบข้อมูลที่จะเก็บและวิธีการเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดที่กำหนด โดยให้เป็นไปตามบริบทของพื้นที่

1. ข้อมูลที่จะเก็บ
	1. เป็นข้อมูลสำคัญที่จะบอกว่าโครงการบรรลุผลลัพธ์ เช่น จำนวนแกนนำ บทบาทแกนนำ กฎ/ระเบียบ/กติกา

 พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เป็นต้น

* 1. ข้อมูลที่นำมาประกอบคำอธิบายตัวชี้วัดควรมีลักษณะเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์

 เดิมอย่างชัดเจน

1. วิธีเก็บข้อมูล
	1. ให้ชุมชนร่วมออกแบบการเก็บข้อมูลและดำเนินการจัดเก็บที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด และหน่วยจัดการ (Node) ร่วม

 วิเคราะห์ข้อมูลที่ชุมชนจัดเก็บร่วมกับชุมชนที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ระดับต่างๆ

* 1. ตัวอย่างวิธีเก็บข้อมูล เช่น การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ การประชุมกลุ่ม ภาพถ่าย คลิปวิดีโอ

การสำรวจ การสรุปบทเรียน เรื่องเล่า บันทึกการประชุม แบบประเมินความรู้ความเข้าใจ แบบบันทึกการติดตาม เป็นต้น

1. ทุกโครงการจะต้องนำเสนอรายงานความก้าวหน้าและรายงานปิดโครงการให้คณะทำงานรับทราบและรับรองรายงานก่อน

 นำส่ง สสส.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดผลลัพธ์**(ยกมาจากตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ระบุในหัวข้อที่ 2) | **ข้อมูลอะไรบ้างที่จะเก็บ** | **วิธีเก็บข้อมูล** |
| **ผลลัพธ์ที่ 1 ครัวเรือนเป้าหมายรวมตัวเป็นกลุ่ม**ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.1 ครัวเรือนมีการรวมกลุ่มเพื่อจัดการข้อมูลและวางแผนการผลิตตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.2 มีข้อมูลเกี่ยวกับแปลงปลูกตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.3 มีการติดตาม**ผลลัพธ์ที่ 2 ครัวเรือนเป้าหมายสามารถปลูกผักและบริโภคผักปลอดภัย**ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.1 เกษตรกรมีทักษะสามารถผลิตผักปลอดภัยตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.2 เกษตรนำความรู้นำผักปลอดภัยไปใช้ในแปลงอย่างน้อยร้อยละ30% | ข้อมูลจำนวนแกนนำ กฎ/ระเบียบ/กติกาการนำความรู้มาปฎิบัติและการวางแผนการผลิต | แบบสำรวจทะเบียนคณะทำงาน |
| **ผลลัพธ์ที่ 3 มีตลาดผักปลอดภัยรับผลผลิตจากครัวเรือนเป้าหมาย**ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.1 มีตราสัญลักษ์ของผลิตภัณฑ์ผักปลอดภัยที่ดีรับรองตามมาตรฐาน GAPตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.2 หน่วยงานราชการโรงพยาบาลในจังหวัดใช้ผักปลอดภัยจากพื้นที่โครงการตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.3 มีตลาดสินค้าเกษตรเกิดใหม่ไม่น้อยกว่า 4 แห่ง**ผลลัพธ์ที่ 4 ครัวเรือนเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น**ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.1 เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.2 ประชาชนเข้าถึงและบริโภคผักปลอดภัยตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.3 เกิดแปลงปลูกต้นแบบ | ข้อมูลเกษตรกรต้นแบบการปลูกผักปลอดภัย | ภาพถ่ายการสอบถามสังเกตุการณ์ |

**10. องค์กรภาคีที่ร่วมดำเนินงาน**

(ระบุรายชื่อองค์กรภาคีที่ร่วมดำเนินโครงการหรือหน่วยงานสนับสนุนที่มีบทบาทในการร่วมคิดและร่วมดำเนินโครงการนี้)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อหน่วยงาน** | **บทบาทหน้าที่** |
| 1. | คณะกรรมการกลุ่มหมูบ้าน  | ร่วมคิดและร่วมดำเนินกิจกรรม |
| 2. | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เกษตร | วิทยากรให้ความรู้ |
| 3. | กลุ่มพ่อค้าคนกลาง  | จำหน่ายสินคา้ |

**11. ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล**

1.เมื่อโครงการแล้วเสร็จ หรือเมื่อทุนของ สสส. หมดลง จะมีการดำเนินการต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไร

- เมื่อโครงการแล้วเสร็จทางกลุ่มจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนือง และจะขยายผลการดำเนินงานของกลุ่มในการปลูกผักปลอดสารพิษ

- จัดทำโครงการขอสนับสนุนงบประมาณและหาแหล่งเงินทุนในการดำเนินงาน

2.ระบุวิธีการขยายผลจากการดำเนินโครงการ และชุมชน หรือผู้อื่นจะใช้ประโยชน์จากผลของโครงการนี้อย่างไร

**วิธีการขยายผลจากการดำเนินโครงการ**

1. จัดทำแปลงเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนเพื่อมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. ร่วมกันจัดทำแปลงปลูกผักและระดมทุน
3. จัดตั้งกองทุนสมาชิก จัดสวัดิการแบ่งปันผลกำไรใหักับสมาชิก

# คำรับรองของผู้เสนอโครงการ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ และขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนตามที่ สสส. กำหนดทุกประการหากโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนจาก สสส. และหากตรวจพบว่าข้อมูลที่อยู่ในแบบเสนอโครงการนี้เป็นเท็จ สสส. สงวนสิทธิ์ที่จะระงับการสนับสนุนโครงการของท่าน/หน่วยงานของท่านทุกโครงการ พร้อมนี้ขอยืนยันว่าข้าพเจ้า

#  ☑ ไม่ได้ขอทุนซ้ำซ้อนจากแหล่งทุนอื่นๆ 🞏 ขอจากแหล่งทุนอื่นด้วย

**ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ**.....นายอิสมาแอล...ลาเต๊ะ……..……….ตำแหน่ง .....……ประธานกลุ่ม………………….……………..………………..….

**ลายมือชื่อ** ……….……………………………..…………………………….…………………………………วันที่………18 มีนาคม 2563……...…........

**ชื่อหัวหน้าองค์กร/กลุ่ม**......นายอิสมาแอล ลาเต๊ะ......……… ตำแหน่ง .………ประธานกลุ่มสวนนูริสฟาร์มลำใหม่……….…

**ลายมือชื่อ** …………………………………………………………..………………….………………………วันที่ …………18 มีนาคม 2563.....….

**บันไดผลลัพธ์โครงการ……ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน…………**

1.ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการบริโภคผักที่มีความปลอดภัย

2.สำรวจข้อมูลแปลงเกษตรปลอดสารพิษ

1.นำสินค้ามาจำหน่ายในชุมชน

2.นำสินค้ามาจำหน่ายในหน่วยงานราชการ

3.ปลูกผัก

4. ทำปุ๋ยหมัก

5.ติดตาม

**ตัวชี้วัด**

**ผลลัพธ์**

1.อบรมให้ความรู้การทำปุ๋ยหมัก และการปลูกผักปลอดภัยและการบำรุงดิน

2.ผู้เข้าร่วม ดำเนินการทำปุ๋ยหมักและ ปลูกผักปลอดภัย

*

1.สมัครสมาชิก

2.ประชุมจัดตั้งคณะทำงาน

3.หาข้อมูล พื้นฐานการปลูกการบริโภคตลาดใน พื้นที่

4.ติดตามการดำเนินงาน

**กิจกรรม**

- เกษตรกรปลูกและจำหน่ายผักปลอดภัยอย่างมีคุณภาพทดแทนการนำเข้าผักจาก นอกจังหวัด

1. ประชาชนเข้าถึงและบริโภคผักปลอดภัย

2. เกิดแปลงปลูกต้นแบบ

3.เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น

1.มีตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ผักปลอดภัยที่ได้รับรองมาตรฐาน G a p

2. หน่วยราชการจังหวัดใช้ผักปลอดภัยจากพื้นที่โครงการ3.มีตลาดสินค้าเกษตรเกิดใหม่ไม่น้อยกว่า 4 แห่ง

4.  ติดตามการปฏิบัติงาน

5. เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน

1.เกษตรกรมีทักษะสามารถปลูกผักปลอดภัย

2. เกษตรกรนำความรู้นำผักปลอดภัยไปใช้ในแปลงอย่างน้อยร้อยละ 30 %

3.มีข้อตกลงเรื่องมาตรฐานการผลิตผักปลอดภัยและปฏิบัติตาม

1.เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อจัดการข้อมูลและวางแผนการปลูกผัก

2.มีข้อมูลเกี่ยวกับแปลงปลูก

3.มีการติดตาม

เกิดกลไกตลาดผักปลอดภัยเพิ่มขึ้น และกลไกหรือเสริมจังหวัด

-เกษตรกรมีความรู้สามารถผลิตผักปลอดภัย

-เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและเครือข่ายเป็นคณะทำงาน

**เอกสารแนบท้ายโครงการ**

1. ชื่อโครงการ………ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ตำบลลำใหม่……

2. รายชื่อผู้ลงนามในข้อตกลง พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน

 2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ.........นายอิสมาแอล ลาเต๊ะ.............................................

 2.2 พยาน.......................................................................................................................................................

3. รายชื่อผู้เปิดบัญชีโครงการจำนวน 3 ท่าน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน

 3.1 ………นายอิสมาแอล ลาเต๊ะ…………………………….… ผู้รับผิดชอบโครงการ

 3.2 ………นางสาวนุรือมา….แยแนระ………………………… ผู้ร่วมทำโครงการ (ต้องมีรายชื่อในโครงการ)

 3.3 ………นางสาวยูไนน๊ะ….ยะผา…………….………….…… ผู้ร่วมทำโครงการ/เจ้าหน้าที่การเงิน (ต้องมีรายชื่อใน

 โครงการ)

**หมายเหตุ** :

1. รายชื่อผู้ลงนามในข้อตกลง (ผู้รับผิดชอบโครงการ และพยาน) และผู้เปิดบัญชีโครงการ จะต้องเป็นผู้ที่มี

 รายชื่ออยู่ในคณะทำงานโครงการ

2. รายชื่อผู้เปิดบัญชีโครงการ 3 ท่านจะต้องมีรายชื่อเป็นคณะทำงานโครงการจะต้องไม่มีนามสกุลเดียวกัน