(ผ่านหน่วยจัดการร่วมกับ สสส. ระดับจังหวัด)

**แบบเสนอโครงการ**

*รหัสโครงการ:*

***สำหรับเจ้าหน้าที่***

*วันที่: \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**”เปิดรับทั่วไป”**

**ชื่อโครงการ** .....เกษตรกรปลอดภัยและพอเพียงตำบลกาบัง.................................................................................

*(การตั้งชื่อโครงการ ควรตั้งชื่อที่สื่อถึงเรื่องที่จะทำ เชื่อมโยงเรื่องสุขภาพ ใช้คำที่กระชับ ชัดเจน ความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด)*

**ประเภทโครงการ** 🞎 เป็นโครงการใหม่ 🞎 เป็นโครงการต่อเนื่อง (ต้องแสดงผลสำเร็จการดำเนินงานที่ผ่านมาให้ชัดเจนในหัวข้อหลักการและเหตุผล/การวิเคราะห์สถานการณ์)

**ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานผู้เสนอโครงการ**

### 1. องค์กร/กลุ่มบุคคล ที่เสนอโครงการ (กรณีขอทุนในนามองค์กร/คณะบุคคล)

*กรณีที่เสนอขอทุนในนามนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (เช่น คณะบุคคล มูลนิธิ สมาคม สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างหุ้นส่วน คณะบุคคล) จะต้องระบุหมายเลขผู้เสียภาษีขององค์กรด้วย ในกรณีกลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ให้ใส่เครื่องหมาย – ในช่องเลขประจำตัวผู้เสียภาษีขององค์กร*

**หมายเลขผู้เสียภาษีขององค์กร 13 หลัก** [ ]  [ ] [ ] [ ] [ ]  [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  [ ] [ ]  [ ]

###### **ชื่อองค์กร/กลุ่มบุคคล**…กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

ชื่อหัวหน้าองค์กร ....นางแมะนะ.................................นามสกุล .........สาเร๊ะ.........................................................................

ตำแหน่งในองค์กร……ประธานกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดภัยตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ………………………

ที่ตั้งองค์กร

อาคาร................................................................................ ห้องเลขที่/ชั้น……...............................................................….…

เลขที่………65…......…...… หมู่ที่ ..…2…..... ตรอก/ซอย………-.……….………………ถนน…………-………………...………………………

ตำบล/แขวง……กาบัง………....… อำเภอ/เขต ……กาบัง..…….…….. จังหวัด………ยะลา...…………. รหัสไปรษณีย์ ..95120.…….

โทรศัพท์ ............................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ .............................................. โทรสาร ........................................

Email ……………………………..…………………..................…………………………………….………………………………………………..……….

จัดอยู่ในองค์กรประเภทใด (เลือกเพียง 1 ข้อ)

 🗆 1. หน่วยงานของรัฐ (หน่วยงานราชการ)

 🗆 2. สถาบันการศึกษาของรัฐ (รวมถึงสถาบันการศึกษาที่ออกนอกระบบ สถาบันการศึกษาที่จัดตั้งพิเศษ)

 🗆 3. หน่วยงานสาธารณสุข/โรงพยาบาล (ของรัฐ) /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

 🗆 4. หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการ (เช่น องค์การมหาชน กองทุน ฯลฯ)

 🗆 5. รัฐวิสาหกิจ

 🗆 6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล (นคร/เมือง/ตำบล) องค์การบริหาร

 ส่วนตำบล)

 ☑ 7. องค์กรชุมชน / องค์กรชาวบ้าน / กลุ่มซึ่งมีการรวมตัวเฉพาะกิจ / คณะบุคคล

 🗆 8 วัด / อาศรม / องค์กรศาสนา / มัสยิด / โบสถ์

 🗆 9. องค์กรการกุศล / มูลนิธิไม่แสวงกำไร / องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)

 🗆 10. องค์กรวิชาชีพ (เช่น สภาวิศวกร สมาคมนักแต่งเพลง สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าว สภาการหนังสือพิมพ์

 สภาเทคนิคการแพทย์ สมาคมพยาบาล ทันตแพทยสภา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬา

 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัด ฯลฯ)

 🗆 11. สถาบันการศึกษาเอกชน 🗆 12. สถานพยาบาลเอกชน / โรงพยาบาลเอกชน

 🗆 13. บริษัท / หน่วยงานเอกชน 🗆 14. องค์กรต่างประเทศ

 🗆 15. อื่นๆ ระบุ …………………………………………………………………

### 2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

\*\* ผู้รับผิดชอบโครงการ หมายถึงผู้ดำเนินการหลักของโครงการ อาจเป็นหรือไม่เป็นหัวหน้าองค์กรก็ได้

คำนำหน้าชื่อ…นางสาว.…………ชื่อ …แมะนะ……..…………………..….…….…นามสกุล ………สาเร๊ะ…........…………..…..…………

ตำแหน่งในองค์กร…...ประธานกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดภัยตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา........................

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 2 9505 00001 926

โทรศัพท์ ............................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ .............................................. โทรสาร ........................................

Email ……………………………..…………………................…….. ……………………………………………………….………..……….

**ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน**

เลขที่………65/1..…......…...… หมู่ที่ ..…2…..... ตรอก/ซอย………-….………………ถนน……-.………………...………………………

ตำบล/แขวง……กาบัง……....… อำเภอ/เขต ………กาบัง……… จังหวัด……….ยะลา……. รหัสไปรษณีย์ ..95120.…….

**ที่อยู่ปัจจุบัน** : ☑*เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน (ไม่ต้องกรอกใหม่) [ ]  ไม่เหมือน (ต้องกรอกใหม่)*

อาคาร/หมู่บ้าน.........................................................................................................................................................................

เลขที่………..…......…...… หมู่ที่ ..……..... ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน………….………………...………………………

ตำบล/แขวง………………....… อำเภอ/เขต …………..…….…….. จังหวัด………...…………. รหัสไปรษณีย์ ……………...………….…….

**สถานที่ทำงาน:** ☑ *เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น(ไม่ต้องกรอกใหม่) [ ]  เหมือนที่อยู่ปัจจุบัน* [ ]  *ไม่เหมือน (กรอกใหม่)*

อาคาร/หมู่บ้าน.........................................................................................................................................................................

เลขที่………..…......…...… หมู่ที่ ..……..... ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน………….………………...………………………

ตำบล/แขวง………………....… อำเภอ/เขต …………..…….…….. จังหวัด………...…………. รหัสไปรษณีย์ ……………...………….…….

โทรศัพท์ ............................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ .............................................. โทรสาร ........................................

Email ……………………………..…………………................……………………………..………………………………………………………..……….

**ที่อยู่จัดส่งเอกสาร** ☑*เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น* [ ]  เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน [ ]  เหมือนที่อยู่ปัจจุบัน

### 3. รายชื่อผู้ร่วมทำโครงการ/คณะทำงาน (อย่างน้อย 3 คน)

**ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 1**

คำนำหน้าชื่อ……นางสาว…………..…………ชื่อ ……ซอบารียะห์…..….…….…นามสกุล ………บาราเฮง........………….…..…………

หน้าที่ในโครงการ …..วิชาการ……….……….….…….…………….…….…………….…….…………….……….…………………………………

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 1 9505 00033 668

ที่อยู่ปัจจุบัน :

อาคาร/หมู่บ้าน...นิบง..................................................................................................................................................................

เลขที่……257/1......…...… หมู่ที่ ..…2..... ตรอก/ซอย…-……..……….………………ถนน…-…….………………...………………………

ตำบล/แขวง…กาบัง……....… อำเภอ/เขต …กาบัง..…….…….. จังหวัด…ยะลา..…………. รหัสไปรษณีย์ ..95120.……..

โทรศัพท์ ............................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ .............................................. โทรสาร ........................................

Email ……………………………..…………………................…………………………….…………………………………………………………...……….

**ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 2**

คำนำหน้าชื่อ……นาง…..…………ชื่อ …อามีเนาะ……..…………………..….…….…นามสกุล ……บูงอปีแน........………….…..…………

หน้าที่ในโครงการ ….เหรัญญิก.……….……….….…….…………….…….…………….…….…………….……….………….………….……………

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 5 9505 99002 274

ที่อยู่ปัจจุบัน :

อาคาร/หมู่บ้าน...นิบง..................................................................................................................................................................

เลขที่……29/1......…...… หมู่ที่ ..2…..... ตรอก/ซอย……-…..……….………………ถนน……-….………………...………………………

ตำบล/แขวง……กาบัง....… อำเภอ/เขต ……กาบัง..…….…….. จังหวัด……ยะลา…………. รหัสไปรษณีย์ ..95120.…….

โทรศัพท์ ............................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ .............................................. โทรสาร ........................................

Email ……………………………..…………………................……………………………………………………………………...……….

**ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 3**

คำนำหน้าชื่อ…นาง……..…………ชื่อ ……แวซูดารีย๊ะ..…………………..….…….…นามสกุล …ปูซู..….……........………….…..…………

หน้าที่ในโครงการ …..ประสานงาน……….….…….…………….…….…………….…….…………….……….………….………….……………

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 3 9409 00014 861

ที่อยู่ปัจจุบัน :

อาคาร/หมู่บ้าน..นิบง...................................................................................................................................................................

เลขที่ 276……….....…...… หมู่ที่ ..2……..... ตรอก/ซอย……-.……….………………ถนน…………-……………...………………………

ตำบล/แขวง…กาบัง……………....… อำเภอ/เขต …กาบัง………..…….…….. จังหวัด…ยะลา. รหัสไปรษณีย์ 95120.…….

โทรศัพท์ ............................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ .............................................. โทรสาร ........................................

Email ……………………………..…………………................……………………………………………………………………...……….

### 4. คุณสมบัติพื้นฐานและลักษณะต้องห้ามผู้เสนอโครงการ

4.1 ประวัติการรับทุนจาก สสส.

 ☑ ไม่เคยได้รับทุน **[ ]**  เคยได้รับทุนแล้ว ........ ครั้ง โปรดระบุชื่อโครงการ..........................................................

 (กรณีที่เคยได้รับทุนมาแล้ว ต้องแนบสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย)

4.2 ท่านเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามของ สสส. หรือไม่

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 🖵 เข้าข่าย | ☑ ไม่เข้าข่าย | (1) เป็นผู้ทิ้งงานหรือถูกระบุชื่อเป็นผู้ที่รายงานบัญชีรับจ่ายไม่ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช. |
| 🖵 เข้าข่าย | ☑ ไม่เข้าข่าย | (2) เคยทุจริตเงินทุนของ สสส. หรือใช้จ่ายเงินทุนของ สสส. ผิดวัตถุประสงค์ |
| 🖵 เข้าข่าย | ☑ ไม่เข้าข่าย | (3) เคยปฏิบัติผิดเงื่อนไขการรับทุนหรือปฏิบัติผิดสัญญาของ สสส.  |
| 🖵 เข้าข่าย | ☑ ไม่เข้าข่าย | (4) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมขัดแย้งต่อวัตถุประสงค์ของ สสส.  |
| 🖵 เข้าข่าย | ☑ ไม่เข้าข่าย | (5) เป็นผู้รับทุนจากหน่วยงานที่มีกิจการขัดแย้งวัตถุประสงค์ของ สสส.  |

4.3 รายการเอกสารแนบท้าย

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. | ข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์ดิจิตอล |
|  | 2. | สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการของผู้รับผิดชอบโครงการ (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ชุด |
|  | 3. | สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการของผู้รับรอง (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ชุด |
|  |

**ส่วนที่ 2 : รายละเอียดโครงการ**

1. **หลักการเหตุผล / ความสำคัญของปัญหา/ การวิเคราะห์สถานการณ์**

(โปรดระบุ1.1 สถานการณ์ปัญหาของพื้นที่ สาเหตุของปัญหา โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่ชัดเจน 1.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะเสนอในโครงการนี้ ควรใช้ทุนเดิม จุดแข็งที่มี มาช่วยหนุนเสริมการดำเนินงานโครงการอย่างไร 1.3 แสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานโครงการจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร)

 **1.1 หลักการเหตุผล / ความสำคัญของปัญหา/ การวิเคราะห์สถานการณ์**

 องค์การอนามัยโลกและองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้รวบรวมข้อมูลงานวิจัยต่างๆ โดยผลสรุป ว่าการบริโภคผักผลไม้วันละ 400-600 กรัม สามารถลดภาระโรคต่างๆ ได้แก่ หัวใจขาดเลือด เส้นเลือดในสมองตีบ ลด อัตราการป่วยและเสียชีวิตจากมะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ จึงกำหนดการบริโภคผัก ผลไม้อย่าง น้อย 400 กรัมต่อคนต่อวันเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ในปัจจุบัน การซื้อผักผลไม้ตามท้องตลาดมาบริโภคนั้นมีความเสี่ยงในเรื่องสารพิษตกค้าง ซึ่งหากบริโภคเป็น ประจำอาจเกิดการสะสม และส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว ทั้งในเรื่องของประสาทสัมผัส การเคลื่อนไหว บกพร่อง เกิดความผิดปกติทางกายภาพของต่อมไทรอยด์ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าสารป้องกันกำจัดแมลงบางชนิดมี ความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็ง เช่น มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งตับอ่อน มะเร็งเต้านม และมะเร็งผิวหนัง จากการสุ่มตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรตั้งแต่ปี 2555 -2557 ของTHAIPAN และ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค พบว่า ผักผลไม้เกินครึ่งที่มีจำหน่ายอยู่ทั่วไปมีการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือคิดเป็น 55.9 % แต่เฉพาะที่มีการตกค้างเกินค่ามาตรฐาน MRL ของไทย ก็ยังสูงถึง 46.6 % เมื่อจำแนกตามแหล่งจำหน่าย พบว่า ผัก ผลไม้ที่ได้รับตรารับรองมาตรฐาน Q 87.5 % พบการตกค้างของสารเคมี และมีที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานMRL มากถึง 62.5 % ในส่วนของผักผลไม้ที่จำหน่ายในห้างค้าปลีกตกเกณฑ์รองลงมาอยู่ที่ 53.3% และแหล่งจำหน่ายที่ตกมาตรฐาน MRL น้อยที่สุดคือ ตลาดสดทั่วไป อยู่ที่ 40.0 %

 ตำบลกาบัง ตั้งอยู่ ทางทิศเหนือของอำเภอกาบังระยะห่างจากอำเภอกาบัง 9 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ทิศใต้ติดต่อกับตำบลบาละ อำเภอกาบังจังหวัดยะลา ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหาจังหวัดยะลา ทิศตะวันตกติดต่อกับแม่น้ำเทพาอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลา ตำบลกาบังแบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ราษฎร 99% นับถือศาสนาอิสลาม “กาบัง” แต่เดิมเรียกว่า "กาแบ" ซึ่งเป็นชื่อเรียกตามภาษาท้องถิ่นหรือภาษายาวี แปลว่า "ต้นไม้ใหญ่" และชาวบ้านเรียกกันมาจนเพี้ยนเป็น "กาบัง" ในปัจจุบัน จำนวนหลังคาเรือน1,262 หลังคาเรือน จำนวนประชากร 10,503 คนจำนวนผู้ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง 168 คน

 จากการสำรวจในพื้นที่บ้านนิบงหมู่ที่ 2 ตำบลกาบัง พฤติกรรมการบริโภคของชุมชนบ้านนิบง ส่วนใหญ่ซื้อผักจากท้องตลาดมาบริโภคในครัวเรือน ไม่ได้มี การปลูกผัก ทั้งที่มีพื้นที่ในการเพาะปลูก เพราะหาซื้อง่าย สะดวกในการจับจ่ายใช้สอยผักจากตลาด ซึ่งในชุมชนมีตลาด นัดชุมชนขายของทุกวัน จึงนิยมซื้อผักมาบริโภค ส่วนใหญ่จะปลูกพืชสมุนไพร เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ ที่ไม่ต้องให้การดูแล บำรุงรักษา ชุมชนมีค่าใช้จ่ายในการซื้อผักเพื่อบริโภค ประมาณ 60,000 บาท/เดือน โดยเฉลี่ยประมาณครัวเรือนละ 400 บาท/เดือน ชุมชนมีการปลูกผักอยู่บ้าง ประมาณ 50 ครัวเรือน โดยประมาณ 30 ครัวเรือน ปลูกผักโดยใช้ปุ๋ยเคมี ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพบ้าง เพราะสะดวก หาซื้อง่าย และง่ายต่อการดูแล

 ผลกระทบจากการใช้สารเคมี ชุมชนเสียค่าใช่จ่ายในการซื้อปุ๋ยเพื่อใช้ในการเกษตร ในแต่ละปี เป็นเงินประมาณ 70,000 บาท ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มีสารเคมีสารพิษปนเปื้อนในแหล่งน้ำสาธารณะของชุมชน และทำให้ดินเสื่อม ด้านสุขภาพ ประชาชนที่ปลูกผักโดยใช้สารเคมี หรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงได้รับสารพิษโดยตรง ทำให้สารพิษตกค้างสะสม ภายในร่างกาย ประชาชนที่บริโภคผักที่มีสารเคมีปนเปื้อน ร่างกายจะสะสมสารพิษ ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว เช่น มะเร็ง สาเหตุของปัญหาดังกล่าวนั้นเกิดจากการอะไร

 **1.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะเสนอในโครงการนี้ ควรใช้ทุนเดิม จุดแข็งที่มี มาช่วยหนุนเสริมการดำเนินงานโครงการอย่างไร**

ในการแก้ปัญหาการใช้สารเคมีของเกษตรกรนั้น จำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการปรับเปลี่ยน Mindset เกษตรกรผู้ผลิตและประชาชนผู้บริโภคให้ต้องตระหนักถึงความปลอดภัยของอาหารที่ผลผลิตทางการเกษตร ต้องสร้างความรู้ความตระหนักและการเป็นเกษตรกรมืออาชีพ การตระหนักรู้ด้านความหมายจากอาหาร การเชื่อมโยงตลาดทั้งในและนอกพื้นที่ และเชื่อมโยงแนวคิดความเชื่อศาสนา ธรรมเกษตรหรือเกษตรวิถีธรรม ซึ่งปัจจุบันทางเกษตรกรในพื้นที่ตำบลกาบังมีความรู้ผลิตผักอยู่แล้วในเบื้องต้น มีความสนใจการตระหนักในการเลิกใช้สารเคมีในการปลูกพืชผัก โดยหันมาปลูกผักปลอดภัยจำนวน 50 ราย อีกทั้งในพื้นที่มีตลาดที่สามารถรับรับผักที่เกษตรกรนำมาจำหน่าย หน่วยงายภาครัฐและเอกชนทั้งนโยบายจังหวัดเรื่องผักปลอดภัยก็สนับสนุนในเกษตรกรหันมามาปลูกแต่ยังขาดการขยายพื้นที่ให้ครอบคลุ่มทั้งจังหวัด โครงการนี้จึงเป็นโครงการที่สามารถขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโดนเฉพาะจากสำนักงานเกษตรกรจังหวัดยะลา บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดยะลา

 **1.3 แสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานโครงการจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร**

ประชาชนในชุมชนตำบลกาบัง ได้พืชผักที่มีคุณภาพ ไม่มีสารพิษตกค้าง มีความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค มีสุขภาพอนามัยดีขึ้นเนื่องจากไม่มีการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันและกำ จัดศัตรูพืช ทำ ให้เกษตรกรปลอดภัยจากสารพิษเหล่านี้ด้วย  ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีป้องกันและกำ จัดศัตรูพืช ลดปริมาณการนำ เข้าสารเคมีป้องกันและกำ จัดศัตรูพืชได้ เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผลผลิตที่ได้มีคุณภาพทำให้สามารถขายผลผลิต เกษตรกรได้รับความรู้ในด้านการปลุกผักปลอดสารพิษมากยิ่งขึ้น

**วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์และตัวชี้วัด**

(ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการที่แสดงให้เห็นว่า โครงการจะก่อให้เกิด**การปรับเปลี่ยนด้านการสร้างเสริมสุขภาพต่อกลุ่มเป้าหมาย**อย่างไร ซึ่งวัตถุประสงค์นี้จะต้องเฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล **เป็นวัตถุประสงค์เชิงผลลัพธ์** (บอกได้ว่าจะทำโครงการนี้ด้วยแนวทางใด เพื่อให้เกิดผลอะไรที่นำไปสู่การแก้ปัญหา))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **วัตถุประสงค์ (ไม่ควรเกิน 2 ข้อ)** | **ผลลัพธ์** |
| 1. | เพื่อให้ครัวเรือนมีการผลิตผักปลอดภัยสำหรับการบริโภคอย่างเพียงพอ | **ผลลัพธ์ที่ 1 เกิดกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัย**ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.1 เกษตรกรจำนวน 50 รายจำนวน50 แปลง มีการรวมกลุ่มเพื่อจัดการข้อมูลและวางแผนการผลิตผักตามความต้องการของตลาดตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.2 มีข้อมูลแปลงจำนวน50 แปลงปลูกและพัฒนาศักยภาพการผลิตตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.3 มีการติดตามและหนุนเสริม 2เดือนครั้ง**ผลลัพธ์ที่ 2เกษตรกรมีความรู้ สามารถผักปลอดภัย**ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.1 เกษตรกรจำนวน 50 รายจำนวน50 แปลง ในเครือข่ายมีทักษะสามารถผลิตผักปลอดภัยตามแผนตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.2 เกษตรกรนำความรู้การปลูกผักปลอดภัยไปใช้ในแปลงอย่างน้อยร้อยละ 80ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.3 มีข้อตกลงเรื่องมาตรฐานการผลิตผักปลอดภัย |
| 2. | เพื่อสร้างระบบตลาดผักของชุมชน และเพิ่มรายได้ครัวเรือน | **ผลลัพธ์ที่ 3 เกิดกลไกตลาด ผักปลอดภัยเพิ่มขึ้น และกลไกหนุนเสริมจากจังหวัดยะลา**ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.1 มีตราสัญญาลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ผักปลอดภัยที่รับรองมาตรฐานGAPตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.2 หน่วยราชการ/โรงพยาบาลใช้ผักปลอดภัยในพื้นที่ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.3 มีตลาดสินค้าเกษตรผักปลอดภัยอย่างน้อย 4 แห่ง**ผลลัพธ์ที่ 4 เกษตรกรปลูกและจำหน่ายผักปลอดภัยอย่างมีคุณภาพ ทดแทนการนำเข้าจากตลาด**ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.1 ประชาชนเข้าถึงและบริโภคผักปลอดภัยผ่านช่องทางที่หลากหลายตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.2 เกิดแปลงต้นแบบอย่างน้อย 5 แปลงที่สามารถให้หน่วยงานอื่นขยายผลต่อตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.3 เกษตรกรจำนวน 50 รายสามารถลดต้นทุนการผลิตหรือมีรายได้เพิ่มขึ้น |

1. **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ**

\*กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มประชากรที่จะเข้าร่วมดำเนินงานในโครงการ และคาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

\*กลุ่มเป้าหมายรอง คือ กลุ่มประชากรที่ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินงานโครงการ

|  |
| --- |
| **กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่**...กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยหมู่ที่2 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา จำนวนรวม 50 คน**กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่..**.ประชาชนทั่วไปในชุมชนนิบงหมู่ที่2 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัด จำนวนรวม 500 คน |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **พื้นที่ดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |
| ชุมชน/หมู่บ้าน | นิบง  | หมู่ที่ | 2  | ถนน |   | ซอย | ........................... |
| ตำบล/แขวง | กาบัง  | อำเภอ/เขต | กาบัง  | จังหวัด | ยะลา  |
|  |  |  |  |  |  |
| **4. ประเด็นการทำงาน** เลือกเพียง 1 ข้อที่เป็นประเด็นหลักของโครงการ |
| 🖵 สุขภาพจิต | 🖵 ออกกำลังกาย | 🖵 การบริโภคยาสูบ | 🖵 อาหาร |
| 🖵 การบริโภคแอลกอฮอล์ | 🖵 สารเสพติด | 🖵 อุบัติภัย | 🖵 ระบบสุขภาพ |
| 🖵 สิ่งแวดล้อม | 🖵 การป้องกันโรค | 🖵 สุขภาวะครอบครัว | 🖵 เกษตร |
| 🖵 อุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัย | 🖵 สุขภาวะชุมชน  |
| 🖵 สุขภาวะสังคม (คุ้มครองผู้บริโภค, ปัจจัยทางสังคมที่กำหนด สุขภาวะ, การพนัน) | 🖵 สร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ🖵 อื่นๆ โปรดระบุ.................................................................... |

**5. ระยะเวลาโครงการ (อย่างน้อย 10 เดือน)**

ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 63 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

**6. กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน** ระบุกิจกรรมที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด โดยแสดงรายละเอียดวิธีดำเนินงาน ช่วงเวลาจัดกิจกรรม งบประมาณ ผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน

 โดยให้นำวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้มากรอก และแสดงรายละเอียดกิจกรรม/วิธีดำเนินงานที่ชัดเจนของแต่ละวัตถุประสงค์

| **กิจกรรมหลักและวิธีดำเนินงาน** | **ช่วงเดือนที่จัดกิจกรรม** | **งบประมาณรวมของกิจกรรม (บาท)** |
| --- | --- | --- |
| **วัตถุประสงค์ข้อที่ 1** เพื่อให้ครัวเรือนมีการผลิตผักปลอดภัยสำหรับการบริโภคอย่างเพียงพอ**ตัวชี้วัดผลลัพธ์** เกิดกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัย |
| *ชื่อกิจกรรมที่ 1 ประชุมประชาคม* | *มิถุนายน* | 7,500 |
| *รายละเอียดกิจกรรม**ประชุมประชาคมเพื่อจัดตั้งคณะทำงานดำเนินงานตามโครงการ ประกอบด้วยตัวแทน จากกรรมการหมู่บ้าน ตัวแทนคุ้ม ปราชญ์ชุมชนและกลุ่มอื่นๆ ที่เห็นชอบร่วมกัน* |
| *ชื่อกิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะทำงาน* | *มิถุนายน - มีนาคม* | 19,500 |
| *รายละเอียดกิจกรรม**จัดประชุมคณะทำงานอย่างน้อย 2 เดือนครั้ง รวม 5 ครั้ง/ปี โดยประสานให้มี ผู้แทน อปท.เข้าร่วมการประชุม**ด้วย มีประเด็นการประชุม ได้แก่*  *- ประชุมครั้งที่ 1 ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจโครงการ แบ่งบทบาทหน้าที่ พร้อม วางแผนการดำเนินงานร่วมกัน รวมถึงการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการปลูกผัก การบริโภคผัก การใช้สารเคมี ในแต่ละครัวเรือน และนำข้อมูลจากการ สำรวจ มาแลกเปลี่ยนในที่ประชุม(เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระหว่าง ดำเนินงานและสิ้นสุดโครงการ) ประชุมหารือกับตลาดชุมชน หรือรถเร่ เพื่อกำหนดข้อตกลงกับ ควบคุมการนำเข้าอาหารไม่ปลอดภัยมาจำหน่าย* *- ประชุมครั้งที่ 2 และ 3 สรุปความก้าวหน้าการทำงานตามแผนเสนอปัญหาที่พบ และร่วมกันหาทางแก้ปัญหา หรือพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นและข้อตกลงเรื่องมาตรฐานการผลิตผักปลอดภัย*  *- ประชุมครั้งที่ 4 ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการ และหารือถึงการ ทำงานต่อเมื่อจบโครงการที่ สสส.สนับสนุนและ/หรืออื่น* |
| *ชื่อกิจกรรมที่ 3 พัฒนาทักษะคณะทำงาน* | *มิถุนายน - มีนาคม* | 10,000 |
| *รายละเอียดกิจกรรม**พัฒนาทักษะคณะทำงาน* - ค่าจัดทำป้ายสถานที่ปลอดบุหรี่และป้ายชื่อโครงการ โดยมีตราสัญลักษณ์ สสส. สำหรับติดในบริเวณที่จัดกิจกรรมทุกครั้ง ไม่เกิน 1,000 บาทค่าจัดทำรายงานและค่าอินเตอร์เน็ตเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบรายงานความก้าวหน้าออนไลน์ไม่เกิน 2,000 บาทค่าเดินทางและค่าที่พักเพื่อเข้าร่วมประชุมกับ สสส. หรือหน่วยจัดการระดับจังหวัด รวมถึงค่าจัดทำชุดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ (ถ้ามี) ไม่เกิน 7,000 บาท |
| *ชื่อกิจกรรมที่ 4 ศึกษาข้อมูล สถานการณ์ วิเคราะห์ชนิดพืชและพื้นที่เหมาะสม* | *กรกฎาคม* | 1,950 |
| *รายละเอียดกิจกรรม**ก่อนเริ่มโครงการ – คณะทำงานสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการปลูกผัก(มีจำนวนกี่ชนิด) การ บริโภคผัก(ปลูกหรือชื้อรับประทาน และมีค่าใช้จ่ายในการซื้อผักเฉลี่ยต่อสัปดาห์ เท่าไหร่) และการใช้สารเคมี (ใช้หรือไม่ใช้) ในแต่ละครัวเรือนและสำรวจจัดระดับผลผลิตผักแต่ละประเภทให้ชัดเจนเช่น ผักทั่วไป(ใช้สารเคมียาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า) ผักปลอดภัยที่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า (แต่ใช้ปุ๋ยเคมีควบคุม) และผักอินทรีย์เพื่อจำแนกและนำไปสู่การวางแผนการผลิตส่งตลาดหรือบริโภคในชุมชน* *ช่วงท้ายของโครงการ 1 ครั้ง – คณะทำงานสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการปลูกและบริโภคผักที่ไม่ใช้ สารเคมีใดๆ ในแต่ละครัวเรือน (มีจำนวนผักเพิ่มขึ้นกี่ชนิด และมีค่าใช้จ่ายใน การซื้อผักลดลงเฉลี่ยต่อสัปดาห์เท่าไหร่) เพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลเริ่มโครงการ* |
| *ชื่อกิจกรรมที่ 5 จัดกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านการผลิตผักปลอดภัย* | *กรกฎาคม - มีนาคม* | 23,400 |
| *รายละเอียดกิจกรรม**จัดกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านการผลิตผักปลอดภัย* *-* เชิญวิทยากรจากพื้นที่ที่ี่ทำงานสำเร็จ มาบรรยายและสาธิตปฏิบัติการจริง ร่วมกับ ฝึกปฏิบัติของแกนนา และสมาชิกในชุมชน (เรื่องดิน/การทำปุ๋ยหมัก/น้ำหมัก/สารไล่ศัตรูพืช ชีวภาพ และ การปลูกผักในแปลงเกษตรฯลฯ) เวลาอบรม 3 วัน  - ลงมือปฏิบัติและทำแผนผลิต/ใช้ปุ๋ย/สารชีวภาพ ให้เกิดการ หมุนเวียนในชุมชน ตระหนักเห็นประโยชน์ในการปลูกไว้บริโภค |
| *ชื่อกิจกรรมที่ 6* เกิดกลไกตลาด ผักปลอดภัยเพิ่มขึ้น และกลไกหนุนเสริมจากจังหวัดยะลา | *มิถุนายน - ตุลาคม* | **16,950** |
| *รายละเอียดกิจกรรม**3.1 ร่วมกัน รับรองประชาคม ประเมินผล และเก็บข้อมูลทุกแปลงผักผักปลอดภัยที่เข้าร่วมโครงการโดยคณะทำงาน**3.2 จัดทำบันทึกความร่วมมือในการส่งผักปลอดภัย (MOU) กับตลาดภายในและภายนอก โดยขยายโอกาสตลาดสู่โรงเรียนในชุมชน โรงพยาบาลยะลา โรงแรมในยะลา และร้านอาหารยะลา ตลาดสด/ตลาดเช้า ตลาดเมืองใหม่ ตลาดหลังเกษตรจังหวัดยะลา*3.3 การจัดทำข้อตกลงเรื่องมาตรฐานการผลิตผักปลอดภัย |
| **วัตถุประสงค์ข้อที่ 2** เพื่อสร้างระบบตลาดผักของชุมชน และเพิ่มรายได้ครัวเรือน**ตัวชี้วัดผลลัพธ์**  |
| *ชื่อกิจกรรมที่ 7 เกษตรกรปลูกผักและจำหน่ายผักปลอดภัยอย่างมีคุณภาพทดแทนการนำเข้าจากนอกพื้นที่* | *ตุลาคม - มีนาคม* | ***7,500*** |
| *รายละเอียดกิจกรรม* *- สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ หรือยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพัฒนา* *- จำหน่ายผักปลอดภัย ผ่านช่องทางต่างๆที่ได้เชื่อมโยง* *-*  |
| *ชื่อกิจกรรมที่ 8*  |  |  |
| *รายละเอียดกิจกรรม* |
| *ชื่อกิจกรรมที่ 9* |  |  |
| *รายละเอียดกิจกรรม* |  |  |
| *ส่วนที่ สสส. สนับสนุนเพิ่มเติม (เบิกจ่ายตามจริง และเมื่อเหลือจะต้องคืนให้กับ สสส. เมื่อสิ้นสุดโครงการ)* |  | *10,000 บาท* |
| 1. ค่าจัดทำป้ายสถานที่ปลอดบุหรี่และป้ายชื่อโครงการ โดยมีตราสัญลักษณ์ สสส. สำหรับติดในบริเวณที่จัดกิจกรรมทุกครั้ง ไม่เกิน 1,000 บาท
2. ค่าจัดทำรายงานและค่าอินเตอร์เน็ตเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบรายงานความก้าวหน้าออนไลน์ไม่เกิน 2,000 บาท
3. ค่าเดินทางและค่าที่พักเพื่อเข้าร่วมประชุมกับ สสส. หรือหน่วยจัดการระดับจังหวัด รวมถึงค่าจัดทำชุดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ (ถ้ามี) ไม่เกิน 7,000 บาท

**(โปรดแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินที่สนับสนุนเพิ่มเติม พร้อมทั้งแนบภาพถ่ายในระบบรายงานความก้าวหน้าออนไลน์)** |  |

**7. งบประมาณรวมทั้งโครงการ ......... 95,200.................................. บาท**

 (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมของโครงการ)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อกิจกรรม** | **รายละเอียดงบประมาณ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| *กิจกรรมที่ 1 ประชุมประชาคม* | 1.*ประชุมประชาคมเพื่อจัดตั้งคณะทำงานดำเนินงานตามโครงการ ประกอบด้วยตัวแทน จากกรรมการหมู่บ้าน ตัวแทนคุ้ม ปราชญ์ชุมชนและกลุ่มอื่นๆ ที่เห็นชอบร่วมกัน*- ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 70 x 50 คน เป็นเงิน 3,500 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 30 บาท 2 มื้อ 60 x 50 คน เป็นเงิน 3,000 บาท   | 7,500 |
| **รวมงบกิจกรรมที่1**  | **7,500** |
| *กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะทำงาน* | 2.*จัดประชุมคณะทำงานอย่างน้อย 2 เดือนครั้ง รวม 5 ครั้ง/ปี โดยประสานให้มี ผู้แทน อปท.เข้าร่วมการประชุมด้วย มีประเด็นการประชุม*โดยมีรายละเอียด ดังนี้- ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 70 x 30 คน เป็นเงิน 2,100 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 30 บาท 2 มื้อ 60 x 30 คน เป็นเงิน 1,800 บาท  - การประชุมคณะทำงาน เพื่อติดตามการดำเนินงานทั้งโครงการ จำนวน 5 ครั้งๆ ละ 3,900 x 5 = 19,500 บาท **รวมเป็นเงิน 19,500 บาท**  | 19,500 |
| **รวมงบกิจกรรมที่ 2** | **19,500** |
| *กิจกรรมที่ 3 พัฒนาทักษะคณะทำงาน* | 3.*พัฒนาทักษะคณะทำงาน* - ค่าจัดทำป้ายสถานที่ปลอดบุหรี่และป้ายชื่อโครงการ โดยมีตราสัญลักษณ์ สสส. สำหรับติดในบริเวณที่จัดกิจกรรมทุกครั้ง ไม่เกิน 1,000 บาทค่าจัดทำรายงานและค่าอินเตอร์เน็ตเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบรายงานความก้าวหน้าออนไลน์ไม่เกิน 2,000 บาทค่าเดินทางและค่าที่พักเพื่อเข้าร่วมประชุมกับ สสส. หรือหน่วยจัดการระดับจังหวัด รวมถึงค่าจัดทำชุดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ (ถ้ามี) ไม่เกิน 7,000 บาท | 10,000 |
| **รวมงบกิจกรรมที่ 3** | **10,000** |
| *กิจกรรมที่ 4 ศึกษาข้อมูล สถานการณ์ วิเคราะห์ชนิดพืชและพื้นที่เหมาะสม* | 1. *คณะทำงานสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการปลูกผัก* ความต้องการผักของตลาด และวางแผนการผลิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้- ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 70 x 10 คน = 700 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 30 บาท 2 มื้อ 60 x 10 คน = 600 บาท- เอกสารประกอบการตรวจแปลง 30 ชุด x 5 บาท = 150 บาท - รูปเล่มข้อมูล 1 เล่ม พร้อมปก 500 บาท **รวมเป็นเงิน 1,950 บาท**   | 1,950 |
| **รวมงบกิจกรรมที่** 4 | **1,950** |
| *กิจกรรมที่ 5 จัดกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านการผลิตผักปลอดภัย* | *-* เชิญวิทยากรจากพื้นที่ที่ี่ทำงานสำเร็จ มาบรรยายและสาธิตปฏิบัติการจริง ร่วมกับ ฝึกปฏิบัติของแกนนา และสมาชิกในชุมชน (เรื่อง**การจัดการดิน/การแก้ปัญหาเรื่องดิน/การแก้ปัญหาเรื่องแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร**/การทำปุ๋ยหมัก/น้ำหมัก/สารไล่ศัตรูพืช ชีวภาพ และ การปลูกผักในแปลงเกษตรฯลฯ) เวลาอบรม 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ **ครั้งที่ 1 การจัดการดิน/การแก้ปัญหาเรื่องดิน/การแก้ปัญหาเรื่องแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยประสานสถานีพัฒนาที่และชลประทานจังหวัดยะลา**- ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 70 x 30 คน = 2,100 บาท- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 30 บาท 2 มื้อ 60 x 30 คน = 1,800 บาท- ค่าเอกสารการประชุม 30 ชุด x 10 บาท = 300 บาท- ค่าวิทยากร 2 คน x 2 ชั่วโมง x 300 บาท = 600 บาท - ค่าอุปกรณ์การสาธิตการการอบรบรม ของกลุ่ม 3,000 บาท**ครั้งที่ 2 การทำน้ำหมัก/สารไล่ศัตรูพืช ชีวภาพ**- ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 70 x 30 คน = 2,100 บาท- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 30 บาท 2 มื้อ 60 x 30 คน = 1,800 บาท- ค่าเอกสารการประชุม 30 ชุด x 10 บาท = 300 บาท- ค่าวิทยากร 2 คน x 2 ชั่วโมง x 300 บาท = 600 บาท - ค่าอุปกรณ์การสาธิตการการอบรบรม ของกลุ่ม 3,000 บาท**ครั้งที่ 3 การปลูกผักในแปลงเกษตรฯลฯ**- ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 70 x 30 คน = 2,100 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 30 บาท 2 มื้อ 60 x 30 คน = 1,800 บาท - ค่าวิทยากร 2 คน x 2 ชั่วโมง x 300 บาท = 600 บาท - ค่าเอกสารการประชุม 30 ชุด x 10 บาท = 300 บาท x 3 วันเป็นเงิน 900 บาท- ค่าอุปกรณ์การสาธิตการการอบรบรม ของกลุ่ม 3,000 บาท**รวมเป็นเงิน 23,400 บาท**    | 23,400 |
| คณะทำงานศึกษาดูงาน 10 คน พี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ 5 คน ณ บ้านคลองทราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้- ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 70 x 15 คน = 1,050 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 30 บาท 2 มื้อ 60 x 15 คน = 900 บาท- ค่าวิทยากร 2 คน x 6 ชั่วโมง x 300 บาท =3,600 บาท - ค่าเอกสารการประชุม 15 ชุด x 10 บาท = 150 บาท- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 600 x 3 คัน = 1,800 บาท - ป้ายไวนิล 1 แผ่น ขนาด 1.5 x 3 = 900 บาท**รวมเป็นเงิน 8,400 บาท** | 8,400 |
| **รวมงบกิจกรรมที่ 5** | **31,800** |
| *ชื่อกิจกรรมที่ 6* เกิดกลไกตลาด ผักปลอดภัยเพิ่มขึ้น และกลไกหนุนเสริมจากจังหวัดยะลา | 1. *เวทีกำหนดมาตรฐานการผลิตผักปลอดภัยในการปลูกผักที่ไม่ใช้สารเคมี*ฯ- ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 70 x 50 คน เป็นเงิน 3,500 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 30 บาท 2 มื้อ 60 x 50 คน เป็นเงิน 3,000 บาท **รวมเป็นเงิน 7,500บาท** | 7,500 |
| 2.*คณะทำงานสำรวจการแปลงปลูก*และมอบสัญญาลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ผักปลอดภัยที่รับรองมาตรฐานGAP- ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 70 x 10 คน = 700 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 30 บาท 2 มื้อ 60 x 10 คน = 600 บาท- เอกสารประกอบการตรวจแปลง 30 ชุด x 5 บาท = 150 บาท - รูปเล่มข้อมูล 1 เล่ม พร้อมปก 500 บาท **รวมเป็นเงิน 1,950 บาท** | 1,950 |
| 3. *จัดประชุมทำบันทึกความร่วมมือในการส่งผักปลอดภัย (MOU) กับตลาดภายในและภายนอก ฯ* - ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 70 x 50 คน เป็นเงิน 3,500 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 30 บาท 2 มื้อ 60 x 50 คน เป็นเงิน 3,000 บาท  **รวมเป็นเงิน 7,500บาท** | 7,500 |
| **รวมงบกิจกรรมที่ 6** | **16,950** |
| *กิจกรรมที่ 7 เกษตรกรปลูกผักและจำหน่ายผักปลอดภัยอย่างมีคุณภาพทดแทนการนำเข้าจากนอกพื้นที่* | 1. *จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ หรือยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพัฒนา*- ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 70 x 50 คน เป็นเงิน 3,500 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 30 บาท 2 มื้อ 60 x 50 คน เป็นเงิน 3,000 บาท  **รวมเป็นเงิน 7,500บาท** | 7,500 |
| **2.*จำหน่ายผักปลอดภัย ผ่านช่องทางต่างๆที่ได้เชื่อมโยง*** | **ไม่มีค่าใช้จ่าย** |
| 3. |  |
| **รวมงบกิจกรรมที่ 7** | **7,500** |
| งบประมาณกิจกรรมรวมทั้งโครงการ | **77,700** บาท |
| ส่วนที่ สสส. สนับสนุนเพิ่มเติม  | 10,000 บาท |
| **งบประมาณรวมทั้งโครงการ** | **95,200**บาท |

**8. กรณีที่มีการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานอื่น**

ให้ระบุการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานอื่น ทั้งในรูปแบบงบประมาณ หรือการสนับสนุนรูปแบบอื่น

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อหน่วยงาน** | **งบประมาณ (บาท)** | **สนับสนุนรูปแบบอื่น (ถ้ามีให้ระบุ)** |
| 1. | สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา | - | ผู้ประสานงานพื้นที่ |
| 2. | สถานีพัฒนาที่ดินยะลา | - | สารปรับปรุงดิน พด./การแก้ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร |
| 3. | สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา | - | องค์ความรู้และตัวอย่างสาธิตการกำจัดวัชพืช |
| 4. | โครงการชลประทานยะลา | - | องค์ความรู้การบริหารจัดการน้ำการแก้ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร |
| 5. | โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบาละ |  | การสร้างความตระหนักพิษภัยผักที่มีสารเคมีตกค้าง |

**9. วิธีรายงานผลลัพธ์ของโครงการ**

การรายงานผลลัพธ์ของโครงการให้รายงานตามผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยโครงการจะต้องออกแบบข้อมูลที่จะเก็บและวิธีการเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดที่กำหนด โดยให้เป็นไปตามบริบทของพื้นที่

1. ข้อมูลที่จะเก็บ
	1. เป็นข้อมูลสำคัญที่จะบอกว่าโครงการบรรลุผลลัพธ์ เช่น จำนวนแกนนำ บทบาทแกนนำ กฎ/ระเบียบ/กติกา

 พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เป็นต้น

* 1. ข้อมูลที่นำมาประกอบคำอธิบายตัวชี้วัดควรมีลักษณะเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์เดิมอย่างชัดเจน
1. วิธีเก็บข้อมูล
	1. ให้ชุมชนร่วมออกแบบการเก็บข้อมูลและดำเนินการจัดเก็บที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด และหน่วยจัดการ (Node) ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลที่ชุมชนจัดเก็บร่วมกับชุมชนที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ระดับต่างๆ
	2. ตัวอย่างวิธีเก็บข้อมูล เช่น การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ การประชุมกลุ่ม ภาพถ่าย คลิปวิดีโอการสำรวจ การสรุปบทเรียน เรื่องเล่า บันทึกการประชุม แบบประเมินความรู้ความเข้าใจ แบบบันทึกการติดตาม เป็นต้น
2. ทุกโครงการจะต้องนำเสนอรายงานความก้าวหน้าและรายงานปิดโครงการให้คณะทำงานรับทราบและรับรองรายงานก่อนนำส่ง สสส.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดผลลัพธ์**(ยกมาจากตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ระบุในหัวข้อที่ 2) | **ข้อมูลอะไรบ้างที่จะเก็บ** | **วิธีเก็บข้อมูล** |
| เกิดกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัย | ข้อมูลทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ  | ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ  |
| เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯมีความรู้ สามารถผักปลอดภัย | องค์ความรู้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ก่อน/หลัง อบรมให้ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ | แบบทดสอบ การสังเกตการณ์ |
| เกิดกลไกตลาด ผักปลอดภัยเพิ่มขึ้น และกลไกหนุนเสริมจากจังหวัดยะลา | มีตราสัญญาลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ผักปลอดภัยที่รับรองมาตรฐานGAP | ลงพื้นที่ติดตามแต่ละครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้แบบสุ่มทดสอบแปลงผัก |
| เกษตรกรปลูกผักและจำหน่ายผักปลอดภัยอย่างมีคุณภาพทดแทนการนำเข้าผักจากนอกพื้นที่ |  การลดการนำเข้าผักจากนอกพื้นที่ของตลาดในชุมชน | แบบสอบถาม |

**10. องค์กรภาคีที่ร่วมดำเนินงาน**

(ระบุรายชื่อองค์กรภาคีที่ร่วมดำเนินโครงการหรือหน่วยงานสนับสนุนที่มีบทบาทในการร่วมคิดและร่วมดำเนินโครงการนี้)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อหน่วยงาน** | **บทบาทหน้าที่** |
| 1. | สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา | ผู้ประสานงานพื้นที่ |
| 2. | สถานีพัฒนาที่ดินยะลา | ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสารปรับปรุงดิน พด. |
| 3. | สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา | ถ่ายทอดองค์ความรู้ สาธิตการกำจัดศัตรูพืช และออกมาตรฐาน GAP |
| 4. | โครงการชลประทานยะลา | ถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการน้ำ |

**11. ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล**

1.เมื่อโครงการแล้วเสร็จ หรือเมื่อทุนของ สสส. หมดลง จะมีการดำเนินการต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไร

2.ระบุวิธีการขยายผลจากการดำเนินโครงการ และชุมชน หรือผู้อื่นจะใช้ประโยชน์จากผลของโครงการนี้อย่างไร

 1. เมื่อโครงการแล้วเสร็จ ย่อมมีการดำเนินการต่อเนื่อง เพราะเกษตรกร มีการปลูกผักขายเป็นอาชีพเสริม ซึ่งถ้าโครงการนี้สำเร็จไปด้วยดี กลุ่มเกษตรกร ได้มาตรฐาน PGS หรือ GAP และมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลแปลง จากการปลูกผักเป็นอาชีพเสริม ก็จะทำให้การปลูกผักเป็นอาชีพหลัก แทนการทำสวนยางที่มีราคาตกต่ำ การดำเนินการ จะเน้นไปที่ตลาด และการจัดการของเกษตรกรให้มีความต่อเนื่อง

 2.ขยายผลจากการดำเนินโครงการ จาก ม.2 ต.กาบัง จะขยายไปทุกหมู่บ้าน ของตำบลกาบัง ขยายจากโรงเรียนในพื้นที่ สู่ตำบลใกล้เคียง

# คำรับรองของผู้เสนอโครงการ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ และขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนตามที่ สสส. กำหนดทุกประการหากโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนจาก สสส. และหากตรวจพบว่าข้อมูลที่อยู่ในแบบเสนอโครงการนี้เป็นเท็จ สสส. สงวนสิทธิ์ที่จะระงับการสนับสนุนโครงการของท่าน/หน่วยงานของท่านทุกโครงการ พร้อมนี้ขอยืนยันว่าข้าพเจ้า

#  🞏 ไม่ได้ขอทุนซ้ำซ้อนจากแหล่งทุนอื่นๆ 🞏 ขอจากแหล่งทุนอื่นด้วย

**ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ**...........................................…………………………………..……….ตำแหน่ง .....…………….……………..………………..….

**ลายมือชื่อ** ……….……………………………..…………………………….…………………………………วันที่……………………….…..……………...…........

**ชื่อหัวหน้าองค์กร/กลุ่ม**....................……..………………………………………………………… ตำแหน่ง .……………….…..…………………………....…

**ลายมือชื่อ** …………………………………………………………..………………….………………………วันที่ ……………………….…………………………….

**บันไดผลลัพธ์โครงการ………………………………………………………………………**

**กิจกรรม**

**ตัวชี้วัด**

**ผลลัพธ์**

* *เชื่อมโยงตลาดทั้งในชุมชน และนอกชุมชนและจำหน่ายผักปลอดภัย ผ่านช่องทางต่างๆ*
*
*
*
*
*
* ***สร้างเครือข่ายหน่วยงานภาคีภาครัฐและเอกชน***
*
*
*
*
* ***ศึกษาข้อมูล สถานการณ์ วิเคราะห์ชนิดพืชและพื้นที่เหมาะสม*และ*พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ***
*
*
*
* *จัดตั้งกลุ่มและพัฒนาทักษะคณะทำงาน*
*
*
*

**เกษตรกรปลูกผักและจำหน่ายผักปลอดภัยอย่างมีคุณภาพทดแทนการนำเข้าผักจากนอกจังหวัด**

**เกิดกลไกตลาด ผักปลอดภัยเพิ่มขึ้น และกลไกหนุนเสริมจากจังหวัดยะลา**

**เกษตรกรมีความรู้ สามารถผักปลอดภัย**

**เกิดกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัย**

* ประชาชนเข้าถึงและบริโภคผักปลอดภัยผ่านช่องทางที่หลากหลาย
* เกิดแปลงต้นแบบที่สามารถให้หน่วยงานอื่นขยายผลต่อ
* เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
* มีตราสัญญาลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ผักปลอดภัยที่รับรองมาตรฐานGAP
* หน่วยราชการ/โรงพยาบาลใช้ผักปลอดภัยในพื้นที่
* มีตลดสินค้าเกษตรผักปลอดภัยอย่างน้อย 4 แห่ง

* เกษตรกรในเครือข่ายมีทักษะสามารถผลิตผักปลอดภัยตามแผน
* เกษตรกรนำความรู้การปลูกผักปลอดภัยไปใช้ในแปลงอย่างน้อยร้อยละ 80
* มีข้อตกลงเรื่องมาตรฐานการผลิตผักปลอดภัย
* เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อจัดการข้อมูลและวางแผนการผลิตผักตามความต้องการของตลาด
* มีข้อมูลแปลงปลูกและศักยภาพการผลิต
* มีการติดตามและหนุนเสริมทุก2 เดือน

**เอกสารแนบท้ายโครงการ**

1. ชื่อโครงการ.....เกษตรกรปลอดภัยและพอเพียงตำบลกาบัง

2. รายชื่อผู้ลงนามในข้อตกลง พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน

 2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางแมะนะ สาเร๊ะ

 2.2 พยาน นางแวซูดารีย๊ะ ปูซู

3. รายชื่อผู้เปิดบัญชีโครงการจำนวน 3 ท่าน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน

3.1 นางแมะนะ สาเร๊ะ ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.2 นางสาวซอบารียะห์ บาราเฮง ผู้ร่วมทำโครงการ (ต้องมีรายชื่อในโครงการ)

 3.3 นางอามีเนาะ บูงอปีแนผู้ร่วมทำโครงการ/เจ้าหน้าที่การเงิน (ต้องมีรายชื่อใน โครงการ)

**หมายเหตุ** :

1. รายชื่อผู้ลงนามในข้อตกลง (ผู้รับผิดชอบโครงการ และพยาน) และผู้เปิดบัญชีโครงการ จะต้องเป็นผู้ที่มี

 รายชื่ออยู่ในคณะทำงานโครงการ

2. รายชื่อผู้เปิดบัญชีโครงการ 3 ท่านจะต้องมีรายชื่อเป็นคณะทำงานโครงการจะต้องไม่มีนามสกุลเดียวกัน