รหัสโครงการ: 63-00174-0005

**สำหรับเจ้าหน้าที่**

วันที่: 5 กรกฎาคม 2563

**แบบเสนอโครงการ**

**”เปิดรับทั่วไป”**

**ชื่อโครงการ** ....ชุมชนร่วมใจจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตำบลหนองบัว......................................................................

*(การตั้งชื่อโครงการ ควรตั้งชื่อที่สื่อถึงเรื่องที่จะทำ เชื่อมโยงเรื่องสุขภาพ ใช้คำที่กระชับ ชัดเจน ความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด)*

**ประเภทโครงการ**🗹เป็นโครงการใหม่ 🞎เป็นโครงการต่อเนื่อง(ต้องแสดงผลสำเร็จการดำเนินงานที่ผ่านมาให้ชัดเจนในหัวข้อหลักการและเหตุผล/การวิเคราะห์สถานการณ์)

**ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานผู้เสนอโครงการ**

### 1. องค์กร/กลุ่มบุคคล ที่เสนอโครงการ (กรณีขอทุนในนามองค์กร/คณะบุคคล)

*กรณีที่เสนอขอทุนในนามนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี(เช่น คณะบุคคล มูลนิธิ สมาคม สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างหุ้นส่วน คณะบุคคล)จะต้องระบุหมายเลขผู้เสียภาษีขององค์กรด้วย ในกรณีกลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ให้ใส่เครื่องหมาย – ในช่องเลขประจำตัวผู้เสียภาษีขององค์กร*

**หมายเลขผู้เสียภาษีขององค์กร 13 หลัก**[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

###### **ชื่อองค์กร/กลุ่มบุคคล**………………............................-...........................………………………………………..........................…………

ชื่อหัวหน้าองค์กร ...............ธรรมรัตน์...........................นามสกุล ............ชื่นเดช...................................................................

ตำแหน่งในองค์กร…………ผู้ใหญ่บ้าน..........………………………………………………………………………………………………………………

ที่ตั้งองค์กร

อาคาร......อาคารอเนกประสงค์ บ้านหน้าเขา.......................... ห้องเลขที่/ชั้น……...................-............................................….…

เลขที่………..…-......…...… หมู่ที่ ..…4..... ตรอก/ซอย…………..…-…….………………ถนน………….…-……………...………….……………

ตำบล/แขวง……หนองบัว…....… อำเภอ/เขต ………รัษฎา.…….. จังหวัด…ตรัง………. รหัสไปรษณีย์ ……92160.........…….…….

โทรศัพท์ .................-............................ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ................-.............................. โทรสาร ..............-..........................

Email …………………………-..…………………..................…………………………………….……………………………………………….…..….…….

จัดอยู่ในองค์กรประเภทใด (เลือกเพียง 1 ข้อ)

 🗆1. หน่วยงานของรัฐ (หน่วยงานราชการ)

 🗆2. สถาบันการศึกษาของรัฐ (รวมถึงสถาบันการศึกษาที่ออกนอกระบบ สถาบันการศึกษาที่จัดตั้งพิเศษ)

 🗆3. หน่วยงานสาธารณสุข/โรงพยาบาล (ของรัฐ) /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

 🗆4. หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการ (เช่น องค์การมหาชน กองทุน ฯลฯ)

 🗆5. รัฐวิสาหกิจ

 🗆6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล (นคร/เมือง/ตำบล) องค์การบริหาร

 ส่วนตำบล)

 🗹7. องค์กรชุมชน / องค์กรชาวบ้าน / กลุ่มซึ่งมีการรวมตัวเฉพาะกิจ / คณะบุคคล

 🗆8วัด / อาศรม / องค์กรศาสนา / มัสยิด / โบสถ์

 🗆9. องค์กรการกุศล / มูลนิธิไม่แสวงกำไร / องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)

 🗆 10. องค์กรวิชาชีพ(เช่น สภาวิศวกร สมาคมนักแต่งเพลง สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าว สภาการหนังสือพิมพ์

 สภาเทคนิคการแพทย์ สมาคมพยาบาล ทันตแพทยสภา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬา

 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัด ฯลฯ)

 🗆11. สถาบันการศึกษาเอกชน 🗆12. สถานพยาบาลเอกชน / โรงพยาบาลเอกชน

 🗆13. บริษัท / หน่วยงานเอกชน 🗆 14. องค์กรต่างประเทศ

 🗆15. อื่นๆ ระบุ …………………………………………………………………

### 2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

\*\* ผู้รับผิดชอบโครงการ หมายถึงผู้ดำเนินการหลักของโครงการ อาจเป็นหรือไม่เป็นหัวหน้าองค์กรก็ได้

คำนำหน้าชื่อ………นาย.…………ชื่อ ……….…ธรรมรัตน์………..….…….…นามสกุล ……….ชื่นเดช....…........…………..…..…………

ตำแหน่งในองค์กร…....ผู้ใหญ่บ้าน..........................................................................................................................................

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 3 9206 00278 68 5

โทรศัพท์ ..............-............................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ .....0872801599............. โทรสาร ............-...........................

Email ……………………………..…………………................…….. ……………………………………………………………………….………..……….

**ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน**

เลขที่……65…......…...… หมู่ที่ ..…4.... ตรอก/ซอย…………..……-….………………ถนน………….…………-……...………………………

ตำบล/แขวง…หนองบัว....… อำเภอ/เขต ……รัษฎา….…….. จังหวัด……ตรัง…………. รหัสไปรษณีย์ ………92160.…….…….

**ที่อยู่ปัจจุบัน**:🗹เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน (ไม่ต้องกรอกใหม่) [ ]  ไม่เหมือน (ต้องกรอกใหม่)

อาคาร/หมู่บ้าน.........................................................................................................................................................................

เลขที่………..…......…...… หมู่ที่ ..……..... ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน………….………………...………………………

ตำบล/แขวง………………....… อำเภอ/เขต …………..…….…….. จังหวัด………...…………. รหัสไปรษณีย์ ……………...………….…….

**สถานที่ทำงาน:**[ ] เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น(ไม่ต้องกรอกใหม่)🗹 เหมือนที่อยู่ปัจจุบัน [ ] ไม่เหมือน (กรอกใหม่)

อาคาร/หมู่บ้าน.........................................................................................................................................................................

เลขที่………..…......…...… หมู่ที่ ..……..... ตรอก/ซอย…………..……….………………ถนน………….………………...………………………

ตำบล/แขวง………………....… อำเภอ/เขต …………..…….…….. จังหวัด………...…………. รหัสไปรษณีย์ ……………...………….…….

โทรศัพท์ ............................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ .............................................. โทรสาร ........................................

Email ……………………………..…………………................……………………………..………………………………………………………..……….

**ที่อยู่จัดส่งเอกสาร** [ ] *เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น* [ ]  เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน🗹 เหมือนที่อยู่ปัจจุบัน

### 3. รายชื่อผู้ร่วมทำโครงการ/คณะทำงาน (อย่างน้อย 3คน)

**ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 1**

คำนำหน้าชื่อ……นาย…..…………ชื่อ ……….นายทวี ....……..….…….…นามสกุล ………..เพ็ชรสง........………….…..…………

หน้าที่ในโครงการ …..……รองหัวหน้าโครงการ…….…………….…….…………….…….…………….……….…………………………………

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 3 9206 00273 93 4

ที่อยู่ปัจจุบัน:

อาคาร/หมู่บ้าน.................บ้านหน้าเขา....................................................................................................................................

เลขที่………100.....…...… หมู่ที่ ..…4.... ตรอก/ซอย…………-..……….………………ถนน………….…-……………...………………………

ตำบล/แขวง……หนองบัว....… อำเภอ/เขต ……รัษฎา…….…….. จังหวัด…ตรัง………. รหัสไปรษณีย์ ………92160……….…….

โทรศัพท์ ..............-.............................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ .................-............................ โทรสาร ...........-............................

Email ………………-…………..…………………................…………………………….…………………………………………………………...……….

**ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 2**

คำนำหน้าชื่อ……นาย…..…………ชื่อ ……….นายสุรินทร์ ....……..….…….…นามสกุล ………..พรายชนะ........………….…..…………

หน้าที่ในโครงการ …..……รองหัวหน้าโครงการ…….…………….…….…………….…….…………….……….…………………………………

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 3 8009 00066 62 5

ที่อยู่ปัจจุบัน:

อาคาร/หมู่บ้าน.................บ้านหนองบัว....................................................................................................................................

เลขที่………14.....…...… หมู่ที่ ..…8.... ตรอก/ซอย…………-..……….………………ถนน………….…-……………...………………………

ตำบล/แขวง……หนองบัว....… อำเภอ/เขต ……รัษฎา…….…….. จังหวัด…ตรัง………. รหัสไปรษณีย์ ………92160……….…….

โทรศัพท์ ..............-.............................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ........0872727453............. โทรสาร ...........-........................

Email ………………-…………..…………………................…………………………….…………………………………………………………...……….

**ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 3**

คำนำหน้าชื่อ………นาง..…………ชื่อ ……….…จินตนา……..…..….…….…นามสกุล ……….ปู่สังข์.................………….…..…………

หน้าที่ในโครงการ ……………...…งานการเงินและบัญชี……….…….…………….…….…………….……….………….………….……………

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 3 9206 00273 99 3

ที่อยู่ปัจจุบัน :

อาคาร/หมู่บ้าน..........บ้านหน้าเขา..........................................................................................................................................

เลขที่……3......…...… หมู่ที่ ..4…..... ตรอก/ซอย…………-.……….………………ถนน………….……-….…………...………………………

ตำบล/แขวง……หนองบัว....… อำเภอ/เขต ……รัษฎา….…….. จังหวัด……ตรัง………. รหัสไปรษณีย์ ………92160……….…….

โทรศัพท์ ..........-.................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ...................-.......................... โทรสาร .............-..........................

Email ……………………-……………….………..…………………................……………………………………………………………………...……….

**ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 4**

คำนำหน้าชื่อ……นาย…..…………ชื่อ ………วิรัตน์....…………………..….…….…นามสกุล ……….เพ็ชรสง..........………….…..…………

หน้าที่ในโครงการ ….............ฝ่ายบริหารงานทั่วไป….…….…………….…….…………….……….………….………….……………

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 3 9206 00273 94 2

ที่อยู่ปัจจุบัน :

อาคาร/หมู่บ้าน..........บ้านหน้าเขา.............................................................................................................................................

เลขที่……1…......…...… หมู่ที่ ..4…..... ตรอก/ซอย………….-.……….………………ถนน………….……-…………...………………………

ตำบล/แขวง…หนองบัว…....… อำเภอ/เขต …รัษฎา.…….…….. จังหวัด……ตรัง…………. รหัสไปรษณีย์ ……92160……….…….

โทรศัพท์ .....................-....................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ .............................................. โทรสาร ...-....................................

Email ………………………-……..…………………................………………………………………………….……………………………………...……….

**ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 5**

คำนำหน้าชื่อ……นาง…..…………ชื่อ ………ปรีดา....…………………..….…….…นามสกุล ……….จันทรมาศ......………….…..…………

หน้าที่ในโครงการ ….............ฝ่ายบริหารงานทั่วไป….…….…………….…….…………….……….………………….………….……………

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 3 9206 00153 9 98

ที่อยู่ปัจจุบัน :

อาคาร/หมู่บ้าน..........บ้านหนองบัว.............................................................................................................................................

เลขที่………44........…...… หมู่ที่ ..8…..... ตรอก/ซอย………….-.……….………………ถนน………….……-…………...………………………

ตำบล/แขวง…หนองบัว…....… อำเภอ/เขต …รัษฎา.…….…….. จังหวัด……ตรัง…………. รหัสไปรษณีย์ ……92160……….…….

โทรศัพท์ .....................-....................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ .............................................. โทรสาร ...-....................................

Email ………………………-……..…………………................………………………………………………….……………………………………...……….

**ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 6**

คำนำหน้าชื่อ……นาย…..…………ชื่อ ………แคล้ว....…………………..….…….…นามสกุล ……….ศักดิ์สูง.........………….…..…………

หน้าที่ในโครงการ …...........ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง............................….…………….…….…………….……….………….………….……………

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 3 8009 00075 12 8

ที่อยู่ปัจจุบัน :

อาคาร/หมู่บ้าน..........บ้านหน้าเขา.............................................................................................................................................

เลขที่……8/2…......…...… หมู่ที่ ..4…..... ตรอก/ซอย………….-.……….………………ถนน………….……-…………...………………………

ตำบล/แขวง…หนองบัว…....… อำเภอ/เขต …รัษฎา.…….…….. จังหวัด……ตรัง…………. รหัสไปรษณีย์ ……92160……….…….

โทรศัพท์ .....................-....................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ .............................................. โทรสาร ...-....................................

Email ………………………-……..…………………................………………………………………………….……………………………………...……….

**ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 7**

คำนำหน้าชื่อ……นาง…..…………ชื่อ ………คนอง....………………..….…….…นามสกุล ……….หนูจันทร์..........………….…..…………

หน้าที่ในโครงการ …........ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง.........................................……….…….…………….……….………….………….……………

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 3 8009 00078 34 8

ที่อยู่ปัจจุบัน :

อาคาร/หมู่บ้าน..........บ้านหน้าเขา.............................................................................................................................................

เลขที่……12…......…...… หมู่ที่ ..4…..... ตรอก/ซอย………….-.……….………………ถนน………….……-…………...………………………

ตำบล/แขวง…หนองบัว…....… อำเภอ/เขต …รัษฎา.…….…….. จังหวัด……ตรัง…………. รหัสไปรษณีย์ ……92160……….…….

โทรศัพท์ .....................-....................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ .............................................. โทรสาร ...-....................................

Email ………………………-……..…………………................………………………………………………….……………………………………...……….

**ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 8**

คำนำหน้าชื่อ……นาง…..…………ชื่อ ………สำรอง....…………………..….…….…นามสกุล ……….หนูสงค์.........………….…..…………

หน้าที่ในโครงการ ….........งานสารบรรณ...........……….…….…………….…….…………….……….………….………….……………

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 3 9206 00274 44 2

ที่อยู่ปัจจุบัน :

อาคาร/หมู่บ้าน..........บ้านหน้าเขา.............................................................................................................................................

เลขที่……18…......…...… หมู่ที่ ..4…..... ตรอก/ซอย………….-.……….………………ถนน………….……-…………...………………………

ตำบล/แขวง…หนองบัว…....… อำเภอ/เขต …รัษฎา.…….…….. จังหวัด……ตรัง…………. รหัสไปรษณีย์ ……92160……….…….

โทรศัพท์ .....................-....................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ .............................................. โทรสาร ...-....................................

Email ………………………-……..…………………................………………………………………………….……………………………………...……….

**ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 9**

คำนำหน้าชื่อ……นาย…..…………ชื่อ ………พนม....…………………..….…….…นามสกุล ……….ใจกระจ่าง.......………….…..…………

หน้าที่ในโครงการ …..........งานบัญชีซื้อขายขยะ/งานทั่วไป....................................………….……….………….………….……………

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 3 9206 00277 99 9

ที่อยู่ปัจจุบัน :

อาคาร/หมู่บ้าน..........บ้านหน้าเขา.............................................................................................................................................

เลขที่……51…......…...… หมู่ที่ ..4…..... ตรอก/ซอย………….-.……….………………ถนน………….……-…………...………………………

ตำบล/แขวง…หนองบัว…....… อำเภอ/เขต …รัษฎา.…….…….. จังหวัด……ตรัง…………. รหัสไปรษณีย์ ……92160……….…….

โทรศัพท์ .....................-....................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ .............................................. โทรสาร ...-....................................

Email ………………………-……..…………………................………………………………………………….……………………………………...……….

**ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 10**

คำนำหน้าชื่อ……นาย…..…………ชื่อ ………ณรงค์....…………………..….…….…นามสกุล ……….แก้วสุขใส......………….…..…………

หน้าที่ในโครงการ …..........ฝ่ายขาย (งานกำหนดราคาซื้อขายขยะ)/งานทั่วไป...…………….……….………….………….……………

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 3 8009 00076 28 1

ที่อยู่ปัจจุบัน :

อาคาร/หมู่บ้าน..........บ้านหน้าเขา.............................................................................................................................................

เลขที่……106......…...… หมู่ที่ ..4…..... ตรอก/ซอย………….-.……….………………ถนน………….……-…………...………………………

ตำบล/แขวง…หนองบัว…....… อำเภอ/เขต …รัษฎา.…….…….. จังหวัด……ตรัง…………. รหัสไปรษณีย์ ……92160……….…….

โทรศัพท์ .....................-....................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ .............................................. โทรสาร ...-....................................

Email ………………………-……..…………………................………………………………………………….……………………………………...……….

**ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 11**

คำนำหน้าชื่อ……นาย…..…………ชื่อ ………ชวน....…………………..….…….…นามสกุล ……….แก้วศรีสุข........………….…..…………

หน้าที่ในโครงการ …..........ฝ่ายขาย (งานตรวจสอบคุณลักษณะขยะ งานชั่งน้ำหนักขยะและจัดเก็บขยะ )/งานทั่วไป....……

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 3 8009 00042 92 1

ที่อยู่ปัจจุบัน :

อาคาร/หมู่บ้าน..........บ้านหน้าเขา.............................................................................................................................................

เลขที่……120......…...… หมู่ที่ ..4…..... ตรอก/ซอย………….-.……….………………ถนน………….……-…………...………………………

ตำบล/แขวง…หนองบัว…....… อำเภอ/เขต …รัษฎา.…….…….. จังหวัด……ตรัง…………. รหัสไปรษณีย์ ……92160……….…….

โทรศัพท์ .....................-....................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ .............................................. โทรสาร ...-....................................

Email ………………………-……..…………………................………………………………………………….……………………………………...……….

**ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 12**

คำนำหน้าชื่อ……นาย…..…………ชื่อ ………จรูญ....…………………..….…….…นามสกุล ……….ขุนชู..........………….……....…………

หน้าที่ในโครงการ …........ฝ่ายขาย (งานตรวจสอบคุณลักษณะขยะ งานชั่งน้ำหนักขยะและจัดเก็บขยะ )/งานทั่วไป…………

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 3 9206 00164 92 2

ที่อยู่ปัจจุบัน :

อาคาร/หมู่บ้าน..........บ้านหน้าเขา.............................................................................................................................................

เลขที่……132......…...… หมู่ที่ ..4…..... ตรอก/ซอย………….-.……….………………ถนน………….……-…………...………………………

ตำบล/แขวง…หนองบัว…....… อำเภอ/เขต …รัษฎา.…….…….. จังหวัด……ตรัง…………. รหัสไปรษณีย์ ……92160……….…….

โทรศัพท์ .....................-....................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ .............................................. โทรสาร ...-....................................

Email ………………………-……..…………………................………………………………………………….……………………………………...……….

**ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 13**

คำนำหน้าชื่อ……นาย…..…………ชื่อ ………สมชาย.…………………..….…….…นามสกุล ……….ศักดิ์ศรี..........………….…..…………

หน้าที่ในโครงการ …........ฝ่ายขาย (งานตรวจสอบคุณลักษณะขยะ งานชั่งน้ำหนักขยะและจัดเก็บขยะ )/งานทั่วไป.............

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 3 9305 00512 40 6

ที่อยู่ปัจจุบัน :

อาคาร/หมู่บ้าน..........บ้านหน้าเขา.............................................................................................................................................

เลขที่……138......…...… หมู่ที่ ..4…..... ตรอก/ซอย………….-.……….………………ถนน………….……-…………...………………………

ตำบล/แขวง…หนองบัว…....… อำเภอ/เขต …รัษฎา.…….…….. จังหวัด……ตรัง…………. รหัสไปรษณีย์ ……92160……….…….

โทรศัพท์ .....................-....................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ .............................................. โทรสาร ...-....................................

Email ………………………-……..…………………................………………………………………………….……………………………………...……….

**ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 14**

คำนำหน้าชื่อ……นาย…..…………ชื่อ ………ทินกร...…………………..….…….…นามสกุล ……….คงเพ็ง..........…..……….…..…………

หน้าที่ในโครงการ ….............…ฝ่ายขาย (งานตรวจสอบคุณลักษณะขยะ งานชั่งน้ำหนักขยะและจัดเก็บขยะ )/งานทั่วไป.....

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 1 9206 00027 01 5

ที่อยู่ปัจจุบัน :

อาคาร/หมู่บ้าน..........บ้านหน้าเขา.............................................................................................................................................

เลขที่……140......…...… หมู่ที่ ..4…..... ตรอก/ซอย………….-.……….………………ถนน………….……-…………...………………………

ตำบล/แขวง…หนองบัว…....… อำเภอ/เขต …รัษฎา.…….…….. จังหวัด……ตรัง…………. รหัสไปรษณีย์ ……92160……….…….

โทรศัพท์ .....................-....................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ .............................................. โทรสาร ...-....................................

Email ………………………-……..…………………................………………………………………………….……………………………………...……….

**ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 15**

คำนำหน้าชื่อ……นาย…..…………ชื่อ ………สมัย.....…………………..….…….…นามสกุล ……….ศักดิ์ศรี...........………….…..…………

หน้าที่ในโครงการ …..เลขานุการ...........…….….…….…………….…….…………….…….…………….……….………….………….……………

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 3 4017 00598 71 7

ที่อยู่ปัจจุบัน :

อาคาร/หมู่บ้าน..........บ้านหน้าเขา.............................................................................................................................................

เลขที่……73…......…...… หมู่ที่ ..4…..... ตรอก/ซอย………….-.……….………………ถนน………….……-…………...………………………

ตำบล/แขวง…หนองบัว…....… อำเภอ/เขต …รัษฎา.…….…….. จังหวัด……ตรัง…………. รหัสไปรษณีย์ ……92160……….…….

โทรศัพท์ .....................-....................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ ........0936406589............ โทรสาร ...-....................................

Email ………………………-……..…………………................………………………………………………….……………………………………...……….

**ผู้ร่วมทำโครงการบุคคลที่ 16**

คำนำหน้าชื่อ……นาง…..…………ชื่อ ………สุปราณี....…………………..….…….นามสกุล ……….จีนปาน..........………….…..…………

หน้าที่ในโครงการ ….....ผู้ช่วยเลขานุการ..........…….…………….…….…………….…….…………….……….………….………….……………

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 3 9206 00499 38 0

ที่อยู่ปัจจุบัน :

อาคาร/หมู่บ้าน..........บ้านหน้าเขา.............................................................................................................................................

เลขที่……44/4....…...… หมู่ที่ ..14…..... ตรอก/ซอย………….-.……….………………ถนน………….……-…………...………………………

ตำบล/แขวง…ควนเมา…....… อำเภอ/เขต …รัษฎา.…….…….. จังหวัด……ตรัง…………. รหัสไปรษณีย์ ……92160……….…….

โทรศัพท์ ....................-.................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ .........0943188475................ โทรสาร ...-....................................

Email ………………………-……..…………………................………………………………………………….……………………………………...……….

### 4. คุณสมบัติพื้นฐานและลักษณะต้องห้ามผู้เสนอโครงการ

4.1 ประวัติการรับทุนจาก สสส.

**🗹**ไม่เคยได้รับทุน **[ ]**  เคยได้รับทุนแล้ว ........ ครั้ง โปรดระบุชื่อโครงการ..........................................................

 (กรณีที่เคยได้รับทุนมาแล้ว ต้องแนบสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย)

4.2 ท่านเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามของ สสส. หรือไม่

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 🖵เข้าข่าย | 🗹ไม่เข้าข่าย | (1) เป็นผู้ทิ้งงานหรือถูกระบุชื่อเป็นผู้ที่รายงานบัญชีรับจ่ายไม่ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช. |
| 🖵 เข้าข่าย | 🗹ไม่เข้าข่าย | (2) เคยทุจริตเงินทุนของ สสส. หรือใช้จ่ายเงินทุนของ สสส. ผิดวัตถุประสงค์ |
| 🖵 เข้าข่าย | 🗹ไม่เข้าข่าย | (3) เคยปฏิบัติผิดเงื่อนไขการรับทุนหรือปฏิบัติผิดสัญญาของ สสส.  |
| 🖵 เข้าข่าย | 🗹ไม่เข้าข่าย | (4) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมขัดแย้งต่อวัตถุประสงค์ของ สสส.  |
| 🖵 เข้าข่าย | 🗹ไม่เข้าข่าย | (5) เป็นผู้รับทุนจากหน่วยงานที่มีกิจการขัดแย้งวัตถุประสงค์ของ สสส.  |

4.3รายการเอกสารแนบท้าย

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. | ข้อเสนอโครงการ จำนวน 2ชุด พร้อมไฟล์ดิจิตอล |
|  | 2. | สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการของผู้รับผิดชอบโครงการ (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ชุด |
|  | 3. | สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการของผู้รับรอง (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ชุด |
|  |

**ส่วนที่ 2: รายละเอียดโครงการ**

1. **หลักการเหตุผล / ความสำคัญของปัญหา/ การวิเคราะห์สถานการณ์**

(โปรดระบุ1.1 สถานการณ์ปัญหาของพื้นที่ สาเหตุของปัญหา โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่ชัดเจน 1.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะเสนอในโครงการนี้ ควรใช้ทุนเดิม จุดแข็งที่มี มาช่วยหนุนเสริมการดำเนินงานโครงการอย่างไร 1.3 แสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานโครงการจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร)

 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศในระยะสั้น (พ.ศ. 2559-2560) และเร่งรัดการดำเนินงานตามแผน Road Mad การจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559-2560) ซึ่งแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขยะในระยะสั้นของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนโดยทั่วไป ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการลดขยะที่ต้นทางเพื่อให้วางรากฐานการดำเนินการการจัดการขยะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 จังหวัดตรังได้รับนโยบายหลักในการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินการด้านการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งได้จัดทำแผนปฏิบัติการ “ตรังสะอาด” นอกจากการมุ่งลดปริมาณขยะและการคัดแยกขยะ (ต้นทาง) แล้ว ยังมุ่งสร้างระบบการเก็บขยะ (กลางทาง) ซึ่งเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องให้ความสำคัญและดำเนินการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การจัดการ หรือกำจัดขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (ปลายทาง) เช่น การแปรรูปเป็นพลังงานเชื้อเพลิง การแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าการนำไปผ่านกระบวนการเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตต่อไป

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอรัษฎา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอรัษฎา 11 กิโลเมตรเขตการปกครองมี 9 หมู่บ้าน จำนวนประชากรทั้งหมด 5,354 คน แยกเป็น ชาย 2,658 คน หญิง 2,696 คน จำนวนครัวเรือน 1,830 ครัวเรือน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งชาวบ้านมีการประกอบอาชีพทำสวนยางพารา เมื่อทางจังหวัดตรังได้มีแผนปฏิบัติการ “ตรังสะอาด” ตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งทุกชุมชนในตำบลหนองบัวโดยเฉพาะชุมชนบ้านหน้าเขา หมู่ที่ 4 และบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ได้ตระหนักถึงปัญหาการจัดการขยะโดยได้นำเรื่องการคัดแยกขยะในครัวเรือนมาพูดคุยในการะประชุมประจำเดือนมาโดยตลอด

 บ้านหน้าเขา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรังมีจำนวนประชากรทั้งหมด 571 คน แยกเป็น ชาย 287 คน หญิง 284 คน จำนวนครัวเรือน 191 ครัวเรือน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งชาวบ้านมีการประกอบอาชีพทำสวนยางพารา ชาวบ้านได้มีการคัดแยกขยะในครัวเรือนชุมชนได้มีการนำเรื่องการบริหารจัดการขยะมาพูดคุยในการประชุมต่างๆ ของชุมชนอยู่เสมอ เพื่อที่จะแก้ปัญหาของชุมชน รวมทั้งการคัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อนำไปสู่การนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ซ้ำและใช้ประโยชน์ใหม่ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ชุมชนบ้านหน้าเขาได้ตระหนักถึงปัญหาของขยะที่เกิดขึ้นในครัวเรือนซึ่งชุมชนบ้านหน้าเขาได้มีการจัดตั้งกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ของชุมชน จำนวน 2 กลุ่ม เพื่อได้นำขยะอินทรีย์/ขยะเปียกมาใช้ เพื่อลดปริมาณขยะและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้คัดแยกขยะในครัวเรือน และเริ่มมีการส่งเสริมให้ปลูกผักรอบๆ บ้าน มีการคัดแยกขยะในหลายครัวเรือน ชุมชนเริ่มมีการตระหนักที่จะร่วมกันจัดการขยะ ชุมชนเริ่มมีความเข้าใจเรื่องของผลกระทบของขยะที่มีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มีการณรงค์การเลิกใช้ภาชนะประเภทโฟม พลาสติก มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาในการเก็บขยะสองข้างทาง มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน และมุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะชุมชน ซึ่งจากพูดคุยปัญหาการเกิดของขยะในชุมชนจะมีปัญหาของขยะข้างทางที่เกิดจากการทิ้งขยะของผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มา เนื่องจากถนนสายบ่อล้อ-ลำทับ ได้ผ่านตำบลหนองบัว เป็นเส้นทางเชื่อม 3 จังหวัด ระหว่าง จังหวัดกระบี่ - ตรัง – นครศรีธรรมราช จึงเป็นเส้นทางที่มีการสัญจรไป-มาจำนวนมาก และพ่อค้าแม่ค้าที่มาจากขายสินค้าในตลาดที่เดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าว ทำให้ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง มีกองขยะที่เกิดจากการทิ้งของพ่อค้าแม่ค้านอกพื้นที่ตำบลหนองบัวนำมาทิ้งจำนวน 3 จุด และมีขยะสองข้างทางเกือบตลอดทาง ซึ่งทางชาวบ้านในชุมชนได้มีกิจกรรมจิตอาสาในการเก็บขยะสองข้างทาง และจัดเก็บขยะทั้ง 3 จุด อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังมีขยะทั้งสองข้างทางและพ่อค้าแม่ค้าก็ยังมีการทิ้งขยะอยู่ประกอบกับหมู่ที่ 4 บ้านหน้าเขา ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง มีสถานที่ท่องเที่ยว คือ ถ้ำวังพระยาพิชัยสงคราม ซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวทั้งภายในจังหวัดตรังและต่างจังหวัดในแต่ละปีจำนวนมาก ในสถานที่ท่องเที่ยวถ้ำวังพระยาพิชัยสงครามมีร้านค้าขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยว พบเห็นกับทัศนียภาพที่ไม่สวยงามของเส้นทางทั้งสองข้างทางชุมชนหน้าเขา หมู่ที่ 4มีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์พูดคุยของตัวแทนแต่ละครัวเรือนในการประชุมประจำเดือนหรือสภากาแฟ พบว่าหมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง แต่ละครัวเรือนมีขยะทั่วไปประเภทพลาสติก เศษกระดาษ เฉลี่ยวันละ ½ กิโลกรัม ขยะอินทรีย์ประเภทเศษอาหารในครัวเรือน เฉลี่ยวันละ ½ กิโลกรัม และขยะอันตราย ประเภทกระป๋องสี กระป๋องสเปรย์ หลอดไฟ เฉลี่ยวันละ 0.2 กิโลกรัม ทำให้มีขยะภายในหมู่บ้าน เฉลี่ยวันละ 1.20 กิโลกรัม และชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรังมีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์พูดคุยของตัวแทนแต่ละครัวเรือนในการประชุมประจำเดือนหรือสภากาแฟ พบว่าหมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง แต่ละครัวเรือนมีขยะทั่วไปประเภทพลาสติก เศษกระดาษ เฉลี่ยวันละ 1 กิโลกรัม ขยะอินทรีย์ประเภทเศษอาหารในครัวเรือน เฉลี่ยวันละ ½ กิโลกรัม และขยะอันตราย ประเภทกระป๋องสี กระป๋องสเปรย์ หลอดไฟ เฉลี่ยวันละ 0.2 กิโลกรัม ทำให้มีขยะภายในหมู่บ้าน เฉลี่ยวันละ 1.70 กิโลกรัมประชาชนได้รับรู้ถึงสภาพปัญหาผลกระทบของขยะ และจากการมีขยะริมทางทำให้เกิดเป็นกองขยะทำให้เกิดน้ำเสียลงสู่แม่น้ำทำให้เกิดสภาวะมลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ เป็นแหล่งพาหนะนำโรค จากขยะมูลฝอยที่ตกค้างริมสองข้างทางจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนำโรค และเป็นเหตุให้รำคาญและความไม่น่าดู จากการทิ้งขยะไม่เป็นที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น ชาวบ้านเริ่มมีการคัดแยกขยะในครัวเรือนเพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน และเป็นปุ๋ยอินทรีย์สำหรับปลูกพืชผักสวนครัว แต่ยังขาดความรู้ถึงวิธีการในการคัดแยกขยะเพื่อให้ได้ราคาดี ในพื้นที่ยังไม่มีร้านรับซื้อของเก่า/ธนาคารขยะชุมชน ทำให้เมื่อชาวบ้านคัดแยกขยะแล้ว การนำขยะไปขายเพื่อเป็นรายได้ค่อนข้างจะลำบากเนื่องจากร้านรับซื้อจะอยู่ในตลาดกะปาง บางครั้งได้คัดแยกขยะไว้ข้างบริเวณบ้านเป็นเวลานานทำให้มีปริมาณมาก ต้องรอรถเร่รับซื้อของเก่ามารับซื้อ ปัจจุบันคนในชุมชนมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวันที่เอื้อต่อการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิต โดยเริ่มมีการคัดแยกขยะ มีการปลูกผักสวนครัว มีการนำวัสดุมารีไซเคิลมาใช้ใหม่ มีการนำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้แทนกล่องโฟมหรือถุงพลาสติก มีการลด ละ เลิก การใช้กล่องโฟมและภาชนะประเภทพลาสติก

 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง มีจำนวนประชากรทั้งหมด 585 คน แยกเป็น ชาย 284 คน หญิง 301 คน จำนวนครัวเรือน 210 ครัวเรือน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งชาวบ้านมีการประกอบอาชีพทำสวนยางพารา ชาวบ้านได้มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน ในชุมชนมีร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 1 ร้านชุมชนได้มีการนำเรื่องการบริหารจัดการขยะมาพูดคุยในการประชุมต่างๆ ของชุมชนอยู่เสมอ เพื่อที่จะแก้ปัญหาของชุมชน รวมทั้งการคัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อนำไปสู่การนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ซ้ำและใช้ประโยชน์ใหม่ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ชุมชนบ้านหนองบัวได้ตระหนักถึงปัญหาของขยะที่เกิดขึ้นในครัวเรือนชุมชนเริ่มมีความเข้าใจเรื่องของผลกระทบของขยะที่มีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มีการณรงค์การเลิกใช้ภาชนะประเภทโฟม พลาสติก มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาในการเก็บขยะสองข้างทาง และมุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะชุมชน ซึ่งจากพูดคุยปัญหาการเกิดของขยะในชุมชนจะมีปัญหาของขยะข้างทางที่เกิดจากการทิ้งขยะของผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มา เนื่องจากถนนสายบ่อล้อ-ลำทับ ได้ผ่านตำบลหนองบัว เป็นเส้นทางเชื่อม 3 จังหวัด ระหว่าง จังหวัดกระบี่ - ตรัง – นครศรีธรรมราชเช่นเดียวกับหมู่ที่ 4จึงเป็นเส้นทางที่มีการสัญจรไป-มาจำนวนมาก และพ่อค้าแม่ค้าที่มาจากขายสินค้าในตลาดที่เดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าว ทำให้มีการทิ้งขยะสองข้างทาง ประกอบกับพื้นที่หมู่ที่ 8 มีส่วนราชการอยู่ในเขตพื้นที่ คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองบัว ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โรงเรียนบ้านหนองบัว

 ทางชุมชนบ้านหน้าเขา หมู่ที่ 4 และชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการขยะมูลฝอย จึงได้ดำเนินการขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการชุมชนร่วมใจจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตำบลหนองบัว มายังสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ระดับจังหวัด (สสส.ระดับจังหวัด) เพื่อเด็ก เยาวชน ประชาชนได้มีส่วนร่วมการคัดแยกขยะต้นทาง สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ ภายใต้โครงการชุมชนร่วมใจจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลหนองบัง และเป็นหมู่บ้านต้นแบบของตำบลหนองบัว เป็นการนำไปสู่การบริหารจัดการขยะที่ดีของตำบลหนองบัวต่อไป

1. **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**

(ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการที่แสดงให้เห็นว่า โครงการจะก่อให้เกิด**การปรับเปลี่ยนด้านการสร้างเสริมสุขภาพต่อกลุ่มเป้าหมาย**อย่างไร ซึ่งวัตถุประสงค์นี้จะต้องเฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล**เป็นวัตถุประสงค์เชิงผลลัพธ์** (บอกได้ว่าจะทำโครงการนี้ด้วยแนวทางใด เพื่อให้เกิดผลอะไรที่นำไปสู่การแก้ปัญหา))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **วัตถุประสงค์ (ไม่ควรเกิน 2 ข้อ)** | **ตัวชี้วัดผลลัพธ์** |
| 1. | ส่งเสริมสร้างจิตสำนึก ความรู้ความเข้าใจการคัดแยกขยะ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา สิ่งแวดล้อม | * 1. มีคณะทำงานที่มีความเข้าใจ ดำเนินการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 15 คน

1.2 ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการขยะผ่านกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้าน1.3ชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เกิดเป็นข้อตกลงของชุมชนที่สามารถดำเนินการได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจำวัน1.4 ร้านค้าจำหน่ายอาหาร รีสอร์ทในชุมชน ได้ลด ละ เลิกการใช้กล่องโฟมและภาชนะประเภทพลาสติก 1.5 ส่งเสริมให้ชาวบ้านนำวัสดุเหลือใช้/วัสดุธรรมชาติแทนการใช้วัสดุประเภท “โฟม พลาสติก”1.6มีธนาคารขยะในชุมชน จำนวน 1 แห่ง1.7 หน่วยงานราชการในพื้นที่มีกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการขยะในชุมชน1.8 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย1.9รณรงค์สร้างจิตสำนึกการไม่ทิ้งขยะสองข้างทางอย่างน้อยจำนวน 1 จุด1.10มีถนนสีรุ้ง จำนวน 1 สาย |
| 2. | เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน | 2.1 ขยะในชุมชนลดลง 20%2.2 ครัวเรือนร้อยละ 50 สามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง2.3 มีจำนวนครัวเรือนได้รับประกาศนียบัตรคัดแยกขยะดีเด่น อย่างน้อย 10 ครัวเรือน |

1. **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ**

\*กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มประชากรที่จะเข้าร่วมดำเนินงานในโครงการ และคาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

\*กลุ่มเป้าหมายรอง คือ กลุ่มประชากรที่ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินงานโครงการ

|  |
| --- |
| **กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่กลุ่ม ตัวแทนครัวเรือนในชุมชน ร้านค้า ร้านอาหาร โรงเรียน เข้าร่วมโครงการจำนวนรวม 100 คน****กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ รีสอร์ทในชุมชน เด็ก และเยาวชน จำนวนรวม 50 คน** |
| **พื้นที่ดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |
| ชุมชน/หมู่บ้าน | บ้านหน้าเขา. | หมู่ที่ | 4 | ถนน |  -  | ซอย | ...........-................ |
| ตำบล/แขวง |  หนองบัว  | อำเภอ/เขต |  รัษฎา  | จังหวัด |  ตรัง  |
| ชุมชน/หมู่บ้าน | บ้านหนองบัว. | หมู่ที่ | 8 | ถนน |  -  | ซอย | ...........-................ |
| ตำบล/แขวง |  หนองบัว  | อำเภอ/เขต |  รัษฎา  | จังหวัด |  ตรัง  |
| **ประเด็นการทำงาน** เลือกเพียง 1 ข้อที่เป็นประเด็นหลักของโครงการ |
| 🖵 สุขภาพจิต | 🖵 ออกกำลังกาย | 🖵 การบริโภคยาสูบ | 🖵 อาหาร |
| 🖵 การบริโภคแอลกอฮอล์ | 🖵 สารเสพติด | 🖵 อุบัติภัย | 🖵 ระบบสุขภาพ |
| 🗹 สิ่งแวดล้อม | 🖵 การป้องกันโรค | 🖵 สุขภาวะครอบครัว | 🖵 เกษตร |
| 🖵 อุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัย | 🖵 สุขภาวะชุมชน  |
| 🖵 สุขภาวะสังคม (คุ้มครองผู้บริโภค, ปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาวะ, การพนัน) | 🖵สร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ🖵 อื่นๆ โปรดระบุ.................................................................... |

**5. ระยะเวลาโครงการ(อย่างน้อย 10เดือน)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ระยะเวลาดำเนินการ | 10 | เดือน | โดยเริ่มตั้งแต่เดือน | 5กรกฎาคม 2563 | ถึงเดือน | 5พฤษภาคม 2564  |

**6. กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน**ระบุกิจกรรมที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด โดยแสดงรายละเอียดวิธีดำเนินงาน ช่วงเวลาจัดกิจกรรม งบประมาณ ผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน

โดยให้นำวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้มากรอก และแสดงรายละเอียดกิจกรรม/วิธีดำเนินงานที่ชัดเจนของแต่ละวัตถุประสงค์

| **กิจกรรมหลักและวิธีดำเนินงาน** | **ช่วงเดือนที่จัดกิจกรรม** | **งบประมาณรวมของกิจกรรม (บาท)** |
| --- | --- | --- |
| **วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ….ส่งเสริมจิตสำนึก ความรู้ความเข้าใจการคัดแยกขยะ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา สิ่งแวดล้อม*** 1. **ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.1** มีคณะทำงานที่มีความเข้าใจ ดำเนินการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านการประชุมเสริมสร้างพลังมวลชน พลังความรู้

 1.2 ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการขยะผ่านกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้าน 1.3 ชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เกิดเป็นข้อตกลงของชุมชนที่สามารถดำเนินการได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจำวัน 1.4 ร้านค้าจำหน่ายอาหาร รีสอร์ทในชุมชน ได้ลด ละ เลิกการใช้กล่องโฟมและภาชนะประเภทพลาสติก  1.5 ส่งเสริมให้ชาวบ้านนำวัสดุเหลือใช้/วัสดุธรรมชาติแทนการใช้วัสดุประเภท “โฟม พลาสติก” 1.6มีธนาคารขยะในชุมชน จำนวน 1 แห่ง1.7 หน่วยงานราชการในพื้นที่มีกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการขยะในชุมชน1.8 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 1.9รณรงค์สร้างจิตสำนึกการไม่ทิ้งขยะสองข้างทาง จำนวน 1 จุด1.10มีถนนสายสีรุ้ง จำนวน 1 สาย |
| *ชื่อกิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงาน เพื่อหาแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการขยะชุมชน* | เดือนกรกฎาคม 2563- เมษายน 2564 | 7,000 บาท |
| *รายละเอียดกิจกรรม 1.* มีคณะทำงานที่มีความเข้าใจ ดำเนินการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านการประชุมเสริมสร้างพลังมวลชน พลังความรู้*โดยมีการประชุมประจำเดือนๆ ละ 1 ครั้ง จำนวน 10 ครั้ง**(รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ)*1. ค่าอาหารว่างในการประชุมชี้แจงโครงการ จำนวน 20 คนๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 700 บาท/ครั้ง เป็นเงิน 7,000 บาท |
| *ชื่อกิจกรรมที่ 2 จัดโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน* | เดือน สิงหาคม 2563 | 17,900 บาท |
| *รายละเอียดกิจกรรม**1.* ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการขยะผ่านกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้าน*2.*ร้านค้าจำหน่ายอาหาร รีสอร์ทในชุมชน ได้ลด ละ เลิกการใช้กล่องโฟมและภาชนะประเภทพลาสติก*3.* ส่งเสริมให้ชาวบ้านนำวัสดุเหลือใช้/วัสดุธรรมชาติแทนการใช้วัสดุประเภท “โฟม พลาสติก”*(รายละเอียดค่าใช้จ่าย*โครงการ*)*1. ค่าอาหารว่างในการอบรมโครงการฯ จำนวน 100 คนๆ ละ 30 บาท จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 6,000.00 บาท2. ค่าอาหารกลางวันในการอบรมโครงการฯ จำนวน 100 คนๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท3. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 4 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท4. ค่าไวนิลโครงการฯ ขนาด 1.20x2.50 เมตร จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน500 บาท5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรม เป็นเงิน 1,000 บาท |
| *ชื่อกิจกรรมที่ 3 ธนาคารขยะในชุมชน*  | เดือนกรกฎาคม 2563 | 15,700 บาท |
| *รายละเอียดกิจกรรม*1. *จัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน**(รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ)*- ตาชั่งขนาด 60 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,500 บาท - ค่าเข่งขนาดใหญ่ จำนวน 5 ใบ ใบละ 200 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท - ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น สมุด ปากกา กระดาษ ฯลฯ เป็นเงิน 1,200 บาท - ค่าบ้านขยะสำเร็จ พร้อมหลังคา (สำหรับเก็บขยะที่ชาวบ้านมาขาย) ขนาด 1.00x3.00 เมตร (ทำ 3 ช่องๆ ละ 1.00x1.00 เมตร) เป็นเงิน 12,000.00 บาท |
| *ชื่อกิจกรรมที่ 4จัดทำเวทีประชาคม เพื่อสร้างความรู้ ตระหนัก กำหนดทิศทางการจัดการขยะของชุมชน* | เดือนกรกฎาคม 2563และเดือน มีนาคม 2564 | 8,000 บาท |
| *รายละเอียดกิจกรรม*1. ชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เกิดเป็นข้อตกลงของชุมชนที่สามารถดำเนินการได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจำวัน*(รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ)*1. ค่าอาหารว่างในการทำเวทีประชาคม จำนวน 100 คนๆ ละ 30 บาท จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 7,000 บาท2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำเวทีประชาคม เป็นเงิน 1,000 บาท |
| ชื่อกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมร่วมใจพัฒนาถนนสองข้างทาง | เดือนกรกฎาคม 2563 - เมษายน 2564 | 21,000บาท |
| รายละเอียดกิจกรรม1. พัฒนาริมสองข้างถนนสายภายในตำบลหนองบัว เดือนละ 1 ครั้ง (เดือนกรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564) (รายละเอียดค่าใช้จ่าย)1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 60 คน ๆ ละ 35 บาท จำนวน 10 ครั้ง |
| ชื่อกิจกรรมที่ 6 เด็ก เยาวชนมีกิจกรรมการจัดการขยะต้นทาง การแปรรูปขยะนำกลับมาใช้ใหม่ | เดือน ตุลาคม 2563 –กุมภาพันธ์ 2564 | 5,600 บาท |
| รายละเอียดกิจกรรม1. หน่วยงานราชการในพื้นที่มีกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการขยะในชุมชน1. อบรมเรื่องการปลูกจิตสำนึกในการจัดการขยะแก่เด็ก เยาวชน2. จัดการเรียนรู้การนำขยะเปียก (เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ มาทำปุ๋ยหมัก(รายละเอียดค่าใช้จ่าย)1. ค่าอาหารว่างในการอบรม จำนวน 2 ครั้ง จำนวน 60 คนๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 4,200 บาท2. ค่าวัสดุในการสาธิตการทำปุ๋ยหมัก เป็นเงิน 1,000 บาท3. ค่าถังสำหรับทำการสาธิตการทำปุ๋ยหมัก จำนวน 2 ใบๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 400 บาท |
| ชื่อกิจกรรมที่ 7 โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรายละเอียดกิจกรรม1. ไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ ชุมชนบ้านมดตะนอย(รายละเอียดค่าใช้จ่าย)1. ค่ารถปรับอากาศ 2 ชั้น 1 คัน จำนวน 1 วันๆ ละ เป็นเงิน 10,000 บาท2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน จำนวน 1 มื้อๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท 3. ค่าอาหารว่าง จำนวน 50 คน จำนวน 2 มื้อๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท | เดือน มกราคม | 20,500 บาท |
| *ชื่อกิจกรรมที่ 8ถนนสายสีรุ้ง* |  | 4,300 บาท |
| *รายละเอียดกิจกรรม*1. รณรงค์สร้างจิตสำนึกการไม่ทิ้งขยะสองข้างทางอย่างน้อยจำนวน 1 จุด2. มีถนนสายสีรุ่ง จำนวน 1 สาย *(รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ)*1. รณรงค์สร้างจิตสำนึกการไม่ทิ้งขยะสองข้างทางอย่างน้อยจำนวน 1 จุด - ค่าจากมุงหลังคา จำนวน 20 ตับๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 300 บาท - แผ่นไม้อัด ขนาด 120x240 เมตร จำนวน 1 แผ่นๆ ละ 470 บาท - ค่าเชือกมลิลา ขนาด 4 หุ้น จำนวน 2 กิโลกรัมๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 200 บาท - ค่าสีสเปรย์จำนวน 3 ขวดๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 180 บาท - ค่าต้นไม้ตกแต่ง จากชุมชนหาในพื้นที่ - ค่ากระถางปลูกต้นไม้ทำจากวัสดุรีไซเคิลภายในชุมชน- ไม้สำหรับทำโครงรณรงค์สร้างจิตสำนึกการไม่ทิ้งขยะสองข้างทาง1.5x3.00x3.00 เมตร จำนวน 15 อันจากชุมชน ในพื้นที่ - ค่าวัสดุและอุปกรณ์ จากชุมชนหาในพื้นที่ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้มาร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คนๆ ละ 35 บาท จำนวน 3 วัน เป็นเงิน 3,150 บาท |
| *ชื่อกิจกรรมที่ 9 สื่อประชาสัมพันธ์*  |  | 4,000 บาท |
| **กิจกรรมหลักและวิธีดำเนินงาน** | **ช่วงเดือนที่จัดกิจกรรม** | **งบประมาณรวมของกิจกรรม (บาท)** |
| **วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ….**เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน2.2 ตัวชี้วัดผลลัพท์ ขยะในชุมชนลดลง 20% ครัวเรือนร้อยละ 50 สามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง |
| *ชื่อกิจกรรมที่ 1ขยะในชุมชนลดลง 20%* | เดือนมีนาคม 2564 |  |
| *รายละเอียดกิจกรรม*ขยะในชุมชนลดลง 20% *(รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ)* |
| *ส่วนที่ สสส. สนับสนุนเพิ่มเติม (เบิกจ่ายตามจริง และเมื่อเหลือจะต้องคืนให้กับ สสส. เมื่อสิ้นสุดโครงการ)* |  | *13,000 บาท* |
| *1.ค่าอินเตอร์เน็ตเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบออนไลน์ ไม่เกิน 2,000 บาท**2.ค่าจัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และป้ายชื่อโครงการ สสส. สำหรับติดในสถานที่จัดกิจกรรม ไม่เกิน 1,000 บาท**3.ค่าจัดทำชุดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ 2,000 บาท**4.ค่าเดินทางและค่าที่พักเพื่อเข้าร่วมประชุมกับ สสส. หรือ หน่วยจัดการระดับจังหวัด จำนวน 3 ครั้ง ไม่เกิน 8,000 บาท* |  |

**7. งบประมาณรวมทั้งโครงการ 117,000 บาท**(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาท)

(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมของโครงการ)

| **ชื่อกิจกรรม** | **รายละเอียดงบประมาณ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงาน เพื่อหาแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการขยะชุมชน | 1. ค่าอาหารว่างในการประชุมชี้แจงฯ จำนวน 20 คนๆ ละ 35บาท จำนวน 10 ครั้งเป็นเงิน 7,000 บาท | 7,000 |
|  |  |
|  |  |
| **รวมงบกิจกรรมที่ 1** | **7,000** |
| กิจกรรมที่ 2 จัดโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน | 1. ค่าอาหารว่างในการอบรมโครงการฯ จำนวน 100 คนๆ ละ 30 บาท จำนวน 2 มื้อ2. ค่าอาหารกลางวันในการอบรมโครงการฯ จำนวน 100 คนๆ ละ 80 บาท 3. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 4 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 4. ค่าไวนิลโครงการฯ ขนาด 1.20x2.50 เมตร จำนวน 1 ป้าย 5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรม เป็นเงิน 1,000 บาท | 6,0008,0002,4005001,000 |
| **รวมงบกิจกรรมที่ 2** | **17,900** |
| กิจกรรมที่ 3ธนาคารขยะในชุมชน | 1. ตาชั่งขนาด 60 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง 2. ค่าเข่งขนาดใหญ่ จำนวน 5 ใบ ใบละ 200 บาท 3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น สมุด ปากกา กระดาษ ฯลฯ 4. ค่าบ้านขยะสำเร็จ พร้อมหลังคา (สำหรับเก็บขยะที่ชาวบ้านมาขาย) ขนาด 1.00x3.00 เมตร (ทำ 3 ช่องๆ ละ 1.00x1.00 เมตร)  | 1,5001,0001,20012,000 |
| **รวมงบกิจกรรมที่ 3** | **15,700** |
| กิจกรรมที่ 4 จัดทำเวทีประชาคม เพื่อสร้างความรู้ ตระหนัก กำหนดทิศทางการจัดการขยะของชุมชน | 1. ค่าอาหารว่างในการทำเวทีประชาคม จำนวน 100 คนๆ ละ 35 บาท จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 7,000 บาท2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำเวทีประชาคม เป็นเงิน 1,000 บาท | 7,0001,000 |
| **รวมงบกิจกรรมที่ 4** | **8,000** |
| กิจกรรมที่ 5กิจกรรมร่วมใจพัฒนาถนนสองข้างทาง | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คนๆ ละ 35 บาท จำนวน 10 ครั้ง | 21,000 |
| **รวมงบกิจกรรมที่ 5** | **21,000** |
| กิจกรรมที่ 6 เด็ก เยาวชนมีกิจกรรมการจัดการขยะต้นทาง การแปรรูปขยะนำกลับมาใช้ใหม่ | 1. ค่าอาหารว่างในการอบรม จำนวน 2 ครั้ง จำนวน 60 คนๆ ละ 35 บาท 2. ค่าวัสดุในการสาธิตการทำปุ๋ยหมัก 3. ค่าถังสำหรับทำการสาธิตการทำปุ๋ยหมัก จำนวน 2 ใบๆ ละ 200 บาท  | 4,2001,000400 |
|  | **รวมงบกิจกรรมที่ 6** | **5,600** |
| กิจกรรมที่ 7 โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย | 1. ค่ารถปรับอากาศ 2 ชั้น 1 คัน จำนวน 1 วันๆ ละ 10,000 บาท2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน จำนวน 1 มื้อๆ ละ 150 บาท 3. ค่าอาหารว่าง จำนวน 50 คน จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท  | 10,0007,0003,500 |
|  | **รวมงบกิจกรรมที่ 7** | **20,500** |
| กิจกรรมที่ 8 ถนนสายสีรุ้ง | 1. รณรงค์สร้างจิตสำนึกการไม่ทิ้งขยะสองข้างทางอย่างน้อยจำนวน 1 จุด - ค่าจากมุงหลังคา จำนวน 20 ตับๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 300 บาท - แผ่นไม้อัด ขนาด 120x240 เมตร จำนวน 1 แผ่นๆ ละ 470 บาท - ค่าเชือกมลิลา ขนาด 4 หุ้น จำนวน 2 กิโลกรัมๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 200 บาท - ค่าสีสเปรย์จำนวน 3 ขวดๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 180 บาท - ค่าต้นไม้ตกแต่ง จากชุมชนหาในพื้นที่ - ค่ากระถางปลูกต้นไม้ทำจากวัสดุรีไซเคิลภายในชุมชน- ไม้สำหรับทำโครงรณรงค์สร้างจิตสำนึกการไม่ทิ้งขยะสองข้างทาง1.5x3.00x3.00 เมตร จำนวน 15 อัน จากชุมชนในพื้นที่ - ค่าวัสดุและอุปกรณ์ จากชุมชนหาในพื้นที่ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้มาร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คนๆ ละ 35 บาท จำนวน 3 วัน เป็นเงิน 3,150 บาท | 3004702001803,150 |
|  | **รวมงบกิจกรรมที่ 8** | **4,300** |
| กิจกรรมที่ 9 สื่อประชาสัมพันธ์ | ค่าจัดทำวิดีทัศน์สรุปโครงการ ความยาว 3 นาที จำนวน 1 ชุด | **4,000** |
| **งบประมาณกิจกรรมรวมทั้งโครงการ** | 104,000 |
| **ส่วนที่ สสส. สนับสนุนเพิ่มเติม**  | 13,000 |
| **งบประมาณรวมทั้งโครงการ** | **117,000** |

กรณีที่มีการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานอื่น

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อหน่วยงาน** | **งบประมาณ (บาท)** | **สนับสนุนรูปแบบอื่น(ถ้ามีให้ระบุ)** |
| 1. | - | - | - |
| 2. | - | - | - |
| 3. | - | - | - |

**8. วิธีรายงานผลลัพธ์ของโครงการ**

(ทุกโครงการจะต้องนำเสนอรายงานความก้าวหน้าและรายงานปิดโครงการให้คณะทำงานรับทราบและรับรองรายงานฯ ก่อนนำส่ง สสส.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดผลลัพธ์**(ยกมาจากตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ระบุในหัวข้อที่ 2) | **ข้อมูลอะไรบ้างที่จะเก็บ** | **วิธีเก็บข้อมูล** |
| 1. มีคณะทำงานที่มีความเข้าใจ ดำเนินการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  | คณะทำงาน10-20 คน | ประชุมคณะทำงานอย่างน้อยเดือนละ1 ครั้ง |
| 2. ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการขยะผ่านกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้าน | จำนวนชาวบ้านที่เข้าร่วมการฝึกอบรม | อบรมการบริหารจัดการขยะ |
| 3. ชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เกิดเป็นข้อตกลงของชุมชนที่สามารถดำเนินการได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจำวัน | การประชุมประจำเดือนและมีข้อกำหนด/ข้อตกลง/กติกาของชุมชน | ประชุมปรึกษาหารือ ระดมความคิดของชุมชน |
| 4. ร้านค้าจำหน่ายอาหาร รีสอร์ทในชุมชน ได้ลด ละ เลิกการใช้กล่องโฟมและภาชนะประเภทพลาสติก  | ร้านค้า จำหน่ายอาหาร รีสอร์ท การใช้วัสดุอื่นแทนกล่องโฟมและพลาสติก | รณรงค์และลงพื้นที่ตรวจสอบ |
| 5. ส่งเสริมให้ชาวบ้านนำวัสดุเหลือใช้/วัสดุธรรมชาติแทนการใช้วัสดุประเภท “โฟม พลาสติก” | ชาวบ้านใช้วัสดุธรรมชาติแทนการใช้โฟม พลาสติก | สำรวจ/สอบถามในการประชุม |
| 6. รณรงค์สร้างจิตสำนึกการไม่ทิ้งขยะสองข้างทางจำนวน 1 จุด | จุดเช็คอินรณรงค์ขยะ | ภาพกิจกรรม |
| 7. มีธนาคารขยะในชุมชน จำนวน 1 แห่ง | ธนาคารขยะในชุมชน | ใบสมัครเข้าร่วมโครงการภาพกิจกรรม |
| 8. มีถนนสายสีรุ่ง จำนวน 1 สาย | ถนนสายสีรุ้ง | จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการภาพกิจกรรม |
| 9. หน่วยงานราชการในพื้นที่มีกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการขยะในชุมชน | หน่วยงานราชการมีการคัดแยกขยะ | สำรวจ/สอบถาม |
| 1.0 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการและได้นำมาใช้ประโยชน์ | จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการภาพกิจกรรม |

ข้อมูลอะไรบ้างที่จะเก็บคือ ข้อมูลสำคัญที่จะบ่งบอกว่าโครงการบรรลุผลลัพธ์ เช่น จำนวนแกนนำ บทบาทแกนนำ กฎ/ระเบียบ/กติกา พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เป็นต้น

วิธีเก็บข้อมูล เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ การประชุมกลุ่ม ภาพถ่าย คลิปวิดีโอ การสำรวจ การสรุปบทเรียน เรื่องเล่า ฯลฯ

**9. องค์กรภาคีที่ร่วมดำเนินงาน**

(ระบุรายชื่อองค์กรภาคีที่ร่วมดำเนินโครงการหรือหน่วยงานสนับสนุนที่มีบทบาทในการร่วมคิดและร่วมดำเนินโครงการนี้)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อหน่วยงาน** | **บทบาทหน้าที่** |
| 1. | ผู้นำชุมชน | เตรียมพื้นที่ กำลังคน |
| 2. | ศพด. โรงเรียน | สร้างการเรียนรู้ จิตสำนึก |
| 3. | กลุ่มแม่บ้าน | ดูแลจัดการในขยะชุมชน |
| 4. | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว | สนับสนุนช่วยเหลือให้คำปรึกษา |
| 5. | กลุ่มร้านค้า รีสอร์ทในชุมชน | สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมลดการใช้โฟม พลาสติก |

**10. ความต่อเนื่องยั่งยืนหรือแนวทางการขยายผล**

1.เมื่อโครงการแล้วเสร็จ หรือเมื่อทุนของ สสส. หมดลง จะมีการดำเนินการต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไร

2.ระบุวิธีการขยายผลจากการดำเนินโครงการ และชุมชน หรือผู้อื่นจะใช้ประโยชน์จากผลของโครงการนี้อย่างไร

 เมื่อโครงการมีความสำเร็จทางชุมชนบ้านหน้าเขา หมู่ที่ 4 และบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง จะมีการประเมินเพื่อดำเนินการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนต่อเนื่องและให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของ บริบทของชุมชน ซึ่งคณะทำงานการจัดการขยะชุมชนตำบลหนองบัว มีการติดตามการคัดแยกขยะในครัวเรือน เพื่อเป็นการสร้างวินัยในการคัดแยกขยะให้กับชาวบ้าน เด็ก เยาวชนในชุมชน ให้มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในชุมชนต่อการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง การลด ละ เลิกการใช้พลาสติก การจัดการขยะในครัวเรือน การคัดแยกขยะ การปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้กับกลุ่มเด็ก เยาวชน และชาวบ้าน และให้มีกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง หากเป็นไปตามเป้าหมายก็จะมีการขับเคลื่อนกิจกรรมสู่ความสำเร็จได้ต่อไป ซึ่งชุมชนตำบลหนองบัวจะได้สร้างภาคีเครือข่ายต่อไป

# คำรับรองของผู้เสนอโครงการข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ และขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนตามที่ สสส. กำหนดทุกประการหากโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนจาก สสส. และหากตรวจพบว่าข้อมูลที่อยู่ในแบบเสนอโครงการนี้เป็นเท็จ สสส. สงวนสิทธิ์ที่จะระงับการสนับสนุนโครงการของท่าน/หน่วยงานของท่านทุกโครงการ พร้อมนี้ขอยืนยันว่าข้าพเจ้า

#  🗹 ไม่ได้ขอทุนซ้ำซ้อนจากแหล่งทุนอื่นๆ 🞏 ขอจากแหล่งทุนอื่นด้วย

**ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ**............นายธรรมรัตน์ ชื่นเดช................……………..……….ตำแหน่ง .....……หัวหน้าโครงการ…….…………..….

**ลายมือชื่อ** ……….……………………………..…………………………….…………………………………วันที่……………………….…..……………...…........

**ชื่อหัวหน้าองค์กร/กลุ่ม**...............นายธรรมรัตน์ ชื่นเดช……………………………………… ตำแหน่ง .……ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ……….………....…

**ลายมือชื่อ** …………………………………………………………..………………….………………………วันที่ ……………………….…………………………….

**ต้นไม้ปัญหาการจัดการขยะตำบลหนองบัว**

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ผลกระทบทางสุขภาพ

ผลกระทบทางสังคม

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

- มีเส้นทางสัญจรไป-มา ที่เชื่อมต่อ 3 จังหวัด

- มีกองขยะริมถนนสายบ่อล้อ-ลำทับ จำนวน 3 จุด

- ตำบลหนองบัวไม่มีธนาคารขยะ/จุดรับบริจาคขยะ(มีเพียงกลุ่มขยะรีไซเคิลแลกไข่และขยะแลกสวัสดิการของกลุ่มสตรี)

- ขาดป้ายสื่อสารประชาสัมพันธ์

- ถนนรกขาดการพัฒนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ขยะที่คัดแยกแล้วไม่มีพ่อค้ามารับซื้อของเก่าในชุมชน

- ชาวบ้าน ผู้สัญจรไปมา และพ่อค้าแม่ค้านอกพื้นที่นำขยะมาทิ้งในชุมชนจนเป็นกองขยะ

- ขาดทีมกระตุ้นหนุนเสริมให้กำลังใจการจัดการขยะ

- ชอบความสะดวกสบาย

- พฤติกรรมการใช้ภาชนะใส่สิ่งของ

- ชุมชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการจัดการขยะแบบบูรณาการของชุมชน

- เยาวชน ชาวบ้าน ยังขาดจิตสำนึกถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้น

- การขาดจิตสำนึกของผู้ใช้เส้นทาง

- การเก็บและทำงาน หรือการนำขยะไปใช้ประโยชน์ไม่มีประสิทธิภาพ

- ขาดคนมารับซื้อขยะในชุมชน/ซาเล้งรับซื้อขยะมาไม่สม่ำเสมอ

-คณะกรรมการจัดการขยะของหมู่ที่ 4 กับหมู่ที่ 8

- ผู้นำชุมชน

- ศพด. โรงเรียน

- กลุ่มแม่บ้าน

- อบต.หนองบัว

- กลุ่มร้านค้า รีสอร์ทในชุมชน

**สาเหตุจากกลไกและระบบที่เกี่ยวข้อง**

**สาเหตุจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพ**

- ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดการ

- ชาวบ้านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อเกิดการเจ็บป่วย

**สาเหตุจากพฤติกรรม**

**สาเหตุจากสภาพแวดล้อมทางสังคม**

**ข้อมูลสถานการณ์**
หมู่ที่ 4 จำนวนประชากร571 คน/จำนวน ครัวเรือน 191 ครัวเรือนจำนวนร้านค้า 11 ร้าน ถังขยะในชุมชน 2 ถัง/ถังรับขยะอันตราย 1 ถัง ปริมาณขยะต่อเดือน 229.2 กิโลกรัม/เดือน เฉลี่ยครัวเรือนละ 1.2 กิโลกรัม/เดือนหมู่ที่ 8 จำนวนประชากร585 คน/จำนวน ครัวเรือน 210 ครัวเรือนจำนวนร้านค้า 8 ร้าน ถังขยะในชุมชน 3 ถัง/ถังรับขยะอันตราย 4 ถัง ปริมาณขยะต่อเดือน 357 กิโลกรัม/เดือน เฉลี่ยครัวเรือนละ 1.7 กิโลกรัม/เดือน

- โรคไข้เลือดออก 40ราย จากการมีขยะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

- เกิดโรคทางเดินอาหาร601 คน ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

- มีปัญหาทางเดินหายใจ

- ก่อให้เกิดโรค เช่น ท้องร่วง คลื่นไส้ ปวดศรีษะมะเร็ง เป็นต้น

**ประเด็นปัญหาการจัดการขยะ**

- ทำให้เกิดความรำคาญและไม่น่ามอง

- เสียภาพลักษณ์ของชุมชน

- เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบของเยาวชน

- คนในชุมชนละเลยการจัดการขยะ

- ทำให้ขาดความสวยงาม ของทัศนียภาพสองข้างทางถนน

- ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

- การเผาพลาสติก โฟม ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศมีมลภาวะทางกลิ่น

- ทำให้เกิดมลพิษทางน้ำและแหล่งน้ำตื้นเขิน

- ทำให้ดินเสื่อมและเกิดมลพิษ

**บันไดผลลัพธ์โครงการชุมชนร่วมใจจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลหนองบัว**

**⚫ประชุมเวทีประชาคมเพื่อประเมินผลการดำเนินการตามโครงการ**

* **ศึกษาดูงานการจัดการขยะ**
* **อบรมให้ความรู้**
* รณรงค์สร้างจิตสำนึกการไม่ทิ้งขยะสองข้างทาง
* **ธนาคารขยะในชุมชน**
* **ถนนสีรุ้ง**

**กิจกรรม**

**ตัวชี้วัด**

**ผลลัพธ์**

* **ประชุมเวทีประชาคม**
* **ประชุมประจำเดือน(คัดเลือกคณะกรรมการ)**

- ปริมาณขยะลดลงร้อยละ 20

ครัวเรือนร้อยละ 50 สามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง

- มีจำนวนครัวเรือนได้รับประกาศนียบัตรคัดแยกขยะดีเด่น อย่างน้อย 10 ครัวเรือน

- มีรูปแบบการจัดเก็บขยะประเภทพลาสติก กล่องนม ฯลฯ

- มีการคัดแยกขยะที่มีมูลค่าและไม่มีมูลค่า

- ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น

- มีการลดการสร้างขยะหรือเพิ่มรายได้ จำนวน 1 นวัตกรรม

- จำนวนชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม

- ไม่มีกองขยะที่ทิ้งข้างทาง 3 จุด

- ขยะชุมชนมีการจัดการอย่างเป็นระบบ

- ขยะสองข้างทางลดลง

- แกนนำเป็นต้นแบบในการคัดแยกขยะ รณรงค์ และส่งเสริม

- มีครัวเรือนต้นแบบร้อยละ 5

- ถนนปลอดขยะ จำนวน 1 สาย

- ครัวเรือนมีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง

- ชาวบ้าน เยาวชน มีจิตสำนึกการคัดแยกขยะ

- มีข้อกำหนด/ข้อตกลง/กติกาของชุมชน

- มีคณะทำงานจัดการขยะของชุมชนที่เข้มแข็ง

- เกิดข้อกำหนด/ข้อตกลง/กติกาของชุมชน

- ถนนปลอดขยะ

- มีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

- คณะทำงานมีข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงาน

- คณะทำงานได้เรียนรู้ รับรู้ข้อมูลขยะ

**เอกสารแนบท้ายโครงการ**

1. ชื่อโครงการ……ชุมชนร่วมใจจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตำบลหนองบัว…………………………………………………

2. รายชื่อผู้ลงนามในข้อตกลงพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน

 2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ.........นายธรรมรัตน์ ชื่นเดช..................................................................................

 2.2 พยาน............นางสมัย ศักดิ์ศรี................................................................................................................

3. รายชื่อผู้เปิดบัญชีโครงการจำนวน 3 ท่านพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน

 3.1 ……นายธรรมรัตน์ ชื่นเดช.....………………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ

 3.2 ……นางสมัย ศักดิ์ศรี……………………………………………ผู้ร่วมทำโครงการ (ต้องมีรายชื่อในโครงการ)

 3.3 ……นางจินตนา ปู่สังข์..………………………………………ผู้ร่วมทำโครงการ/เจ้าหน้าที่การเงิน (ต้องมีรายชื่อใน

 โครงการ)

**หมายเหตุ**:

1. รายชื่อผู้ลงนามในข้อตกลง (ผู้รับผิดชอบโครงการ และพยาน) และผู้เปิดบัญชีโครงการ จะต้องเป็นผู้ที่มี

รายชื่ออยู่ในคณะทำงานโครงการ

2. รายชื่อผู้เปิดบัญชีโครงการ 3 ท่านจะต้องมีรายชื่อเป็นคณะทำงานโครงการจะต้องไม่มีนามสกุลเดียว